|  | Додаток 1 до Програми забезпечення пожежної безпеки в місті Чернігові на 2017-2020 роки |
| --- | --- |

Заходи

Програми забезпечення пожежної безпеки в місті Чернігові на 2017-2020 роки

| № з/п | Найменування заходів Програми | Термін вико-нання заходів | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн |  |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
|  | Проведення аналізу стану забезпечення пожежної безпеки в місті, на підприємствах, установах та організаціях, підпорядкованих управлінням культури, охорони здоров’я, освіти, а також стану виконання цієї Програми з розробкою заходів щодо запобігання виникнення пожеж та загибелі людей на них | 2017-2020 роки, що-року | Управління культури, управління освіти, управління охорони здоров'я, управління ЖКГ Чернігівської міської ради, ЧМВ Управління ДСНС України у Чернігівській області | - | - | - | - | - | Розробка ефективних заходів щодо запобігання виникнення пожеж та загибелі людей на них |

| № з/п | Найменування заходів Програми | Термін вико-нання заходів | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн |  |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
|  | Здійснення координації та контролю діяльності виконавчих органів міської ради щодо забезпечення протипожежного захисту об’єктів та територій | 2017-2020 роки | Виконавчий комітет Чернігівської міської ради | - | - | - | - | - | Фактичне виконання передбачених заходів |
|  | Здійснення організаційних та практичних заходів щодо забезпечення пожежної безпеки в місті Чернігові та на об’єктах комунальної власності у пожежо-небезпечні періоди | 2017-2020 роки | Управління ЖКГ Чернігівської міської ради | - | - | - | - | - | Зниження кількості пожеж |
|  | Проведення профілактичної роботи по попередженню виникнення пожеж з людьми похилого віку, багатодітними та неблагополучними родинами, особами, що зловживають алкоголем | 2017-2020 роки, постійно | Виконавчий комітет Чернігівської міської ради, управління праці та соціального захисту населення Деснянської та Новозаводської районних у місті Чернігові рад | - | - | - | - | - | Зниження кількості пожеж в оселях, де мешкають люди похилого віку, багатодітні та неблагополучні родині, особи, що зловживають алкоголем |
|  | Висвітлення матеріалів про обставини і причини виникнення пожеж, їх наслідки, проблемних питань у сфері пожежної безпеки по міському та обласному радіо і телебаченню, друкованих засобах масової інформації, інтернет виданнях. Згідно вимог статті 12 Закону України «Про рекламу», сприяння безкоштовному та першочерговому розміщенню відповідних матеріалів на сторінках видань, в ефірах телерадіомереж | 2017-2020 роки, постійно | Виконавчий комітет Чернігівської міської ради, телерадіокомпанії, ЧМВ Управління ДСНС України у Чернігівській області | - | - | - | - | - | Підвищення рівня обізнаності населення, зниження кількості пожеж та загибелі і травмування людей на них |
|  | Організація та проведення в загальноосвітніх школах м. Чернігова конкурсу «На кращий дитячий малюнок з протипожежної тематики» | 2017-2020 роки, що-річно | Управління освіти Чернігівської міської ради, обласна організація Добровільного пожежного товариства України, ЧМВ Управління ДСНС України у Чернігівській області | - | - | - | - | - | Виховання у дітей культури поводження з вогнем, засвоєння учнями правил пожежної безпеки та прояву особистих творчих здібностей дітей та молоді, пропаганда служби порятунку - 101 |
|  | Виготовлення наочних матеріалів з попередження виникнення пожеж і недопущення нещасних випадків та розміщення їх на об’єктах з масовим перебуванням людей, закладах освіти, під’їздах багатоквартирних житлових будинків в м. Чернігові | 2017-2020 роки, постій-но | Управління ЖКГ, управління охорони здоров’я, управління освіти Чернігівської міської ради, обласна організація Добровільного пожежного товариства України, ЧМВ Управління ДСНС України у Чернігівській області | - | - | - | - | - | Підвищення рівня обізнаності населення, зниження кількості пожеж та загибелі і травмування людей на них |
|  | Проведення Тижнів знань безпеки життєдіяльності в загальноосвітніх школах та дитячих закладах. Виступи на батьківських зборах | 2017-2020 роки, двічі на рік | Управління освіти Чернігівської міської ради, ЧМВ Управління ДСНС України у Чернігівській області | - | - | - | - | - | Недопущення виникнення пожеж з причини пустощів дітей з вогнем та пожежо-небезпечними приладами (предметами) |
|  | Організація безкоштовного розміщення зовнішньої та внутрішньої соціальної реклами щодо дотримання громадянами правил пожежної безпеки в громадських місцях та громадському транспорті | 2017-2020 роки, постійно | Виконавчий комітет Чернігівської міської ради, підприємства, заклади, авто-перевізники, всіх форм власності | - | - | - | - | - | Підвищення рівня обізнаності населення, зниження кількості пожеж та загибелі і травмування людей на них |
|  | Обладнання та оновлення куточків з наочними матеріалами по профілактиці опікового травматизму внаслідок пожеж у медичних закладах м. Чернігова | 2017-2020 роки, постійно | Управління охорони здоров’я Чернігівської міської ради | - | - | - | - | - | Проведення роз’яснювальної роботи серед пацієнтів по профілактиці опікового травматизму |
|  | Організація та проведення міського етапу Всеукраїнського фестивалю Дружин юних пожежних та підготовка команди-переможця для участі в обласному етапі фестивалю | 2017-2020 роки, що-річно | Управління освіти Чернігівської міської ради, ЧМВ Управління ДСНС України у Чернігівській області | Міський бюджет, інші джерела не заборонені законодав-ством | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | Виховання у дітей культури поводження з вогнем, засвоєння учнями правил пожежної безпеки, можливість неформального спілкування та прояву особистих творчих здібностей дітей та молоді, пропаганда служби порятунку - 101 |
|  | Проведення міського змагання з пожежно-прикладного спорту серед юнаків, присвячених пам’яті В.Кубрака та підготовка команди-переможця для участі в обласних змаганнях | 2017-2020 роки, що-річно | Управління освіти Чернігівської міської ради, ЧМВ Управління ДСНС України у Чернігівській області | Міський бюджет, інші джерела не заборонені законодав-ством | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | Можливість прояву особистих здібностей дітей та молоді, популяризація пожежно-прикладного спорту та підвищення рівня спортивної майстерності, пропаганда служби порятунку - 101 |
|  | Забезпечення пожежно-рятувальних підрозділів м Чернігова автодрабиною або колінчастим автопідйомником з висотою підйому 50 метрів і вище | 2017-2020 роки | Управління ЖКГ Чернігівської міської ради | Міський бюджет, інші джерела не заборонені законодав-ством | 7000,0 | - | - | - | Забезпечення ефективного гасіння пожеж та швидкої евакуації людей з будинків підвищеної поверховості |
|  | Організація роботи щодо обладнання будівель та споруд пристроями захисту від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів | 2017-2020 роки | Управління культури Чернігівської міської ради | Міський бюджет, інші джерела не заборонені законодав-ством | - | 5,0 | 20,0 | - | Забезпечення захисту будівель та споруд, зменшення кількості пожеж від прямих попадань блискавки та вторинних її проявів |
|  | Організація роботи щодо проведення замірів опору ізоляції електричних мереж | 2017-2020 роки | Управління освіти Чернігівської міської ради | Міський бюджет, інші джерела не заборонені законодав-ством | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | Забезпечення надійного протипожежного захисту будівель та споруд, зменшення кількості пожеж від несправних електричних мереж |
|  |  |  | Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради |  | 92,3 | 46,4 | 44,5 | 47,1 |  |
|  |  |  | Управління культури Чернігівської міської ради |  | 13,8 | 17,2 | 14,5 | 18 |  |
|  | Організація роботи щодо приведення шляхів евакуації у відповідність вимогам нормативних актів у сфері пожежної безпеки | 2017-2020 роки | Управління освіти Чернігівської міської ради | Міський бюджет, інші джерела не заборонені законодав-ством | 167,226 | - | - | - | Забезпечення швидкої та безпечної евакуації людей у разі виникнення пожежі або іншої надзвичайної ситуації |
|  |  |  | Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради |  | 528,3 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
|  |  |  | Управління культури Чернігівської міської ради |  | 70,0 | - | - | - |  |
|  | Організація роботи щодо обладнання будівель та споруд системами протипожежного захисту | 2017-2020 роки | Управління освіти Чернігівської міської ради | Міський бюджет, інші джерела не заборонені законодав-ством | 430,0 | 1290,0 | 430,0 | 430,0 | Забезпечення протипожежного захисту будівель та споруд |
|  |  |  | Управління культури Чернігівської міської ради |  | 43,0 | 15,5 | 16,5 | 28,5 |  |
|  | Організація роботи щодо ремонту систем протипожежного захисту | 2017-2020 роки | Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради | Міський бюджет, інші джерела не заборонені законодав-ством | 601,0 | 300,5 | 300,5 | 300,5 | Забезпечення працездатного стану систем пожежної автоматики |
|  |  |  | Управління культури Чернігівської міської ради |  | 3,0 | 3,6 | 4,5 | 5,6 |  |
|  | Організація роботи щодо технічного обслуговування систем протипожежного захисту | 2017-2020 роки | Управління освіти Чернігівської міської ради | Міський бюджет, інші джерела не заборонені законодав-ством | 4,16 | 24,96 | 29,12 | 33,28 | Забезпечення надійного функціонування систем пожежної автоматики |
|  |  |  | Управління культури Чернігівської міської ради |  | 43,0 | 44,1 | 45,1 | 45,4 |  |
|  | Організація роботи щодо виведення тривожних сповіщень від приймально - контрольних приладів систем протипожежного захисту на пульти пожежного спостерігання | 2017-2020 роки | Управління культури Чернігівської міської ради | Міський бюджет, інші джерела не заборонені законодав-ством | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | Забезпечення швидкого реагування аварійно-рятувальних підрозділів при виникненні пожеж |
|  | Організація роботи щодо забезпечення будівель, приміщень та споруд первин-ними засобами пожежогасіння | 2017-2020 роки | Управління освіти Чернігівської міської ради | Міський бюджет, інші джерела не заборонені законодав-ством | 241,195 | 100,385 | 100,385 | - | Забезпечення будівель, приміщень та споруд первинними засобами пожежогасіння для ліквідації пожеж на початковій стадії |
|  |  |  | Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради |  | 43,3 | 18,05 | 18,05 | 18,15 |  |
|  |  |  | Управління культури Чернігівської міської ради |  | 2,26 | 4,0 | 7,5 | 6,5 |  |
|  | Організація роботи щодо підвищення вогнестійкості будівель та споруд шляхом обробки конструкцій вогнетривкими сумішами | 2017-2020 роки | Управління освіти Чернігівської міської ради | Міський бюджет, інші джерела не заборонені законодав-ством | - | 689,602 | - | - | Забезпечення надійного протипожежного захисту будівель та споруд |
|  |  |  | Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради |  | 195,15 | - | - | - |  |
|  |  |  | Управління культури Чернігівської міської ради |  | 43,0 | 78,4 | 77,0 | 92,8 |  |
|  | Організація роботи щодо приведення в працездатний стан систем внутрішнього протипожежного водопостачання | 2017-2020 роки | Управління освіти Чернігівської міської ради | Міський бюджет, інші джерела не заборонені законодав-ством | 173,904 | - | - | - | Забезпечення гасіння пожеж на початковій їх стадії |
|  |  |  | Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради |  | 76,3 | 38,3 | 87,9 | 38,3 |  |
|  |  |  | Управління культури Чернігівської міської ради |  | 56,5 | 4,5 | 4,6 | 7,14 |  |
|  | Організація роботи щодо приведення в працездатний стан систем зовнішнього протипожежного водопостачання | 2017-2020 роки | Управління освіти Чернігівської міської ради | Міський бюджет, інші джерела не заборонені законодав-ством | 24,0 | - | - | - | Забезпечення пожежно-рятувальних підрозділів водою для швидкого гасіння пожеж |
|  |  |  | Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради |  | 3,5 | 1,5 | 1,0 | 1,5 |  |
|  | Забезпечення належного функціонування підпорядкованих протипожежних формувань (добровільних пожежних дружин, добровільних пожежних команд) | 2017-2020 роки | Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради | Міський бюджет, інші джерела не заборонені законодав-ством | 4,6 | 0,8 | 0,8 | 3,8 | Забезпечення гасіння пожеж на початковій їх стадії до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів |
|  |  |  | Управління культури Чернігівської міської ради |  | 5,3 | 5,5 | 5,7 | 6,0 |  |
|  | Організація роботи щодо здійснення інших заходів (проведення ремонту електричних мереж та електрообладнання, комплектування пожежних кран-комплектів, навчання з питань пожежної безпеки, технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння) | 2017-2020 роки | Управління освіти Чернігівської міської ради | Міський бюджет, інші джерела не заборонені законодав-ством | 187,248 | - | - | 52,08 | Забезпечення безпеки життя та здоров’я людей, зниження кількості пожеж |
|  |  |  | Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради |  | 58,5 | 56,9 | 30,6 | 26,9 |  |
|  |  |  | Управління культури Чернігівської міської ради |  | 1,27 | 1,29 | 1,31 | 1,33 |  |
| Всього коштів на виконання заходів Програми |  |  |  | 21353,745 | 11630,813 | 4270,487 | 2764,565 | 2687,88 |  |

Секретар міської ради															В.Е. Бистров