## Лист1
Додаток 2 до рішення виконавчого комітету міської ради 21 січня 2013 р. № 13 (у редакції рішення виконавчого комітету міської ради 20 червня 2013 р. № 164)
Річний титульний список на будівництво, реконструкцію та ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг у місті Чернігові, що належать до комунальної власності, на 2013 рік за рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету міста Чернігова та субвенції з державного бюджету
№ з/п | Найменування об`єкта | Рік почат-ку і закін-чення робіт | Кошторисна вартість, грн. | Джерело фінансування |  | Поча ток робіт | Закін-чення робіт | Підрядник | Наяв-ність документації
|  |  |  | Міський бюджет | Субвенції з державного бюджету
|  |  |  | Спеціальний фонд, грн. | Спеціальний фонд, грн.
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Будівництво об’єктів
1.1 | Будівництво світлофорного об’єкта на перехресті вул. Шевченка та вул. Горького (на виконання Програми організації дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях м. Чернігова на 2008 – 2014 роки , затвердженої рішенням Чернігівської міської ради від 21 грудня 2007 року (23 сесія 5 скликання) зі змінами та доповненнями) | 2013 | 250000 |  | 250000 | І кв. | IV кв. | Згідно із Законом України "Про здійснення державних закупівель" | є
1.2 | Будівництво світлофорного об’єкта на перехресті вул. Київської та вул. Мстиславської (на виконання Програми організації дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях м. Чернігова на 2008 – 2014 роки , затвердженої рішенням Чернігівської міської ради від 21 грудня 2007 року (23 сесія 5 скликання) зі змінами та доповненнями) | 2013 | 265000 |  | 265000 | І кв. | IV кв. |  | є
1.3 | Будівництво світлофорного об’єкта на перехресті вул. Ріпкинської та вул. Старобілоуської (на виконання Програми організації дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях м. Чернігова на 2008 – 2014 роки , затвердженої рішенням Чернігівської міської ради від 21 грудня 2007 року (23 сесія 5 скликання) зі змінами та доповненнями) | 2013 | 296000 |  | 296000 | І кв. | IV кв. | Згідно із Законом України "Про здійснення державних закупівель" | є
1.4 | Встановлення вишки для антени радіозв'язку по вул. Любченка,1 (на виконання Програми організації дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях м. Чернігова на 2008 – 2014 роки , затвердженої рішенням Чернігівської міської ради від 21 грудня 2007 року (23 сесія 5 скликання) зі змінами та доповненнями) | 2013 | 64000 |  | 64000 | І кв. | IV кв. |  | є
1.5 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво світлофорних об'єктів (на виконання Програми організації дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях м. Чернігова на 2008 – 2014 роки , затвердженої рішенням Чернігівської міської ради від 21 грудня 2007 року (23 сесія 5 скликання) зі змінами та доповненнями) | 2013 | 200000 | 200000 |  | І кв. | IV кв.
1.6 | Перерахунок кошторисів на будівництво світлофорних об'єктів | 2013 | 30000 | 30000 |  | І кв. | IV кв.
| Разом у розділі 1 (КЕКВ 3122): |  | 1105000 | 230000 | 875000
2 | Реконструкція об’єктів
2.1 | Реконструкція автоматизованої системи керування дорожнім рухом (4-й етап) (на виконання Програми організації дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях м. Чернігова на 2008 – 2014 роки , затвердженої рішенням Чернігівської міської ради від 21 грудня 2007 року (23 сесія 5 скликання) зі змінами та доповненнями) | 2013 | 341000 |  | 341000 | І кв. | IV кв. | Згідно із Законом України "Про здійснення державних закупівель"
| Разом у розділі 2 (КЕКВ 3142): |  | 341000 | 0 | 341000
3 | Капітальний ремонт об'єктів
3.1 | Капітальний ремонт засобів регулювання дорожнього руху (на виконання Програми організації дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях м. Чернігова на 2008 – 2014 роки , затвердженої рішенням Чернігівської міської ради від 21 грудня 2007 року (23 сесія 5 скликання) зі змінами та доповненнями) | 2013 | 455000 | 455000 |  | І кв. | IV кв. | Згідно із Законом України "Про здійснення державних закупівель"
3.2 | Капітальний ремонт вул. Лесі Українки та вул. Десняка | 2013 | 162064 |  | 162064 | І кв. | IV кв. |  | є
3.3 | Капітальний ремонт вул. Шевченка | 2013 | 800000 |  | 800000 | І кв. | IV кв.
3.4 | Капітальний ремонт проспекту Миру | 2013 | 800000 |  | 800000 | І кв. | IV кв.
3.5 | Капітальний ремонт вул. Толстого | 2013 | 500000 |  | 500000 | І кв. | IV кв.
3.6 | Капітальний ремонт вул. Любецької | 2013 | 600000 |  | 600000 | І кв. | IV кв.
3.7 | Капітальний ремонт вул. Щорса | 2013 | 500000 |  | 500000 | І кв. | IV кв.
3.8 | Капітальний ремонт проспекту Перемоги | 2013 | 700000 |  | 700000 | І кв. | IV кв.
3.9 | Капітальний ремонт вул. Гетьмана Полуботка | 2013 | 287236 |  | 287236 | І кв. | IV кв.
3.10 | Капітальний ремонт тротуару по проспекту Перемоги (від вул. Пятницької до вул. Мстиславської) | 2013 | 124395 |  | 124395 | І кв. | IV кв. | Згідно із Законом України "Про здійснення державних закупівель" | є
3.11 | Капітальний ремонт тротуару по проспекту Перемоги (інші ділянки) | 2013 | 675605 |  | 675605 | І кв. | IV кв.
3.12 | Капітальний ремонт тротуару по проспекту Миру | 2013 | 500000 |  | 500000 | І кв. | IV кв.
3.13 | Капітальний ремонт тротуару по вул. Рокоссовського | 2013 | 700000 |  | 700000 | І кв. | IV кв.
3.14 | Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту | 2013 | 700000 | 700000 |  | І кв. | IV кв.
3.15 | Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об’єктів вулично-дорожньої мережі | 2013 | 250000 | 250000 |  | І кв. | IV кв.
3.16 | Капітальний ремонт тротуару по вул. Воїнів-інтернаціаналістів | 2013 | 367602.58 |  | 367602.58 | І кв. | IV кв.
3.17 | Капітальний ремонт вул. Кільцевої | 2013 | 900000 | 900000 |  | ІІІ кв. | IV кв.
3.18 | Капітальний ремонт вул. 50 років СРСР | 2013 | 700000 | 700000 |  | ІІІ кв. | IV кв.
3.19 | Капітальний ремонт вул. Київської | 2013 | 600000 | 600000 |  | ІІІ кв. | IV кв.
3.20 | Капітальний ремонт вул. Музикальна | 2013 | 241878 | 241878 |  | ІІІ кв. | IV кв.
3.21 | Капітальний ремонт перехрестя вул. Ріпкинської, вул. Старобілоуської та вул. Гагаріна | 2013 | 700000 | 700000 |  | ІІІ кв. | IV кв.
| Разом у розділу 3 (КЕКВ 3132): |  | 11263780.58 | 4546878 | 6716902.58
4 | Поточний ремонт об'єктів
4.1 | Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі | 2013 | 7387169.14 | 3389700 | 3997469.14 | І кв. | IV кв.
4.2 | Поточний ремонт засобів регулювання дорожнього руху (на виконання Програми організації дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях м. Чернігова на 2008 – 2014 роки , затвердженої рішенням Чернігівської міської ради від 21 грудня 2007 року (23 сесія 5 скликання) зі змінами та доповненнями) | 2013 | 60000 | 60000 |  | І кв. | IV кв. | Згідно із Законом України "Про здійснення державних закупівель"
4.3 | Ремонт та встановлення пішохідних направляючих огороджень (на виконання Програми організації дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях м. Чернігова на 2008 – 2014 роки , затвердженої рішенням Чернігівської міської ради від 21 грудня 2007 року (23 сесія 5 скликання) зі змінами та доповненнями) | 2013 | 90000 | 90000 |  | І кв. | IV кв.
4.4 | Влаштування пристроїв примусового зниження швидкості (на виконання Програми організації дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях м. Чернігова на 2008 – 2014 роки , затвердженої рішенням Чернігівської міської ради від 21 грудня 2007 року (23 сесія 5 скликання) зі змінами та доповненнями) | 2013 | 29647.97 | 29647.97 |  | І кв. | IV кв.
4.5 | Перерахунок кошторису на будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вул.Шевченка та вул. Горького | 2013 | 4352.03 | 4352.03 |  | ІІ кв. | IV кв.
4.6 | Технічний та авторський нагляд капітального ремонту об’єктів вулично-дорожньої мережі | 2013 | 6000 | 6000 |  | ІІ кв. | IV кв.
| Разом у розділі 4 (КЕКВ 2240): |  | 7577169.14 | 3579700 | 3997469.14
5 | Кредиторська заборгованість за 2012 рік
5.1 | Будівництво об’єктів
5.1.1 | Проектні роботи на виготовлення робочого проекту встановлення вишки для антени радіозв'язку |  | 9990 | 9990
5.1.2 | Проектні роботи на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво світлофорних об'єктів на перехресті вул. Ріпкинської - вул. Старобілоуської, вул. Київської - вул. Мстиславської, вул. Горького - вул. Гетьмана Полуботка |  | 66699.64 | 66699.64
| Разом у пунктіі 5.1 (КЕКВ 3122): |  | 76689.64 | 76689.64
5.2 | Капітальний ремонт об'єктів
5.2.1 | Капітальний ремонт засобів регулювання дорожнього руху (на виконання Програми організації дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях м. Чернігова на 2008 – 2014 роки , затвердженої рішенням Чернігівської міської ради від 21 грудня 2007 року (23 сесія 5 скликання) зі змінами та доповненнями) |  | 56144.78 |  | 56144.78
5.2.2 | Капітальний ремонт вул. Лесі Українки та вул. Десняка |  | 82936.43 |  | 82936.43
5.2.3 | Капітальний ремонт вул. Стахановців та вул. Текстильників |  | 120402.22 |  | 120402.22
5.2.4 | Капітальний ремонт тротуару по Алеї Героїв |  | 96982 |  | 96982
5.2.5 | Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту "Музикальна" по вул. Щорса |  | 66523.54 |  | 66523.54
5.2.6 | Проектні роботи на капітальний ремонт об`єктів вулично-дорожньої мережі міста |  | 2236.01 | 2236.01
| Разом у пунктіі 5.2 (КЕКВ 3132): |  | 425224.98 | 2236.01 | 422988.97
5.3 | Поточний ремонт об'єктів
5.3.1 | Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі |  | 643618.3 | 503398.83 | 140219.47
5.3.2 | Поточний ремонт засобів регулювання дорожнього руху (на виконання Програми організації дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях м. Чернігова на 2008 – 2014 роки , затвердженої рішенням Чернігівської міської ради від 21 грудня 2007 року (23 сесія 5 скликання) зі змінами та доповненнями) |  | 46858.78 |  | 46858.78
5.3.3 | Ремонт та встановлення пішохідних направляючих огороджень (на виконання Програми організації дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях м. Чернігова на 2008 – 2014 роки , затвердженої рішенням Чернігівської міської ради від 21 грудня 2007 року (23 сесія 5 скликання) зі змінами та доповненнями) |  | 30929.63 |  | 30929.63
| Разом у пункті 5.3 (КЕКВ 2240): |  | 721406.71 | 503398.83 | 218007.88
| Разом у розділі 5: |  | 1223321.33 | 582324.48 | 640996.85
| Усього у розділах 1-5: |  | 21510271.05 | 8938902.48 | 12571368.57
Заступник міського голови -
| керуючий справами виконкому | [6 empty] | С. Г. Віхров