## Лист1
Додаток 4 до рішення виконавчого комітету міської ради 17 січня 2011 р. № 10 (у редакції рішення виконавчого комітету міської ради 18 липня 2011 року № 188)
Річний титульний список на капітальні та поточні витрати об’єктів благоустрою міста Чернігова на 2011 рік за рахунок коштів цільового фонду розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Чернігова
№ п/п | Найменування об`єкта | Рік почат-ку і закінчення робіт | Кошто-рисна вартість, грн. | Залиш-ки кошто-рисної варто-сті | План на рік |  |  | Джерело фінансування |  | Поча-ток робіт | Закінчення робіт | Підряд-ник | Наяв-ність до-кумен-тації
[5 empty] | Одиниця вико-нання | Обсяг робіт | грн. | Міський бюджет
[8 empty] | загальний фонд | Спеціаль-ний фонд, грн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
І. Капітальні видатки
1.1 | Розроблення схеми теплозабезпечення м. Чернігова на період до 2020 року | 2011 р. | 206500 | [5 empty] | 206500 | І кв. | IV кв. | Згідно із Законом України "Про здійсне-ння держав-них закупі-вель"
1.2 | Упровадження проекта з енергозбереження житлових будинків, одержувач коштів комунальне підприємство "ЖЕК-10" Чернігівської міської ради | 2011 р. | 79209 | [5 empty] | 79209 | І кв. | IV кв.
1.3 | Розробка техніко-економічного обгрунтування проекту "Будівництво станції теплових насосів для опалення мікрорайону по вул. Савчука м. Чернігів з використанням тепла каналізаційних стічних вод" | 2011 р. | 150000 | [5 empty] | 150000 | І кв. | IV кв. | Згідно із Законом України "Про здійсне-ння держав-них закупі-вель"
1.4 | Співфінансування державної Програми "Впровадження проекта з енергозбереження при експлуатації мереж зовнішнього освітлення прибудинкових територій та житлових будинків" | 2011 р. | 0 | [5 empty] | 0 | І кв. | IV кв.
1.5 | у тому числі: | [7 empty] | 0
1.6 | комунальному підприємству "Деснянське" Чернігівської міської ради | 2011 р. | [6 empty] | 0 | І кв. | IV кв.
1.7 | комунальному підприємству "Новозаводське" Чернігівської міської ради | 2011 р. | [6 empty] | 0 | І кв. | IV кв.
1.8 | комунальному підприємству "ЖЕК-10" Чернігівської міської ради | 2011 р. | [6 empty] | 0 | І кв. | IV кв.
1.9 | комунальному підприємству "ЖЕК-2" Чернігівської міської ради | 2011 р. | [6 empty] | 0 | І кв. | IV кв.
1.10 | комунальному підприємству "ЖЕК-13" Чернігівської міської ради | 2011 р. | [6 empty] | 0 | І кв. | IV кв.
1.4 | Виконання Програми централізованого водопостачання та водовідведення малоповерхової забудови у місті Чернігові на 2009-2017 роки, затвердженої рішенням міської ради від 16.04.2008 (27 сесія 5 скликання), одержувач коштів - комунальне підприємство "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради | 2011 р. | 457100 | [5 empty] | 457100 | І кв. | IV кв.
1.5 | Виконання Програми модер-нізації та заміни ліфтів у житловому фонді м. Чернігова на 2008-2015 роки, затвердженої рішенням міської ради від 26.06.2008 р. (29 сесія 5 скликання) | 2011 р. | 400000 | [5 empty] | 400000 | І кв. | IV кв.
у тому числі одержувачам коштів:
1.5.1 | комунальному підприємству "Деснянське" Чернігівської міської ради | 2011 р. | 50000 | [5 empty] | 50000 | І кв. | IV кв.
1.5.2 | комунальному підприємству "Новозаводське" Чернігівської міської ради | 2011 р. | 100000 | [5 empty] | 100000 | І кв. | IV кв.
1.5.3 | комунальному підприємству "ЖЕК-10" Чернігівської міської ради | 2011 р. | 50000 | [5 empty] | 50000 | І кв. | IV кв. | Згідно із Законом України "Про здійсне-ння держав-них закупі-вель"
1.5.4 | комунальному підприємству "ЖЕК-2" Чернігівської міської ради | 2011 р. | 100000 | [5 empty] | 100000 | І кв. | IV кв.
1.5.5 | комунальному підприємству "ЖЕК-6" Чернігівської міської ради | 2011 р. | 50000 | [5 empty] | 50000 | І кв. | IV кв.
1.5.6 | комунальному підприємству "ЖЕК-13" Чернігівської міської ради | 2011 р. | 50000 | [5 empty] | 50000 | І кв. | IV кв.
1.6 | Виконання Програми відновлення та реконструкції дитячих та спортивних майданчиків на період 2009-2014 років, затвердженої рішенням міської ради від 30.01.2009 р. (34 сесія 5 скликання) | 2011 р. | 400000 | [5 empty] | 400000 | І кв. | IV кв.
у тому числі одержувачам коштів:
1.6.1 | комунальному підприємству "Деснянське" Чернігівської міської ради | 2011 р. | 50000 | [5 empty] | 50000 | І кв. | IV кв.
1.6.2 | комунальному підприємству "Новозаводське" Чернігівської міської ради | 2011 р. | 200000 | [5 empty] | 200000 | І кв. | IV кв.
1.6.3 | комунальному підприємству "ЖЕК-10" Чернігівської міської ради | 2011 р. | 50000 | [5 empty] | 50000 | І кв. | IV кв.
1.7.4 | комунальному підприємству "ЖЕК-2" Чернігівської міської ради | 2012 р. | [6 empty] | 0 | І кв. | IV кв.
1.6.4 | комунальному підприємству "ЖЕК-13" Чернігівської міської ради | 2011 р. | 100000 | [5 empty] | 100000 | І кв. | IV кв.
1.6.5 | комунальному підприємству "ЖЕК-6" Чернігівської міської ради | 2011 р. | [6 empty] | 0 | І кв. | IV кв.
1.6.6 | комунальному підприємству "ЖЕК-13" Чернігівської міської ради | 2011 р. | [6 empty] | 0 | І кв. | IV кв.
| На виконання Програми відновлення твердого покриття доріг та проїздів у житловій забудові міста на 2008-2010 роки, затвердженої рішенням міської ради від 26.06.2008 р. (29 сесія 5 скликання) |  | 0 | [5 empty] | 0 | І кв. | IV кв.
| у тому числі: | [7 empty] | 0 | І кв. | IV кв.
| комунальному підприємству "Деснянське" Чернігівської міської ради | 2010 р. | [6 empty] | 0 | І кв. | IV кв.
| комунальному підприємству "Новозаводське" Чернігівської міської ради | 2010 р. | [6 empty] | 0 | І кв. | IV кв.
| комунальному підприємству "ЖЕК-10" Чернігівської міської ради | 2010 р. | [6 empty] | 0 | І кв. | IV кв.
| комунальному підприємству "ЖЕК-2" Чернігівської міської ради | 2010 р. | [6 empty] | 0 | І кв. | IV кв.
| комунальному підприємству "ЖЕК-6" Чернігівської міської ради | 2010 р. | [6 empty] | 0 | І кв. | IV кв.
| комунальному підприємству "ЖЕК-13" Чернігівської міської ради | 2010 р. | [6 empty] | 0 | І кв. | IV кв.
1.7 | Установка загальнобудинкових приладів обліку теплової енергії та регуляторів теплопостачання за адресою проспект Перемоги, 43, одержувач коштів комунальне підприємство "Новозаводське" Чернігівської міської ради | 2011 р. | 86368 | [5 empty] | 86368 | І кв. | IV кв. | Згідно із Законом України "Про здійсне-ння держав-них закупі-вель"
1.8. | Коригування робочого проекту "Тягова підстанція по вул. Гагаріна в м.Чернігові. Перехід електричного кабелю 10кВ під електрифікованою залізничною лінією", одержувач коштів комунальне підприємство "Чернігівське тролейбусне управління" Чернігівської міської ради | 2011 р. | 14175 | [5 empty] | 14175 | І кв. | IV кв.
1.9 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію внутрішньобудинкових електричних мереж з встановленням приладів обліку електричної енергії для кожної кімнати окремо у гуртожитку № 3 по вул. Кільцева, 20 на виконання рішення виконавчого комітету міської ради № 69 від 16.03.2009, одержувач коштів комунальне підприємство "ЖЕК-10" Чернігівської міської ради | 2011 р. | 74716 | [5 empty] | 74716 | ІІІ кв. | IV кв.
1.10 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт системи опалення житлового будинку № 198 по проспекту Миру на виконання рішення виконавчого комітету міської ради № 133 від 16.05.2011, одержувач коштів комунальне підприємство "Деснянське" Чернігівської міської ради | 2011 р. | 10000 | [5 empty] | 10000 | ІІІ кв. | IV кв.
| Разом у пункті 1 (КЕКВ 2410) |  | 1878068 | [5 empty] | 1878068
2 | Будівництво місця підключення обладнання для забезпечення святкових заходів (КЕКВ 2123) | 2011 р. | 116648 | [5 empty] | 116648 | І кв. | IV кв. | Згідно із Законом України "Про здійсне-ння держав-них закупі-вель"
3.1 | Капітальний ремонт направляючого пішохідного огородження на вулицях 1-го Травня, Рокоссовського та центральної частини міста | 2011 р. | 290000 | [5 empty] | 290000 | ІІІ кв. | IV кв.
3.2 | Капітальний ремонт споруди водовідведення на перехресті вулиць Алексєєва та Горького | 2011 р. | 90000 | [5 empty] | 90000 | ІІІ кв. | IV кв.
3.3 | Капітальний ремонт Красної площі | 2011 р. | 210000 | [5 empty] | 210000 | ІІІ кв. | IV кв.
| Разом у пункті 3 (КЕКВ 2133) |  | 590000 | [5 empty] | 590000
| Разом у розділі І: |  | 2584716 | [5 empty] | 2584716
ІІ. Поточні видатки
1 | Проведення повірки приладів обліку електроенергії зовнішнього освітлення міста (КЕКВ 1134) | 2011 р. | 59120 | [5 empty] | 59120 | ІІІ кв. | IV кв. | Згідно із Законом України "Про здійсне-ння держав-них закупі-вель"
2 | Придбання матеріалів для ремонту покрівель житлових будинків та підготовки до зими | 2011 р. | 500000 | [5 empty] | 500000 | ІІІ кв. | IV кв.
у тому числі одержувачам коштів: (КЕКВ 1310)
2.1 | комунальному підприємству "Деснянське" Чернігівської міської ради | 2011 р. | 98000 | [5 empty] | 98000 | ІІІ кв. | IV кв.
2.2 | комунальному підприємству "Новозаводське" Чернігівської міської ради | 2011 р. | 97000 | [5 empty] | 97000 | ІІІ кв. | IV кв.
2.3 | комунальному підприємству "ЖЕК-10" Чернігівської міської ради | 2011 р. | 96000 | [5 empty] | 96000 | ІІІ кв. | IV кв.
2.4 | комунальному підприємству "ЖЕК-2" Чернігівської міської ради | 2011 р. | 68000 | [5 empty] | 68000 | ІІІ кв. | IV кв.
2.5 | комунальному підприємству "ЖЕК-6" Чернігівської міської ради | 2011 р. | 71000 | [5 empty] | 71000 | ІІІ кв. | IV кв.
2.6 | комунальному підприємству "ЖЕК-13" Чернігівської міської ради | 2011 р. | 70000 | [5 empty] | 70000 | ІІІ кв. | IV кв.
| Разом у розділі ІІ: |  | 559120 | [5 empty] | 559120
| УСЬОГО у розділах І-ІІ: |  | 3143836 | [5 empty] | 3143836
| Секретар міської ради | [9 empty] | О. С. Шеремет