Додаток
до рішення виконавчого 
комітету міської ради
« ___ » ___________ 2026 року № ___

Програма охорони і збереження історико-культурного середовища Чернігівської міської територіальної громади

на 2027–2029 роки

м. Чернігів

2026 рік

ЗМІСТ

|  |  | стор. |
| --- | --- | --- |
|  | Паспорт Програми охорони і збереження історико-культурного середовища Чернігівської міської територіальної громади на 2027–2029 роки (далі – Програма) | 3 |
| 1. | Розділ 1. Аналітична частина | 5 |
| 1.1. | Загальна характеристика об’єктів культурної спадщини Чернігівської міської територіальної громади | 5 |
| 1.2. | Стан об’єктів культурної спадщини | 7 |
| 1.3. | Світові та державні тенденції останніх років | 10 |
| 1.4. | SWOT-аналіз та стейкхолдери сфери охорони культурної спадщини | 12 |
| 1.5 | Основні проблеми у сфері охорони культурної спадщини | 14 |
| 2. | Розділ 2. Пріоритетні напрями розвитку сфери охорони культурної спадщини | 16 |
| 2.1. | Охорона та збереження об’єктів культурної спадщини | 17 |
| 2.2. | Інтеграція культурної спадщини у просторовий розвиток громади | 18 |
| 2.3. | Популяризація культурної спадщини | 18 |
| 2.4. | Декомунізація та деколонізація культурного простору | 19 |
| 2.5. | Формування інклюзивного культурного простору | 21 |
| 3. | Розділ 3. Заходи з реалізації Програми | 22 |
| 4. | Розділ 4. Фінансове забезпечення Програми | 36 |
|  | Додаток | 37 |

Паспорт Програми охорони і збереження історико-культурного середовища Чернігівської міської територіальної громади

на 2027–2029 роки

| 1. | Головний розробник Програми | Управління культури та туризму Чернігівської міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Співрозробники Програми | Чернігівська міська військова адміністрація Чернігівського району Чернігівської області |
| 3. | Підстави для розробки Програми | Закон України «Про місцеве самоврядування», Закон України «Про охорону культурної спадщини», Закон України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», Закон України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії», Закон України «Про поховання та похоронну справу», Закон України «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років», Закон України «Про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності», Закон України «Про правовий режим воєнного стану» |
| 4. | Основна мета | Збереження історико-культурного середовища міста Чернігова. Відновлення та захист об’єктів культурної спадщини, що є частиною комплексного процесу відбудови міста після воєнних дій |
| 5. | Головний виконавець та розпорядник коштів | Управління культури та туризму Чернігівської міської ради |
| 6. | Співвиконавці Програми | # Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради, управління земельних ресурсів Чернігівської міської ради, управління архітектури та містобудування Чернігівської міської ради, управління капітального будівництва Чернігівської міської ради, комунальні підприємства Чернігівської міської ради, департамент соціальної політики Чернігівської міської ради, відділ міжнародних відносин та інвестицій Чернігівської міської ради, Національний історико-архітектурний заповідник «Чернігів стародавній», суб’єкти господарювання усіх форм власності, юридичні та фізичні особи |
| 7. | Загальна вартість заходів Програми за рахунок коштів бюджету Чернігівської міської територіальної громади | 2027 рік – 20 730,00 тис. грн; 2028 рік – 22 751,00 тис. грн; 2029 рік – 25 822,00 тис. грн; УСЬОГО: 69 303,00 тис. грн |
| 8. | Примітка | У межах цієї Програми заходи передбачаються виключно в частині повноважень органів місцевого самоврядування Чернігівської міської територіальної громади, водночас з урахуванням необхідності координації дій із відповідними державними та обласними органами охорони культурної спадщини |

# Розділ 1. Аналітична частина

  - Загальна характеристика об’єктів культурної спадщини Чернігівської міської територіальної громади

Місто Чернігів – одне із ключових історико-культурних центрів України, унікальне середовище, де зосереджено значний пласт матеріальної та нематеріальної спадщини різних історичних епох. Місто, що сформувалося як столиця Чернігівського князівства у XI – XII століттях, донині зберігає цілісний історичний ландшафт, який поєднує археологічні об’єкти, пам’ятки історії, архітектури, монументального мистецтва, сакральні комплекси та природні території.

Особливу цінність становить комплекс пам’яток домонгольського періоду, серед яких Спасо-Преображенський та Борисоглібський собори, Антонієві печери Троїцько-Іллінського монастиря, Успенський Єлецький монастир, а також територія давньоруського дитинця (Валу). Ці об’єкти є не лише свідченням високого рівня розвитку культури Київської Русі, а й формують ідентичність міста як одного з найдавніших духовних центрів України.

Невід’ємною складовою культурного середовища є історичні ландшафти, що поєднують археологічну, історичну та меморіальну цінність: Болдині гори з курганними комплексами, локація Єлецького монастиря, територія Дитинця. У місті реалізуються громадські ініціативи зі збереження культурної спадщини, наприклад, проєкт «Дерев’яне мереживо Чернігова», представники якого захищають та відтворюють дерев’яні архітектурні ансамблі кінця ХІХ – початку ХХ століття.

Сучасний Чернігів характеризується високим рівнем концентрації об’єктів культурної спадщини, однак збереження цього унікального середовища потребує системного підходу. Актуальними залишаються питання охорони пам’яток, збереження історичної забудови, регулювання містобудівних процесів у межах історичних ареалів, а також інтеграція об’єктів спадщини у тогочасне культурне життя громади.

В умовах сучасних викликів, зокрема воєнних загроз, особливого значення набуває забезпечення фізичної охорони об’єктів культурної спадщини, їх документування, консервація та відновлення. Збереження культурного середовища міста Чернігова є не лише питанням локальної політики, а складовою національної безпеки та збереження культурної ідентичності України.

На території Чернігівської міської територіальної громади розташовані об’єкти культурної спадщини різних видів та категорій. За останніми даними на території Чернігівської міської територіальної громади до переліку пам’яток культурної спадщини занесено 427 об’єктів*.

За видовою структурою пам’ятки розподіляються таким чином:

- 272 пам’ятки археології, з них 233 – національного значення;

- 80 пам’яток історії, з них 3 – національного значення;

- 67 пам’яток архітектури, містобудування та садово-паркового мистецтва, з них 28 – національного значення;

- 8 пам’яток монументального мистецтва.

*Інформація згідно з наданими переліками обласних органів охорони культурної спадщини Чернігівської області (лист Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації від 29.04.2025 № 08-1248/8 та лист Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації від 14.05.2025 № 02.1-09/798).

Переважну частку об’єктів становлять пам’ятки археології, що обумовлено багатовіковою історією міста та його роллю як одного з провідних центрів державотворчих процесів на території України.

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону культурної спадщини», переліки об’єктів культурної спадщини Чернігівської області затверджуються обласним органом охорони культурної спадщини. У зв’язку з цим кількість пам’яток може уточнюватися та змінюватися відповідно до розпорядчих документів уповноважених органів охорони культурної спадщини, а також у результаті виявлення нових об’єктів або внесення змін до їхнього статусу.

Облік об’єктів культурної спадщини здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України. Частина пам’яток має затверджену облікову документацію та охоронні договори, однак значна кількість потребує оновлення облікових справ, уточнення предметів охорони та внесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Слід зауважити, що об’єкти культурної спадщини, розташовані у межах міста Чернігова, перебувають у сфері управління установ державного та обласного підпорядкування, зокрема Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній», приватних установ та організацій, органів місцевої та центральної влади та інших.

Перспективним вектором розвитку сфери є включення об’єктів культурної спадщини міста до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Наразі Чернігів представлений у Попередньому списку, однак існуюча номінація втратила актуальність і не відображає повною мірою цінність культурно-історичного середовища міста. У зв’язку з цим виникає необхідність перегляду концепції номінації, уточнення її назви та підходів, а також проведення комплексної науково-дослідної та організаційної роботи з підготовки номінаційного досьє. Ключовим завданням є обґрунтування унікальної цінності культурно-історичного ландшафту Чернігова, що поєднує пам’ятки архітектури, археології, історії та монументального мистецтва, з метою подальшого внесення об’єкта до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

## 1.2. Стан збереження об’єктів культурної спадщини

Стан об’єктів культурної спадщини Чернігівської міської територіальної громади є неоднорідним та характеризується як різний – від задовільного до аварійного. Зокрема пам’ятки утримуються в належному технічному стані, однак деякі об’єкти потребують проведення ремонтно-реставраційних або протиаварійних робіт.

Фізичний стан об’єктів культурної спадщини визначається сукупністю природних, техногенних, воєнних факторів, а також впливом людської діяльності. В умовах повномасштабної збройної агресії російської федерації проти України об’єкти культурної спадщини Чернігівської міської територіальної громади зазнали додаткових ризиків і пошкоджень внаслідок бойових дій, ракетних та артилерійських обстрілів, вибухових хвиль, вібраційних навантажень і тривалого впливу воєнного стану на технічний стан пам’яток. Це створює необхідність проведення системного моніторингу, попередження балансоутримувачів про протиаварійні та відновлювальні заходи для збереження об’єктів культурної спадщини.

Водночас загострилося питання збереження об’єктів культурної спадщини радянського періоду. У суспільстві існує спротив щодо збереження окремих пам’яток, символіки та елементів монументального мистецтва, пов’язаних із радянською ідеологією, що в окремих випадках призводить до проявів вандалізму, пошкодження або самовільного демонтажу таких об’єктів.

У зв’язку з цим актуальним є забезпечення належного правового та фахового підходу до реалізації державної політики у сфері декомунізації, проведення історико-культурного аналізу об’єктів, визначення їхньої культурної цінності та можливості подальшого збереження, переміщення, музеєфікації або демонтажу відповідно до вимог чинного пам’яткоохоронного законодавства України.

До чинників, що характеризують стан об’єктів культурної спадщини слід віднести:

- Природні фактори впливу

До основних природних чинників пошкодження належать:

- тривалий вплив атмосферних опадів, температурних коливань, підвищеної вологості;

- біологічне ураження (мікроорганізми, грибки, рослинність тощо);

- фізичне старіння будівельних матеріалів та конструктивних елементів.

В умовах зміни клімату спостерігається посилення впливу агресивних атмосферних явищ, що прискорює руйнівні процеси та вимагає системного технічного моніторингу.

- Техногенні фактори

Серед техногенних причин погіршення стану пам’яток найбільш поширеними є:

- проведення реконструкцій при облаштуванні територій;

- несвоєчасне проведення ремонтно-реставраційних робіт та відсутність технічного обслуговування.

Наявність об’єктів у приватній власності або у змішаних формах власності, або відсутність балансоутримувача ускладнює контроль за їх утриманням та потребує посилення координації між органами охорони культурної спадщини та власниками.

- Наслідки воєнних дій

Внаслідок збройної агресії російської федерації об’єкти культурної спадщини зазнають пошкоджень різного ступеня.

До основних ризиків належать:

- прямі пошкодження внаслідок обстрілів;

- вібраційні впливи вибухових хвиль, що спричиняють порушення віконних рам, знищення скляних поверхонь, утворення тріщин та ослаблення конструкцій;

- порушення функціонування інженерних мереж;

- загроза руйнування археологічного культурного шару під час аварійних або відновлювальних робіт, або внаслідок утворення лунок під час прильотів снарядів.

Перелік пам’яток культурної спадщини Чернігівської міської територіальної громади, які зазнали руйнувань внаслідок російської агресії, зазначений у додатку до цієї Програми.

- Вандалізм та несвідоме втручання

Безповоротною шкодою залишається вандалізм, пошкодження елементів оздоблення, несанкціоновані графіті та написи, а також несвідомі втручання мешканців у вигляд історичних будівель (заміна вікон, дверей, фасадних елементів без погодження з уповноваженими органами охорони культурної спадщини).

В умовах суспільної переоцінки історичного минулого та процесів декомунізації і деколонізації спостерігаються випадки значного суспільного обурення щодо об’єктів, пов’язаних із комуністичною, радянською та імперською спадщиною. У ряді випадків це призводить до актів самовільного пошкодження або руйнування елементів таких об’єктів, що є порушенням вимог Закону України «Про охорону культурної спадщини» та встановлених процедур прийняття рішень щодо їх подальшого статусу.

Недостатній рівень обізнаності власників та користувачів об’єктів щодо вимог пам’яткоохоронного законодавства, а також відсутність чітких механізмів комунікації з громадськістю сприяють поступовій втраті автентичності історичного середовища та формують додаткові ризики для збереження культурної спадщини громади.

Сукупність зазначених факторів зумовлює необхідність визначення та реалізації таких завдань:

- Запровадження системного моніторингу технічного стану об’єктів культурної спадщини.

Передбачає організацію регулярного обстеження пам’яток, оцінку їх технічного стану, виявлення пошкоджень і загроз, у тому числі спричинених воєнними діями, природними та антропогенними факторами, а також формування відповідних актів і рекомендацій щодо подальших заходів реагування.

- Актуалізація та ведення облікової документації на об’єкти культурної спадщини.

Охоплює оновлення наявної облікової документації, виготовлення нової на щойно виявлені об’єкти, забезпечення повноти та достовірності даних, а також сприяння внесенню об’єктів до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

- Посилення контролю за дотриманням режимів використання об’єктів культурної спадщини.

Передбачає здійснення контролю за використанням пам’яток відповідно до вимог законодавства, встановлених охоронних зон і режимів, взаємодію з власниками та користувачами об’єктів, а також запобігання їх пошкодженню чи незаконному втручанню.

- Розроблення та реалізація програм протиаварійних, консерваційних і реставраційних заходів.

Спрямоване на визначення пріоритетних об’єктів, що потребують невідкладного втручання, підготовку відповідних програм і проєктів, а також поетапне виконання робіт із збереження та відновлення культурної спадщини.

- Забезпечення ефективного реагування органів охорони культурної спадщини.

Передбачає своєчасне втручання уповноважених органів у разі виявлення загроз або порушень, координацію дій із іншими органами влади, установами та організаціями, а також вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності у випадках порушення законодавства у сфері охорони культурної спадщини.

1.3. Світові та державні тенденції останніх років

У сучасному глобалізованому та цивілізованому світі культурна спадщина розглядається як ресурс формування ідентичності та міжкультурного діалогу. Її збереження є предметом уваги не лише національних урядів, а й провідних міжнародних організацій, які формують політику та стандарти в цій сфері. Ключову роль відіграють Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури – UNESCO, Міжнародна рада з охорони пам’яток і визначних місць – ICOMOS, Міжнародний центр вивчення питань збереження та реставрації культурних цінностей – ICCROM (до якого Україна приєдналася у 2016 році), а також ініціативи Ради Європи та міжнародні мережі, зокрема Blue Shield, що спеціалізуються на захисті спадщини під час збройних конфліктів.

У межах їх діяльності формуються міжнародні стандарти охорони пам’яток, механізми моніторингу їх стану, а також підходи до відновлення культурної спадщини у кризових та постконфліктних умовах. Для України, яка перебуває в умовах воєнних викликів та євроінтеграційних процесів, ці підходи мають особливе значення, оскільки визначають орієнтири державної та муніципальної політики у сфері збереження культурної спадщини.

Тенденції останніх років у сфері охорони культурної спадщини в Україні:

- Виклики Війни за Незалежність України та безпековий фактор

В умовах збройної агресії російської федерації культурна спадщина України стала об’єктом цілеспрямованих атак. Руйнування об’єктів, маніпуляції історичними наративами, спроби привласнення культурної спадщини є складовими гібридної війни.

Для прикордонного міста Чернігова питання охорони спадщини набуває виміру національної безпеки. Збереження історичного середовища та автентичних пам’яток розглядається як елемент стійкості громади, зміцнення локальної ідентичності та протидії дезінформації.

- Європейська інтеграція та міжнародне партнерство

Українська культурна спадщина перебуває у фокусі уваги європейських інституцій, донорських організацій та міжнародних програм підтримки.

У контексті європейської інтеграції зростає значення:

- впровадження європейських стандартів збереження;

- участі у міжнародних осередках захисту культурної спадщини;

- розвитку культурної дипломатії на муніципальному рівні;

- підготовки проєктів для міжнародного фінансування.

Міські програми у сфері охорони культурної спадщини мають узгоджуватися з положеннями Стратегії розвитку культури України на період до 2030 року, що визначає культуру як чинник національної безпеки, соціальної згуртованості та міжнародної суб’єктності держави.

- Реформування державної політики у сфері культури та спадщини

На національному рівні триває трансформація підходів до управління культурною спадщиною:

- посилення ролі громад у прийнятті рішень;

- децентралізація повноважень;

- оновлення нормативно-правової бази;

- перехід до програмно-цільового управління.

В цих умовах органи місцевого самоврядування повинні формувати системну політику у сфері культурної спадщини, забезпечуючи прозорість, цифровізацію обліку та стратегічне планування.

- Роль культурної спадщини у повоєнному відновленні

Культурна спадщина визнається одним із ключових ресурсів повоєнної відбудови України. Вона виконує:

- ідентифікаційну функцію;

- меморіальну та комеморативну роль;

- соціально-терапевтичну функцію;

- економічну функцію через розвиток туризму та креативних індустрій.

- Цифровізація та нові технології

Цифрова трансформація впливає на сферу охорони спадщини:

- створення електронних реєстрів;

- 3D-фіксація об’єктів;

- цифрове документування воєнних пошкоджень;

- інтерактивні карти пам’яток;

- використання технологій штучного інтелекту для аналізу даних.

Водночас постає потреба у забезпеченні цифрової безпеки, захисті даних та дотриманні етичних стандартів.

- Кліматичні та екологічні виклики

Зміна клімату, підвищена вологість, екстремальні температурні коливання та інші екологічні фактори впливають на фізичний стан пам’яток.

Актуальними стають:

- адаптація об’єктів до нових кліматичних умов;

- впровадження енергоефективних рішень без шкоди для автентичності;

- інтеграція спадщини у концепції сталого розвитку громади.

## 1.4. SWOT-аналіз та стейкхолдери сфери охорони культурної спадщини

Матриця SWOT-аналізу об’єктів культурної спадщини Чернігівської міської територіальної громади

| Внутрішнє середовище | Strengths (Сили) | Weaknesses (Слабкості) |
| --- | --- | --- |
|  | Значна кількість об’єктів культурної спадщини (427), у тому числі високий відсоток пам’яток національного значення. Потужний археологічний потенціал громади (переважна частка пам’яток – археологія). Наявність унікального історико-культурного середовища та давньоруської спадщини. Високий рівень локальної ідентичності та історичної самосвідомості громади. Активність громадських ініціатив у питаннях збереження історико-культурного середовища. Високий туристичний потенціал міста. | Відсутність балансоутримувачів у значній кількості об’єктів культурної спадщини. Наявність об’єктів, що перебувають в аварійному або наближеному до аварійного стані. Неповна або застаріла облікова документація на більшу частину об’єктів (особливо в частині пам’яток). Відсутність потрібної кількості фахових спеціалістів у сфері охорони культурної спадщини. Обмежені фінансові ресурси бюджету Чернігівської міської територіальної громади для проведення реставраційних робіт, виготовлення облікової документації тощо. Складність контролю за об’єктами приватної форми власності. Недостатній рівень обізнаності власників щодо вимог чинного пам’яткоохоронного законодавства. Відсутність затвердженого Історико-архітектурного опорного плану міста Чернігова. Відсутність повної цифровізації облікової документації на об’єкти культурної спадщини. Невизначеність щодо включення історичної частини міста Чернігова до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. |
| Зовнішнє середовище | Opportunities (Можливості) | Threats (Загрози) |
|  | Залучення міжнародної технічної допомоги та грантових програм у сфері збереження культурної спадщини. Інтеграція культурної спадщини у розвиток туристичної галузі громади. Розвиток цифрових інструментів обліку та 3D-документування пам’яток. Розширення міжрегіонального та міжнародного партнерства. Використання культурної спадщини як ресурсу формування національної єдності. Залучення бізнесу до програм державно-приватного партнерства. Формування нових культурно-туристичних маршрутів. Розвиток просвітницьких та освітніх програм щодо збереження культурної спадщини. | Воєнний стан та прикордонне геополітичне розташування громади. Прямі пошкодження об’єктів культурної спадщини унаслідок бойових дій. Урбаністичний тиск та хаотична забудова. Незаконне будівництво в охоронних зонах. Відтік кваліфікованих фахівців у сфері охорони культурної спадщини, архітектури, реставрації. Фінансова нестабільність та інфляційні процеси. Зростання вартості будівельних матеріалів та реставраційних робіт. Переобтяження галузі культурної спадщини нормативно-правовими актами, положення частини з яких ще і створюють правові колізії, відсутність синхронізації українського законодавства з міжнародним правом. Кліматичні зміни та посилення природних руйнівних процесів. |

### Основні стейкхолдери у сфері охорони культурної спадщини Чернігівської міської територіальної громади:

## 1.5. Основні проблеми у сфері охорони культурної спадщини

## Сфера охорони культурної спадщини громади характеризується низкою проблемних питань, що потребують комплексного та системного вирішення. Сучасні виклики, пов’язані з наслідками воєнних дій, недостатнім рівнем фінансування, недосконалістю механізмів управління та контролю, а також кадровими труднощами, негативно впливають на стан збереження об’єктів культурної спадщини. Наявні проблеми ускладнюють забезпечення належної охорони пам’яток, збереження історичного середовища та реалізацію ефективної державної політики у сфері культурної спадщини на місцевому рівні.

- Неврегульованість питань власності та відповідальності.

Окремі об’єкти культурної спадщини потребують уточнення правового статусу та врегулювання питань щодо їх утримання й використання. Удосконалення механізмів взаємодії між власниками, балансоутримувачами та органами влади сприятиме підвищенню ефективності управління та збереження пам’яток культурної спадщини. Відсутність чіткого розподілу відповідальності між власниками, балансоутримувачами та органами влади призводить до безсистемного управління пам’ятками та зниження ефективності заходів із їх збереження.

- Недостатній контроль за експлуатацією пам’яток.

Існуючі механізми контролю не забезпечують належного дотримання вимог законодавства у сфері охорони культурної спадщини. Фіксуються випадки порушення режимів використання пам’яток, самовільних перебудов, невідповідних ремонтних робіт, що призводить до втрати автентичності об’єктів.

- Обмежені повноваження органів охорони культурної спадщини.

Органи охорони культурної спадщини на місцевому рівні мають недостатній інструментарій впливу на порушників, зокрема обмежені можливості щодо зупинення незаконних робіт, накладення санкцій та забезпечення виконання приписів. Це знижує ефективність державної політики у сфері збереження спадщини.

- Відсутність повного комплекту облікової документації.

На значну частину об’єктів культурної спадщини відсутня або застаріла облікова документація, зокрема: паспорти пам’яток старого зразка, науково-проєктна документація не розроблена, охоронні договори потребують переукладення у відповідності до оновлених норм пам’яткоохоронного законодавства. Це ускладнює процеси їх ідентифікації, обліку, належного утримання та реставрації.

- Відсутність системного моніторингу.

Не впроваджено комплексної системи регулярного моніторингу технічного стану об’єктів культурної спадщини та їхнього середовища. Відсутність актуальних даних унеможливлює своєчасне виявлення загроз, планування реставраційних заходів і запобігання руйнуванню пам’яток.

- Низький рівень утримання частини об’єктів культурної спадщини.

Окремі пам’ятки перебувають у незадовільному технічному стані через недостатнє фінансування, відсутність належного догляду та порушення умов експлуатації. Це створює ризики їх подальшої деградації або втрати.

- Загроза втрати історико-культурного середовища через хаотичну забудову.

Недостатнє регулювання містобудівної діяльності в межах історичних ареалів призводить до появи дисгармонійної нової забудови, що порушує традиційний характер історичного середовища. Відсутність чітких обмежень та контролю створює ризик втрати цілісності культурного ландшафту міста.

- Недостатня кількість кадрового потенціалу.

У сфері охорони культурної спадщини спостерігається дефіцит кваліфікованих спеціалістів, що суттєво ускладнює реалізацію державної політики у цьому напрямі. В умовах воєнної загрози частина фахівців була змушена залишити регіон, що призвело до втрати професійного досвіду та інституційної спроможності. Водночас відсутня достатня система підвищення кваліфікації кадрів: обмежена кількість спеціалізованих навчальних програм, тренінгів і курсів, спрямованих на підготовку та розвиток фахівців у сфері охорони культурної спадщини. Недостатня увага приділяється безперервному професійному навчанню, впровадженню сучасних підходів до збереження пам’яток, управління історичним середовищем та роботи з міжнародними стандартами.

# Розділ 2. Пріоритетні напрями розвитку сфери охорони культурної спадщини

# Культурна спадщина не лише зберігає історичну пам’ять міста, а й формує його культурний простір, туристичну привабливість та суспільну ідентичність. В умовах сучасних викликів, пов’язаних із наслідками воєнних дій, урбанізаційними процесами, необхідністю переосмислення історичного простору та інтеграції європейських підходів у сферу охорони спадщини, особливого значення набуває реалізація комплексної політики у цій сфері. Пріоритетні напрями розвитку спрямовані на забезпечення належного збереження та охорони пам’яток, інтеграцію культурної спадщини у просторовий розвиток громади, популяризацію історико-культурного надбання, реалізацію процесів декомунізації та деколонізації відповідно до вимог чинного пам’яткоохоронного законодавства України, а також формування інклюзивного та безбар’єрного культурного простору, доступного для всіх категорій населення.

## 2.1. Охорона та збереження об’єктів культурної спадщини

## Збереження культурної спадщини сприяє розвитку культури, освіти, туризму та міжнародного іміджу території, підвищує туристичну привабливість громади та створює умови для сталого соціально-економічного розвитку. Особливого значення охорона культурної спадщини набуває в умовах сучасних викликів, пов’язаних із воєнними діями, руйнуванням історичного середовища та необхідністю відновлення пошкоджених пам’яток.

## Ефективна система охорони та збереження об’єктів культурної спадщини забезпечує їх належний облік, захист, дослідження, популяризацію та передачу майбутнім поколінням як невід’ємної частини культурного надбання Чернігівщини.

- Забезпечення системного моніторингу.

Впровадження постійного моніторингу технічного стану об’єктів культурної спадщини та їхнього середовища шляхом проведення регулярних обстежень, фотофіксації та створення єдиної інформаційної бази даних. Це дозволить своєчасно виявляти загрози, запобігати руйнуванню пам’яток і планувати необхідні заходи з їх збереження.

- Актуалізація облікової документації.

Проведення інвентаризації об’єктів культурної спадщини, оновлення паспортів пам’яток, розроблення та приведення у відповідність науково-проєктної документації. Забезпечення повноти та достовірності облікових даних є основою ефективного управління та охорони спадщини.

- Проведення протиаварійних робіт.

Здійснення невідкладних заходів на об’єктах, що перебувають в аварійному або загрозливому стані, з метою запобігання їх подальшому руйнуванню. До таких заходів належать консервація, укріплення конструкцій, тимчасове накриття, обмеження доступу та інші роботи, спрямовані на збереження автентичності пам’яток.

- Документування воєнних пошкоджень.

Системна фіксація пошкоджень об’єктів культурної спадщини, спричинених воєнними діями, із застосуванням фото-, відеофіксації, геоприв’язки та описових матеріалів. Формування відповідної бази даних є необхідним для подальшої реставрації, залучення міжнародної допомоги та притягнення до відповідальності за завдані збитки.

- Міжнародна співпраця.

Розширення співпраці з міжнародними організаціями, зокрема ЮНЕСКО, ІКОМОС, іншими профільними інституціями та фондами з метою залучення експертної, технічної та фінансової підтримки. Участь у міжнародних програмах сприятиме впровадженню сучасних підходів до збереження культурної спадщини та інтеграції у світовий культурний простір.

## 2.2. Інтеграція культурної спадщини у просторовий розвиток громади

## Інтеграція культурної спадщини у розвиток громади є однією із умов збереження історичного середовища та формування якісного міського простору. Об’єкти культурної спадщини складають архітектурний образ міста, туристичну привабливість, інвестиційний потенціал та культурну ідентичність громади. Врахування питань охорони спадщини у містобудівній документації, земельних відносинах, економічному розвитку та збереженні традиційної забудови сприятиме гармонійному поєднанню історичного середовища із сучасними потребами громади.

- Врахування об’єктів спадщини у генеральному плані.

Забезпечення обов’язкового врахування об’єктів культурної спадщини та меж історичних ареалів під час розроблення та оновлення генерального плану міста, детальних планів територій та інших видів містобудівної документації. Це сприятиме збереженню історичного середовища, недопущенню дисгармонійної забудови та формуванню збалансованого просторового розвитку громади.

- Інтеграція у земельно-кадастрові матеріали.

Внесення інформації про об’єкти культурної спадщини, їх охоронні зони та обмеження у використанні до земельного кадастру. Це забезпечить правовий захист пам’яток, підвищить прозорість управління земельними ресурсами та дозволить враховувати вимоги охорони спадщини при прийнятті управлінських рішень.

- Співпраця з бізнесом.

Сприяння залученню приватного сектору до збереження та ревіталізації об’єктів культурної спадщини. Ключовим є формування відповідальної моделі використання пам’яток, що поєднує економічну доцільність із збереженням їх історичної цінності.

- Збереження традиційної забудови.

Вжиття заходів щодо охорони, реставрації та популяризації традиційної історичної забудови Чернігова, особливо унікальних зразків дерев’яної архітектури з різьбленим декором. Передбачає розроблення спеціальних програм підтримки власників таких будинків, встановлення вимог до їх утримання та ремонту, а також запобігання їх знищенню чи заміні новою забудовою.

## 2.3. Популяризація культурної спадщини

## Популяризація культурної спадщини є складовою її збереження, адже формує суспільну обізнаність, відповідальне ставлення до об’єктів культурної спадщини та усвідомлення їхньої цінності для історико-культурного розвитку громади. Через просвітницькі та інформаційні заходи забезпечується залучення мешканців до вивчення історії Чернігівщини, підвищується рівень культурної свідомості та створюються умови для активної участі громадськості у процесах збереження культурної спадщини. Комплекс заходів у цьому напрямі спрямований на поширення знань про культурне надбання міста та формування сучасного відкритого культурного середовища з дотриманням європейських стандартів. Також популяризація культурної спадщини забезпечує залучення бізнесу та громадських ініціатив у відновленні об’єктів.

- Просвітницькі програми.

Організація та проведення освітніх заходів, спрямованих на підвищення обізнаності мешканців громади щодо цінності культурної спадщини, необхідності її збереження та відповідального ставлення до пам’яток. Це включає лекції, екскурсії, виставки, інтерактивні програми для чернігівців, а також інтеграцію тематики культурної спадщини в освітній процес.

- Маркування об’єктів.

Запровадження системи інформаційного маркування пам’яток (охоронні дошки, інформаційні стенди, QR-коди тощо), що міститимуть коротку історичну довідку та відомості про статус об’єкта. Це сприятиме кращій ідентифікації пам’яток, їх захисту та формуванню поваги до культурної спадщини.

- Підтримка приватних ініціатив.

Сприяння розвитку громадських та приватних ініціатив у сфері збереження і популяризації культурної спадщини, зокрема через інформаційну підтримку, співфінансування, грантові програми та партнерські проєкти. Пріоритетним є залучення активних мешканців, громадських організацій та креативних індустрій до процесів збереження історичного середовища.

- Створення інформаційних ресурсів.

Розроблення та підтримка сучасних цифрових ресурсів (офіційні вебсайти, інтерактивні карти, мобільні додатки, електронні реєстри), що містять актуальну інформацію про об’єкти культурної спадщини громади. Це забезпечить відкритість даних, зручний доступ до інформації та сприятиме популяризації культурного потенціалу міста на національному та міжнародному рівнях.

## 2.4. Декомунізація та деколонізація культурного простору

## Одним із актуальних напрямів розвитку сфери охорони культурної спадщини є реалізація державної політики з декомунізації та деколонізації, спрямованої на подолання наслідків імперської та радянської політики у культурному житті громади. Цей процес передбачає не лише виконання вимог чинного законодавства, а й системну роботу з переосмислення історичного середовища, усунення символів та штампів тоталітарного минулого та формування якісно нового культурного простору, що відповідає сучасним державним цінностям. Невід’ємною складовою є відкритість рішень, залучення громадськості та фахових експертів, а також забезпечення відповідального підходу до переосмислення значення об’єктів культурної спадщини.

- Реалізація Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії».

У громаді забезпечено виконання вимог Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії». З метою його реалізації розпорядженням чернігівського міського голови від 10 липня 2023 року № 84-р створено робочу групу з питань засудження та заборони пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізації топонімії (далі – Робоча група). Відповідно до Порядку обліку об’єктів культурної спадщини, затвердженого наказом Міністерства культури України від 11 квітня 2013 року № 158, упродовж липня – вересня 2023 року було проведено моніторинг об’єктів культурної спадщини, розташованих на території Чернігівської міської територіальної громади, та зібрано необхідну інформацію для подальшого її опрацювання на засіданнях Робочої групи.

Робочою групою напрацьовано перелік об’єктів, розташованих в адміністративних межах Чернігівської міської територіальної громади, що рекомендовані до демонтажу (перенесення).

- Розгляд громадських пропозицій.

У процесі реалізації державної політики з декомунізації, деколонізації та дерусифікації забезпечено відкритий розгляд пропозицій від громадськості, експертного середовища та науковців. Це сприяло формуванню обґрунтованих рішень та підвищенню рівня суспільної підтримки процесів трансформації культурного простору.

- Ставлення громади до демонтажу об’єктів, що підпадають під дію законодавства.

У межах формування Стратегії розвитку Чернігівської міської територіальної громади до 2027 року (з перспективою дії до 2034 року) було проведено комплексне дослідження громадської думки. Одним із блоків опитування стало визначення ставлення жителів Чернігівської міської територіальної громади до подальшої долі об’єктів культурної спадщини радянського періоду, які наразі залишаються в межах простору громади.

Отримані дані демонструють чіткий запит суспільства на системні зміни, водночас показуючи високий рівень залученості мешканців громади до процесів декомунізації та деколонізації міського середовища.

За результатами анкетування, абсолютна більшість опитаних (88 %) висловилася за зміну та переоцінку наявних ідеологічних маркерів минулого. За збереження об’єктів у первинному вигляді без жодних змін виступають лише 10 % респондентів, тоді як 2 % обрали варіант «інше». Така пропорція свідчить про те, що Чернігівська міська територіальна громада має запит на очищення публічного простору від радянських та російських наративів на тлі сучасного безпекового контексту та повномасштабного вторгнення російської федерації.

Водночас переважають цивілізовані методи розв’язання питання.  Найбільшу підтримку серед жителів громади отримала ідея музеєфікації. 36 % респондентів вважають за доцільне перенести згадані об’єкти до музейних установ.

Другим за популярністю вектором став запит на креативну модернізацію: 29 % опитаних висловилися за адаптацію об’єктів для сучасного переосмислення. Цей показник відображає європейський досвід роботи з простором, коли застарілі форми трансформуються в нові художні об’єкти, меморіальні комплекси чи елементи урбаністичного дизайну за участю митців та архітекторів.

Демонтаж підтримують 23  % містян. Ця частка відображає відсоток громади, для якої фізична присутність імперських чи радянських символів є неприпустимим явищем у сучасному українському місті.

Загалом громада відкидає старі ідеологічні сенси, але вимагає від влади виважених та системних рішень. Відповідно, необхідно розробити механізми переосмислення ключових локацій та поетапного, юридично обґрунтованого демонтажу об’єктів, які не мають жодної архітектурної чи мистецької цінності.

Результати соціологічного опитування жителів громади у рамках розробки Стратегії розвитку Чернігівської міської територіальної громади до 2027 року (з перспективою дії до 2034 року):

Рис. Думка жителів міста щодо радянської символіки, % голосів респондентів

2.5.   Формування інклюзивного культурного простору

Одним з ключових завдань реалізації Програми є врахуванням принципів безбар’єрності, інклюзивності та рівного доступу до об’єктів культурної спадщини для всіх категорій населення відповідно до вимог чинного законодавства України та принципів Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні.

Під час реалізації заходів Програми передбачається:

- роз’яснювальна робота з балансоутримувачами щодо врахування потреб осіб з інвалідністю, людей старшого віку, маломобільних груп населення та інших категорій громадян під час організації доступу до об’єктів культурної спадщини;

- забезпечення доступності інформації про об’єкти культурної спадщини через використання інформаційних матеріалів, цифрових ресурсів, QR-кодів та інших сучасних засобів комунікації;

- сприяння проведенню просвітницьких, культурних та екскурсійних заходів із урахуванням принципів інклюзивності;

- врахування вимог безбар’єрності під час проведення ремонтних, консерваційних, протиаварійних та інших робіт на об’єктах культурної спадщини, у межах, допустимих пам’яткоохоронним законодавством та з урахуванням необхідності збереження предмета охорони пам’яток;

- розвиток комунікації з громадськістю та залучення представників громадських організацій до обговорення питань доступності культурного середовища.

|  | Влаштування засобів безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення на території пам’ятки допускається і не вважається порушенням режиму її охорони за умови, що такі роботи не зачіпають предмет охорони та не впливають на несучі конструкції об’єкта. |
| --- | --- |

# Розділ 3. Заходи з реалізації Програми

# У межах розвитку системи охорони культурної спадщини передбачається реалізація комплексу взаємопов’язаних заходів, спрямованих на забезпечення належного обліку, моніторингу, популяризації та ефективного управління об’єктами культурної спадщини на території Чернігівської міської територіальної громади. Актуальним залишається впровадження сучасних інструментів фіксації та аналізу стану об’єктів, розвитку цифрових сервісів, а також посилення відкритості та залученості громадськості до процесів прийняття рішень у сфері збереження та популяризації культурної спадщини.

# Зокрема, у рамках Закону України «Про охорону культурної спадщини» передбачається здійснення щорічного моніторингу стану пам’яток культурної спадщини шляхом їх систематичного обстеження з метою виявлення можливих пошкоджень, загроз руйнування чи втрати автентичності та визначення необхідних першочергових заходів реагування.

# Ключовим напрямом також є визначення меж територій археологічних об’єктів культурної спадщини, що розташовані в адміністративних межах Чернігівської міської територіальної громади, з залученням спеціалізованих закладів.

# В рамках впровадження Програми одним з аспектів є виготовлення облікової документації на нововиявлені об’єкти культурної спадщини, що передбачає їх фіксацію, наукове опрацювання та подальше внесення до переліку об’єктів культурної спадщини Чернігівської області, та оновлення застарілої облікової документації на пам’ятки культурної спадщини.

# Цифровізація об’єктів культурної спадщини є складовою розвитку сфери охорони культурної спадщини. Паралельно передбачається встановлення інформаційних та охоронних дощок на пам’ятках, що дозволить підвищити рівень їх ідентифікації та обізнаності населення щодо історичної цінності об’єктів.

# З метою забезпечення відкритого, прозорого і демократичного процесу ухвалення рішень щодо переосмислення значення об’єктів з урахуванням принципів декомунізації та деколонізації необхідним є залучення громадськості.

# Водночас пріоритетним напрямом є забезпечення принципів безбар’єрності та інклюзивності, зокрема створення умов для рівного доступу всіх категорій населення до об’єктів культурної спадщини та інформації про них із дотриманням вимог пам’яткоохоронного законодавства.

|  | Вартість заходів і обсяги фінансування можуть бути переглянуті залежно від економічної ситуації, інфляційних процесів та фактичних потреб громади. |
| --- | --- |

| # № | # Завдання | # Захід | # Виконавець | # Фінансування, тис. грн |  |  |  |  |  | # Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | # 2027 рік | # 2028 рік |  | # 2029 рік |  | # Джерело фінансування |  |
| # 3.1. Охорона та збереження об’єктів культурної спадщини |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.1.1 | # Забезпечення регулярного контролю технічного стану та балансоутримання об’єктів культурної спадщини Чернігівської міської територіальної громади | # Щорічний візуальний та фотофіксаційний моніторинг стану об’єктів культурної спадщини, формування актів обстеження та електронної бази даних. Виявлення об’єктів, що не мають балансоутримувача/ користувача | # Управління культури та туризму Чернігівської міської ради | # У межах затверджених бюджетних призначень на відповідні роки |  |  |  |  | # Бюджет Чернігівської міської територіальної громади, інші джерела, не заборонені законодавством | Створення інформаційної бази даних щодо стану збереження об’єктів культурної спадщини |
| # 3.1.2 | # Збір та актуалізація інформації про об’єкти культурної спадщини | # Проведення інвентаризації, збір архівних, технічних та історичних матеріалів, створення електронного реєстру | # Управління культури та туризму Чернігівської міської ради, органи охорони культурної спадщини | # У межах затверджених бюджетних призначень на відповідні роки |  |  |  |  | # Бюджет Чернігівської міської територіальної громади, інші джерела, не заборонені законодавством | # Створення єдиної цифрової бази даних, забезпечення доступності інформації для фахівців |
| # 3.1.3 | # Оновлення облікової документації на об’єкти культурної спадщини | # Підготовка та оновлення облікової документації, фотофіксація, графічні матеріали, 3D-фіксація об’єктів тощо | Управління культури та туризму Чернігівської міської ради, фахові сертифіковані установи | # 250,0 | # 300,0 |  | # 350,0 |  | # Бюджет Чернігівської міської територіальної громади, інші джерела, не заборонені законодавством | # Оновлення та упорядкування облікової документації |
| # 3.1.4 | # Розроблення облікової документації на пам’ятки археології, у тому числі із визначенням меж та режимів використання | # Визначення меж територій археологічних об’єктів культурної спадщини, що розташовані в адміністративних межах Чернігівської міської територіальної громади, за результатами археологічних досліджень, що здійснюються спеціалізованими закладами | # Управління культури та туризму Чернігівської міської ради, управління земельних ресурсів Чернігівської міської ради, управління архітектури та містобудування Чернігівської міської ради, фахові сертифіковані установи | # 1870,0 | 2040,0 |  | 2210,0 |  | # Бюджет Чернігівської міської територіальної громади, # інші джерела, не заборонені законодавством | Оформлення облікової документації на археологічні об’єкти культурної спадщини, визначення меж та режимів використання територій |
| # 3.1.5 | Створення документальної бази землевпорядної документації археологічних об’єктів культурної спадщини | # Виготовлення землевпорядної документації археологічних об’єктів культурної спадщини, що розташовані в адміністративних межах Чернігівської міської територіальної громади | # Управління земельних ресурсів Чернігівської міської ради, управління культури та туризму Чернігівської міської ради, управління архітектури та містобудування Чернігівської міської ради, фахові сертифіковані установи | 11000,0 | 12000,0 |  | 13000,0 |  | # Бюджет Чернігівської міської територіальної громади, інші джерела, не заборонені законодавством | Оформлення землевпорядної документації археологічних об’єктів культурної спадщини, що розташовані в адміністративних межах Чернігівської міської територіальної громади |
| # 3.1.6 | # Оцінка та документування об’єктів культурної спадщини, у тому числі нововиявлених | # Проведення історико-архітектурної та наукової оцінки, підготовка облікової документації для включення до переліку щойно виявлених об’єктів | # Управління культури та туризму Чернігівської міської ради, фахові сертифіковані установи | 70,0 | 80,0 |  | 110,0 |  | # Бюджет Чернігівської міської територіальної громади, інші джерела, не заборонені законодавством | Забезпечення оформлення правового захисту об’єктів культурної спадщини, взяття цих об’єктів на облік |
| # 3.1.7 | # Залучення органами місцевого самоврядування додаткових фінансових ресурсів від міжнародних партнерів, громадських організацій, благодійних фондів, та інших джерел | # Участь у підготовці грантових заявок, міжнародних проєктах, укладаннях меморандумів про співпрацю | # Управління культури та туризму Чернігівської міської ради, відділ міжнародних відносин та інвестицій Чернігівської міської ради | # У межах затверджених бюджетних призначень на відповідні роки |  |  |  |  | # Бюджет Чернігівської міської територіальної громади, інші джерела, не заборонені законодавством | Залучення додаткового фінансування, розширення міжнародного партнерства |
| # 3.1.8 | # Недопущення та попередження аварійних руйнувань об’єктів культурної спадщини | # Проведення реставраційних, консерваційних та протиаварійних заходів на об’єктах культурної спадщини | # Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради, управління культури та туризму Чернігівської міської ради | # 3600,0 |  | # 4000,0 |  | # 5000,0 | # Бюджет Чернігівської міської територіальної громади, інші джерела, не заборонені законодавством | Збереження та покращення технічного стану об’єктів культурної спадщини, запобігання їх руйнуванню та забезпечення належного утримання |
|  |  | # Забезпечення проведення ремонтних робіт на об’єктах культурної спадщини | # Управління культури та туризму Чернігівської міської ради | # 200,0 |  | # 300,0 |  | # 500,0 |  |  |
| # 3.1.9 | Благоустрій території місцезнаходження об’єктів культурної спадщини | # Забезпечення належного благоустрою та впорядкування територій місцезнаходження об’єктів культурної спадщини | # Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради | # У межах затверджених бюджетних призначень на відповідні роки |  |  |  |  | # Бюджет Чернігівської міської територіальної громади, інші джерела, не заборонені законодавством | # Покращення стану територій навколо об’єктів культурної спадщини, підвищення рівня їх збереження та естетичної привабливості, створення комфортного і безпечного простору для мешканців та відвідувачів громади |
| # УСЬОГО по розділу |  |  |  | # 16990,0 | # 18720,0 |  | # 21170,0 |  |  |  |
| 3.2. Інтеграція культурної спадщини у просторовий розвиток громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.2.1 | # Включення об’єктів культурної спадщини до систем просторового планування, обліку та розвитку громади | Нанесення об’єктів культурної спадщини на земельно-кадастрові карти відповідно до визначених меж територій пам’яток та їх охоронних зон | # Управління земельних ресурсів Чернігівської міської ради, # управління архітектури та містобудування Чернігівської міської ради | # У межах затверджених бюджетних призначень на відповідні роки |  |  |  |  | # Бюджет Чернігівської міської територіальної громади, інші джерела, не заборонені законодавством | Створення актуалізованої просторової бази даних. Уникнення ризиків незаконної забудови або пошкодження об’єктів культурної спадщини |
| # 3.2.2 | # Урахування об’єктів культурної спадщини у генеральному плані громади та містобудівній документації | Включення об’єктів культурної спадщини до генерального плану. Врахування охоронних зон при плануванні забудови. Узгодження містобудівних умов та обмежень. Адаптація планувальних рішень з урахуванням збереження історичного середовища | # Управління архітектури та містобудування Чернігівської міської ради, управління земельних ресурсів Чернігівської міської ради, управління культури та туризму Чернігівської міської ради | # У межах затверджених бюджетних призначень на відповідні роки |  |  |  |  | # Бюджет Чернігівської міської територіальної громади, інші джерела, не заборонені законодавством | Забезпечення врахування об’єктів культурної спадщини у містобудівному плануванні |
| # 3.2.3 | # Формування відкритої та доступної інформаційної електронної системи доступу до об’єктів культурної спадщини | Синхронізація з електронним каталогом та нанесення на Google Maps об’єктів культурної спадщини | # Управління культури та туризму Чернігівської міської ради | # 10,0 | # 11,0 |  | # 12,0 |  | # Бюджет Чернігівської міської територіальної громади, інші джерела, не заборонені законодавством | Оновлення єдиної цифрової бази об’єктів культурної спадщини у публічному доступі та зручній навігації |
| # 3.2.4 | # Співпраця з бізнес-середовищем та фізичними особами | Залучення балансоутримувачів об’єктів до збереження спадщини. Стимулювання інвестування у реставрацію та утримання об’єктів. Проведення консультацій та інформаційної роботи | # Управління культури та туризму Чернігівської міської ради, балансоутримувачі об’єктів культурної спадщини, суб’єкти господарювання усіх форм власності, юридичні та фізичні особи, громадські організації | # У межах затверджених бюджетних призначень на відповідні роки |  |  |  |  | # Бюджет Чернігівської міської територіальної громади, інші джерела, не заборонені законодавством | Підвищення рівня залучення бізнесу. Покращення стану об’єктів за рахунок додаткових ресурсів |
| # 3.2.5 | # Збереження та популяризація локальної культурної спадщини | Участь у процесах фіксації та цифровізації елементів традиційної архітектури. Включення таких об’єктів до інтерактивної карти громади. Сприяння у розробці брендованих культурних продуктів громади. Підтримка громадських ініціатив, пов’язаних із охороною культурної спадщини | # Управління культури та туризму Чернігівської міської ради, фізичні та юридичні особи | # У межах затверджених бюджетних призначень на відповідні роки |  |  |  |  | # Бюджет Чернігівської міської територіальної громади, інші джерела, не заборонені законодавством | Посилення суспільної уваги до локальної культурної спадщини та її інтеграція в культурний простір громади. Підвищення культурної привабливості громади |
| # УСЬОГО по розділу |  |  |  | # 10,0 | # 11,0 |  | # 12,0 |  |  |  |
| 3.3. Популяризація культурної спадщини |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.3.1 | # Проведення просвітницьких заходів у сфері охорони культурної спадщини | Організація, участь та проведення лекцій, тренінгів, екскурсій. Інформаційні кампанії в медіа та соцмережах. Навчання посадових осіб, які опікуються охороною культурної спадщини | # Управління культури та туризму Чернігівської міської ради, громадські організації | # 30,0 | # 35,0 |  | # 40,0 |  | # Бюджет Чернігівської міської територіальної громади, інші джерела, не заборонені законодавством | Підвищення рівня обізнаності населення щодо цінності культурної спадщини, формування відповідального ставлення до її збереження. Підвищення фахових навичок спеціалістів у сфері охорони культурної спадщини |
| # 3.3.2 | # Підтримка та розвиток приватних ініціатив у сфері збереження та популяризації культурної спадщини | Участь у грантових програмах, конкурсних проєктах, просування локальних брендів та громадських ініціатив зі збереження культурної спадщини | # Управління культури та туризму Чернігівської міської ради, громадські організації, фізичні та юридичні особи | # 20,0 | # 25,0 |  | # 30,0 |  | # Бюджет Чернігівської міської територіальної громади, інші джерела, не заборонені законодавством | Зростання кількості локальних ініціатив, залучення додаткових ресурсів до збереження спадщини |
| # 3.3.3 | # Забезпечення маркування об’єктів культурної спадщини (встановлення інформаційних та навігаційних елементів) | Розробка, виготовлення та встановлення інформаційних, охоронних дощок та інших елементів маркування об’єктів культурної спадщини | # Управління культури та туризму Чернігівської міської ради, громадські організації, фізичні та юридичні особи | # 80,0 | # 100,0 |  | # 120,0 |  | # Бюджет Чернігівської міської територіальної громади, інші джерела, не заборонені законодавством | Покращення ідентифікації об’єктів, підвищення культурної привабливості та доступності інформації |
| # УСЬОГО по розділу |  |  |  | # 130,0 | # 160,0 |  | # 190,0 |  |  |  |
| 3.4. Декомунізація та деколонізація культурного простору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.4.1 | # Робота групи з питань засудження та заборони пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізації топонімії | # Впровадження в межах повноважень вимог законодавства щодо засудження та заборони пропаганди російської імперської політики та деколонізації топонімії, розгляд звернень та пропозицій | # Управління культури та туризму Чернігівської міської ради | # У межах затверджених бюджетних призначень на відповідні роки |  |  |  |  | # Бюджет Чернігівської міської територіальної громади, інші джерела, не заборонені законодавством | Приведення міського простору у відповідність до законодавства, усунення об’єктів, що містять імперську та радянську символіку |
| # 3.4.2 | # Робота комісії з питань міської топонімії, охорони та збереження історико-культурного середовища м. Чернігова | # Організація та забезпечення діяльності комісії з питань топонімії, охорони та збереження історико-культурного середовища | # Управління архітектури та містобудування Чернігівської міської ради, управління культури та туризму Чернігівської міської ради, виконавчий комітет Чернігівської міської ради, експерти, науковці | # У межах затверджених бюджетних призначень на відповідні роки |  |  |  |  | # Бюджет Чернігівської міської територіальної громади, інші джерела, не заборонені законодавством | Системна та прозора робота з питань перейменування і збереження історичного середовища |
| # 3.4.3 | # Участь громадськості у очищенні простору міста від радянської та імперської символіки | # Розгляд пропозицій щодо демонтажу об’єктів, що містять символіку імперського або тоталітарного характеру | # Управління культури та туризму Чернігівської міської ради, комунальне підприємство «Муніципальна варта» Чернігівської міської ради, комісія з питань міської топонімії, охорони та збереження історико-культурного середовища м. Чернігова, громадські організації, фізичні та юридичні особи | # У межах затверджених бюджетних призначень на відповідні роки |  |  |  |  | # Бюджет Чернігівської міської територіальної громади, інші джерела, не заборонені законодавством | Забезпечення участі громадськості у процесах прийняття обґрунтованих рішень щодо об’єктів культурної спадщини громади |
| # 3.4.4 | # Виконання вимог чинного законодавства та очищення міського простору від пам’ятників, пам’ятних знаків та інших об’єктів, що підпадають під декомунізацію/деколонізацію | # Демонтаж (повний та/або частковий), переміщення пам’ятників, пам’ятних знаків, поховань, меморіальних дощок та будь яких об’єктів, що містять символіку, написи, зображення осіб, а також їхніх гасел і цитат, та інше, що заборонено чинним законодавством | # Управління житлово- комунального господарства Чернігівської міської ради, управління культури та туризму Чернігівської міської ради | # 2800,0 | # 3000,0 |  | 3500,0 |  | # Бюджет Чернігівської міської територіальної громади, інші джерела, не заборонені законодавством | Усунення з публічного простору об’єктів, що пропагують імперську або тоталітарну ідеологію |
| # УСЬОГО по розділу |  |  |  | # 2800,0 | # 3000,0 |  | 3500,0 |  |  |  |
| 3.5. Формування інклюзивного культурного простору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.5.1 | # Формування безбар’єрного та інклюзивного доступу до об’єктів культурної спадщини і культурних послуг для всіх категорій населення | # Впровадження сучасних інформаційних та цифрових засобів доступу до інформації про культурну спадщину, встановлення електронних інформаційних боксів, інших інфраструктурних елементів та об’єктів, малих архітектурних форм, що забезпечують потреби людей з інвалідністю та маломобільних груп населення тощо | # Управління культури та туризму Чернігівської міської ради, Національний історико-архітектурний заповідник «Чернігів стародавній» | # 800,0 | # 860,0 |  | 950,0 |  | # Бюджет Чернігівської міської територіальної громади, інші джерела, не заборонені законодавством | Підвищення рівня доступності об’єктів культурної спадщини та інформації про них для всіх категорій населення, створення інклюзивного культурного середовища, забезпечення рівного доступу до культурних цінностей і послуг, а також посилення суспільної залученості до процесів збереження та популяризації культурної спадщини |
|  |  | # Проведення культурно-просвітницьких заходів з урахуванням принципів інклюзивності. # Врахування вимог безбар’єрності під час проведення ремонтних, реставраційних та протиаварійних робіт. # Розвиток співпраці з громадськістю та громадськими організаціями з питань доступності культурного середовища | # Управління культури та туризму Чернігівської міської ради, управління архітектури та містобудування Чернігівської міської ради, департамент соціальної політики Чернігівської міської ради, суб’єкти господарювання усіх форм власності, юридичні та фізичні особи | У межах затверджених бюджетних призначень на відповідні роки |  |  |  |  | # Бюджет Чернігівської міської територіальної громади, інші джерела, не заборонені законодавством |  |
| # УСЬОГО по розділу |  |  |  | # 800,0 | # 860,00 |  | 950,0 |  |  |  |
| # УСЬОГО заходи програми |  |  |  | # 20730,0 | # 22751,0 |  | 25822,0 |  |  |  |
| # РАЗОМ |  |  |  | 69 303,0 |  |  |  |  |  |  |

# Розділ 4. Фінансове забезпечення Програми

Фінансове забезпечення реалізації Програми здійснюється з метою виконання запланованих заходів та досягнення визначених цілей у сфері охорони культурної спадщини.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок таких джерел:

- Кошти бюджету Чернігівської міської територіальної громади.

Є основним джерелом фінансування заходів Програми та спрямовуються на виконання першочергових робіт, утримання об’єктів культурної спадщини, виготовлення документації та реалізацію місцевих ініціатив.

- Кошти обласного та державного бюджетів.

Залучаються у вигляді субвенцій, дотацій або в межах реалізації державних і регіональних програм у сфері охорони культурної спадщини.

- Гранти міжнародних організацій.

Передбачають залучення фінансової підтримки міжнародних фондів та організацій для реалізації проєктів, спрямованих на збереження, відновлення та популяризацію культурної спадщини, особливо в умовах воєнного стану.

- Благодійні внески.

Можуть надходити від фізичних та юридичних осіб, громадських організацій, меценатів та інших зацікавлених сторін для підтримки окремих заходів Програми.

- Кошти власників (користувачів) об’єктів культурної спадщини.

Залучаються відповідно до вимог чинного пам’яткоохоронного законодавства для забезпечення належного утримання, збереження та використання об’єктів культурної спадщини.

- Інші джерела, не заборонені законодавством України.

Можуть включати альтернативні механізми фінансування, що не суперечать чинному законодавству.

| Заступник міського голови | Вікторія ПЕКУР |
| --- | --- |

ДОДАТОК

до Програми охорони і збереження історико-культурного середовища Чернігівської міської територіальної громади на 2027–2029 роки

| ПАМ’ЯТКИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ, ЯКІ ЗАЗНАЛИ РУЙНУВАНЬ ВНАСЛІДОК РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Населений пункт | Адреса | Статус пам’ятки (національного, місцевого значення чи щойновиявлений об’єкт культурної спадщини) | Назва об’єкта культурної спадщини | Вид об’єкта культурної спадщини |
| 1 | Чернігів | вул. Преображенська, 1 А | національного значення | Спасо-Преображенський собор | архітектури |
| 2 | Чернігів | вул. Преображенська, 1 А | національного значення | Борисоглібський собор | архітектури |
| 3 | Чернігів | вул. Підвальна, 5 | національного значення | Катерининська церква | архітектури |
| 4 | Чернігів | вул. Князя Чорного,1 | національного значення | Комплекс споруд Єлецький монастир | історії, архітектури |
| 5 | Чернігів | вул. Князя Чорного,1 | національного значення | Дзвіниця Успенського собору | історії, архітектури |
| 6 | Чернігів | вул. Князя Чорного,1 | національного значення | Північні келії | історії, архітектури |
| 7 | Чернігів | вул. Князя Чорного,1 | національного значення | Східні келії | історії, архітектури |
| 8 | Чернігів | вул. Князя Чорного,1 | національного значення | Південно-західні келії | історії, архітектури |
| 9 | Чернігів | вул. Князя Чорного,1 | національного значення | Мури і брами | історії, архітектури |
| 10 | Чернігів | вул. Князя Чорного,1 | національного значення | Будинок Феодосія | архітектури |
| 11 | Чернігів | вул. Іллінська, 33 А | національного значення | Комплекс споруд Іллінської церкви | архітектури |
| 12 | Чернігів | вул. Іллінська, 33 А | національного значення | Іллінська церква | архітектури |
| 13 | Чернігів | вул. Іллінська, 33 А | національного значення | Дзвіниця | архітектури |
| 14 | Чернігів | вул. Іллінська, 33 А | національного значення | Печери та підземні споруди | архітектури |
| 15 | Чернігів | вул. Олександра Довженка, 92 Е | національного значення | Комплекс споруд Троїцько-Іллінського монастиря | історії, архітектури |
| 16 | Чернігів | вул. Олександра Довженка, 92 Е | національного значення | Троїцький собор | історії, архітектури |
| 17 | Чернігів | вул. Олександра Довженка, 92 Е | національного значення | Введенська церква | історії, архітектури |
| 18 | Чернігів | вул. Олександра Довженка, 92 Е | національного значення | Північно-східні келії | історії, архітектури |
| 19 | Чернігів | вул. Олександра Довженка, 92 Е | національного значення | Будинок архієрея | історії, архітектури |
| 20 | Чернігів | вул. Музейна, 4 | національного значення | Губернаторський будинок | архітектури |
| 21 | Чернігів | вул. Магістратська, 7 | місцевого значення | Будинок державного банку | архітектури |
| 22 | Чернігів | вул. Хлібопекарська, 10 | місцевого значення | Садибний будинок | архітектури |
| 23 | Чернігів | проспект Миру, 36 | місцевого значення | Інститут фізичних методів лікування ім. Воровського | архітектури |
| 24 | Чернігів | проспект Миру, 34 | місцевого значення | Будинок Чернігівського пожежного товариства | архітектури |
| 25 | Чернігів | проспект Миру, 41 | місцевого значення | Будинок дворянського і селянського поземельного банку | архітектури |
| 26 | Чернігів | вул. Музейна, 6 | місцевого значення | Чернігівська жіноча гімназія | архітектури |
| 27 | Чернігів | вул. Шевченка, 63 | місцевого значення | Музей українських старожитностей Тарновського | архітектури |
| 28 | Чернігів | вул. Коцюбинського, 39 | місцевого значення | Житловий будинок | архітектури |
| 29 | Чернігів | вул. Коцюбинського, 5 | місцевого значення | Казанська церква | архітектури |
| 30 | Чернігів | вул. Гоголя, 16 | місцевого значення | Будинок школи | архітектури |
| 31 | Чернігів | вул. Шевченка, 97 | місцевого значення | Садибний будинок | архітектури |
| 32 | Чернігів | вул. Реміснича, 49 | місцевого значення | Народний будинок | архітектури |
| 33 | Чернігів | вул. Шевченка, 54 | місцевого значення | Садибний будинок | архітектури |
| 34 | Чернігів | вул. Олександра Довженка, 92 | місцевого значення | Південно-східні келії з пекарнею Троїцького монастиря | архітектури |
| 35 | Чернігів | вул. Івана Мазепи, 4-а | місцевого значення | Будинок міри та ваги | архітектури |
| 36 | Чернігів | вул. Магістратська, 1 | місцевого значення | Будинок готелю „Десна” | архітектури |
| 37 | Чернігів | вул. Магістратська, 3 | місцевого значення | Кінотеатр ім. Щорса | архітектури |
| 38 | Чернігів | проспект Миру, 28 | місцевого значення | Будинок Поштамту | архітектури |
| 39 | Чернігів | вул. Княжа, 20 | місцевого значення | Житловий будинок, в якому проживав Г. І. Успенський | архітектури |
| 40 | Чернігів | вул. Шевченка, 28 | місцевого значення | Будівля окружного суду | історії |
| 41 | Чернігів | вул. Шевченка, 57 | місцевого значення | Будинок штабу Богунського полку/ Нині частина комплексу військово-історичного музею | історії |
| 42 | Чернігів | вул. Музейна, 3 | місцевого значення | Будинок реального училища | історії, архітектури |
| 43 | Чернігів | проспект Миру, 23 | місцевого значення | Драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка | архітектури |