## В титул
Додаток 1 до рішення виконавчого комітету міської ради _______________ 2017 р. № ___
Перелік об`єктів благоустрою міста Чернігова на 2017 рік, капітальний ремонт та поточні витрати щодо яких фінансуються за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова
№ з/п | Найменування об`єкта | Рік почат-ку і закін-чення робіт | Кошторисна вартість, грн | Джерело фінансування |  | Поча-ток робіт | Закін-чення робіт | Підрядник | Наяв-ність доку-мен-тації
Міський бюджет
|  |  |  | Загальний фонд, грн | Спец. фонд (бюджет розвитку), грн
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. Капітальні видатки
1.1 | Проведення капітального ремонту внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові, з них: | 2017 | 20000000 |  | 20000000 | І кв. | III кв.
1.1.1 | Одержувач коштів комунальне підприємство "Деснянське" Чернігівської міської ради (КЕКВ 3210) | 2017 | 927800 |  | 927800 | І кв. | III кв.
1.1.2 | Одержувач коштів комунальне підприємство "Новозаводське" Чернігівської міської ради (КЕКВ 3210) | 2017 | 2425000 |  | 2425000 | І кв. | III кв.
1.1.3 | Одержувач коштів комунальне підприємство "ЖЕК-10" Чернігівської міської ради (КЕКВ 3210) | 2017 | 2735000 |  | 2735000 | І кв. | III кв.
1.1.4 | Одержувач коштів комунальне підприємство "ЖЕК-13" Чернігівської міської ради (КЕКВ 3210) | 2017 | 1908400 |  | 1908400 | І кв. | III кв.
1.1.5 | Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради (3132) з них: | 2017 | 12003800 |  | 12003800 | І кв. | III кв.
1.1.5.1 | Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові по вул.Рокоссовького, 21, 17а, вул.Освіти, 26 | 2017 | 1006500 |  | 1006500 | І кв. | III кв.
1.1.5.2 | Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові між будинками по вул.Козацька, 50-48, вул.Козацька, 30-21 до ДНЗ №38, та вздовж будинків по вул.Козацька, 16-14 та вул.Козацька,14а-8 до ліцею №15 | 2017 | 997300 |  | 997300 | І кв. | III кв.
1.2 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою міста | 2017 | 1010000 |  | 1010000 | І кв. | II кв.
1.3 | Капітальний ремонт зелених зон міста, у тому числі : | 2017 | 3848000 |  | 3848000
1.3.1 | Капітальний ремонт зеленої зони по вул. Шевченка | 2017 | 287500 |  | 287500 | III кв. | III кв.
1.3.2 | Капітальний ремонт зеленої зони по вул. Івана Мазепи | 2017 | 902800 |  | 902800 | ІI кв. | III кв.
1.3.3 | Капітальний ремонт зеленої зони по проспекту Миру | 2017 | 1481700 |  | 1481700 | ІI кв. | ІI кв.
1.3.4. | Капітальний ремонт зеленої зони по вул. Гетьмана Полуботка | 2017 | 57500 |  | 57500 | III кв. | III кв.
1.3.5 | Капітальний ремонт зеленої зони по Вузькому бульвару | 2017 | 218500 |  | 218500 | III кв. | III кв.
1.3.6 | Капітальний ремонт зеленої зони по вул.Рокоссовського | 2017 | 900000 |  | 900000 | III кв. | III кв.
1.4 | Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту в м.Чернігові, з них: |  | 10000000 |  | 10000000
1.4.1 | Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту «вул. Жабинського» (пр-т Перемоги, 10) | 2017 | 173400 |  | 173400 | ІI кв. | III кв.
1.4.2 | Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту «Готель «Україна» (пр-т Перемоги, 87) | 2017 | 231900 |  | 231900 | ІI кв. | III кв.
1.4.3 | Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту «вул. Гонча» (пр-т Перемоги, 103) | 2017 | 231900 |  | 231900 | ІI кв. | III кв.
1.4.4 | Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту «вул. Доценка» (вул. Рокосовського, 26) | 2017 | 231900 |  | 231900 | ІI кв. | III кв.
1.4.5 | Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту «Школа № 5» (вул. 1-го Травня, 56) | 2017 | 173400 |  | 173400 | ІI кв. | III кв.
1.4.6 | Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту «Вал» (вул. Преображенська, 10) | 2017 | 173400 |  | 173400 | ІI кв. | III кв.
1.4.7 | Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту «Алея героїв» (вул. Єлецька, парна) | 2017 | 173400 |  | 173400 | ІI кв. | III кв.
1.4.8 | Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту «Готель «Україна» (пр-т Миру, 35 (автобусна)) | 2017 | 231900 |  | 231900 | ІI кв. | III кв.
1.4.9 | Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту «Готель «Україна» (пр-т Миру, 35 (тролейбусна)) | 2017 | 231900 |  | 231900 | ІI кв. | III кв.
1.4.10 | Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту «П’ять кутів» (1-го Травня, 24) | 2017 | 231900 |  | 231900 | ІI кв. | III кв.
1.4.11 | Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту «Готель «Україна» (пр-т. Перемоги, 90) | 2017 | 231900 |  | 231900 | ІI кв. | III кв.
1.4.12 | Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту «вул. М. Небаби» (пр-т Миру, 121) | 2017 | 128000 |  | 128000 | ІI кв. | III кв.
1.4.13 | Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту «вул. Максима Загривого» (пр-т Миру, 191) | 2017 | 231900 |  | 231900 | ІI кв. | III кв.
1.4.14 | Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту «вул. М. Небаби» (пр-т Миру, 108) | 2017 | 173400 |  | 173400 | ІI кв. | III кв.
1.4.15 | Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту «вул. Кирпоноса» (вул. Кирпоноса, 280) | 2017 | 231900 |  | 231900 | ІI кв. | III кв.
1.4.16 | Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту «вул. Толстого» (вул. Толстого, 117-а) | 2017 | 173400 |  | 173400 | ІI кв. | III кв.
1.4.17 | Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту «вул. Кистяківських» (вул. Шевченко, 109) | 2017 | 173400 |  | 173400 | ІI кв. | III кв.
1.4.18 | Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту «Діагностичний центр» (вул. Шевченко, непарна) | 2017 | 173400 |  | 173400 | ІI кв. | III кв.
1.4.19 | Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту «Діагностичний центр» (вул. Шевченко, 160-а) | 2017 | 173400 |  | 173400 | ІI кв. | III кв.
1.4.20 | Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту «КП «АТП 2528» (вул. 1-го Травня, 176) | 2017 | 128000 |  | 128000 | ІI кв. | III кв.
1.4.21 | Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту «7-й мікрорайон» (вул. Бєлова, непарна сторона) | 2017 | 128000 |  | 128000 | ІI кв. | III кв.
1.4.22 | Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту «Дитячий комбінат №7» (вул. Захисників України, 2) | 2017 | 128000 |  | 128000 | ІI кв. | III кв.
1.4.23 | Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту «М’ясокомбінат» (вул. Любецька, 151-б) | 2017 | 128000 |  | 128000 | ІI кв. | III кв.
1.4.24 | Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту «Нова Подусівка» (вул. Незалежності, непарна) | 2017 | 128000 |  | 128000 | ІI кв. | III кв.
1.4.25 | Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту «вул. Глібова» (вул. Незалежності, непарна ) | 2017 | 128000 |  | 128000 | ІI кв. | III кв.
1.4.26 | Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту «Нова Подусівка» (вул. Незалежності, біля церкви, парна) | 2017 | 231900 |  | 231900 | ІI кв. | III кв.
1.4.27 | Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту (вул. Козацька та вул.Рокоссовського) | 2017 | 250000 |  | 250000 | ІI кв. | III кв.
1.4.28 | Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту «Педагогічний університет» (вул. Г. Полуботка, 68) | 2017 | 128000 |  | 128000 | ІI кв. | III кв.
1.4.29 | Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту «Педагогічний університет» (вул. Г. Полуботка, 53) | 2017 | 128000 |  | 128000 | ІI кв. | III кв.
1.4.30 | Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту «Педагогічний університет» (вул. О. Молодчого, 9-а) | 2017 | 173400 |  | 173400 | ІI кв. | III кв.
1.4.31 | Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту «Філармонія» (пр-т Миру, 15) | 2017 | 128000 |  | 128000 | ІI кв. | III кв.
1.4.32 | Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту «Красна площа» (пр-т Миру, 25) | 2017 | 128000 |  | 128000 | ІI кв. | III кв.
1.4.33 | Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту «Алея героїв» (пр-т Миру, 14) | 2017 | 128000 |  | 128000 | ІI кв. | III кв.
1.4.34 | Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту «Нафтобаза» (вул. Толстого, 159) | 2017 | 173400 |  | 173400 | ІI кв. | III кв.
1.4.35 | Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту «Вул. Гонча» (вул. Київська, 14-а) | 2017 | 128000 |  | 128000 | ІI кв. | III кв.
1.4.36 | Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту «Вул. Кистяківських» (вул. Шевченко, 126) | 2017 | 173400 |  | 173400 | ІI кв. | III кв.
1.4.37 | Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту «Переправа» (вул. Шевченко, непарна) | 2017 | 231900 |  | 231900 | ІI кв. | III кв.
1.4.38 | Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту «Школа № 23» (вул. Шевченко, 195) | 2017 | 231900 |  | 231900 | ІI кв. | III кв.
1.4.39 | Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту «М-н Універмаг» (вул. Шевченко, 264) | 2017 | 128000 |  | 128000 | ІI кв. | III кв.
1.4.40 | Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту «М-н Універмаг» (вул. Шевченко, 231) | 2017 | 128000 |  | 128000 | ІI кв. | III кв.
1.4.41 | Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту «Дитячий комбінат №7» (вул. Захисників України, 1) | 2017 | 128000 |  | 128000 | ІI кв. | III кв.
1.4.42 | Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту «Кінотеатр «Жовтень» (вул. Гагаріна, 21) | 2017 | 128000 |  | 128000 | ІI кв. | III кв.
1.4.43 | Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту «Вул. Мінська» (вул. Глібова, 35) | 2017 | 128000 |  | 128000 | ІI кв. | III кв.
1.4.44 | Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту «Ринок» (вул. Незалежності, біля ринку) | 2017 | 231900 |  | 231900 | ІI кв. | III кв.
1.4.45 | Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту «Вул. Глібова» (вул. Красносільського, парна) | 2017 | 173400 |  | 173400 | ІI кв. | III кв.
1.4.46 | Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту «Вул. Івана Рашевського» (вул. Козацька, 2, тролейбусна) | 2017 | 173400 |  | 173400 | ІI кв. | III кв.
1.4.47 | Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту "Вул. Козацька" (вул. Козацька, 13-а) | 2017 | 231900 |  | 231900 | ІI кв. | III кв.
1.4.48 | Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту «Iнструментальна» (вул. Козацька, парна) | 2017 | 128000 |  | 128000 | ІI кв. | III кв.
1.4.49 | Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту «Iнструментальна» (вул. Козацька, не парна) | 2017 | 128000 |  | 128000 | ІI кв. | III кв.
1.4.50 | Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту «СТО ВАЗ» (вул. Козацька, парна) | 2017 | 128000 |  | 128000 | ІI кв. | III кв.
1.4.51 | Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту «СТО ВАЗ» (вул. Козацька, не парна) | 2017 | 128000 |  | 128000 | ІI кв. | III кв.
1.4.52 | Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту «Стадіон Гагаріна» (вул. Шевченко, 63) | 2017 | 231900 |  | 231900 | ІI кв. | III кв.
1.4.53 | Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту «Ялівщина» (вул. Проектна, не парна) | 2017 | 128000 |  | 128000 | ІI кв. | III кв.
1.4.54 | Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту «Алєксєєва» (вул. Героїв Чорнобиля, 65) | 2017 | 128000 |  | 128000 | ІI кв. | III кв.
1.4.55 | Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту «Алєксєєва» (вул. Героїв Чорнобиля, 42) | 2017 | 128000 |  | 128000 | ІI кв. | III кв.
1.4.56 | Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту «Мстиславська» (вул. Героїв Чорнобиля, 32) | 2017 | 128000 |  | 128000 | ІI кв. | III кв.
1.4.57 | Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту «вул. Стрілецька» (вул. Льотна, 25-Б) | 2017 | 231900 |  | 231900 | ІI кв. | III кв.
1.4.58 | Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту «вул.Єськова» (вул. Єськова) | 2017 | 231900 |  | 231900 | ІI кв. | III кв.
1.4.59 | Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту (нерозподілені призначення) | 2017 | 52100 |  | 52100 | ІI кв. | III кв.
1.5 | Капітальний ремонт скверів,парків та бульварів, у тому числі : | 2017 | 25000000 |  | 25000000
1.5.1. | Капітальний ремонт парку ім.Коцюбинського | 2017 | 15000000 |  | 15000000 | ІI кв. | IV кв.
1.5.2 | Капітальний ремонт Центрального парку культури і відпочинку | 2017 | 10000000 |  | 10000000 | ІI кв. | IV кв.
1.6 | "Гарним людям гарний відпочинок"(у рамках бюджету участі) | 2017 | 956000 |  | 956000 | I кв. | ІI кв.
1.7 | Програма розвитку інженерно-транспортної інфраструктури приватного сектору міста Чернігова на 2016-2020 роки | 2017 | 3200000 |  | 3200000 | I кв. | IV кв.
1.8 | Освітлення пішоходних переходів | 2017 | 1397500 |  | 1397500 | ІI кв. | IV кв.
1.9 | Капітальний ремонт привокзальної площі | 2017 | 1500000 |  | 1500000 | ІI кв. | IV кв.
| Разом у пунктах 1.1- 1.9 (КЕКВ 3132): |  | 66911500 |  | 66911500
1.10 | Викуп земельних паїв під кладовище "Яцево" | 2017 | 400000 |  | 400000 | I кв. | IV кв.
| Разом у пункті 1.10 (КЕКВ 3160) |  | 400000 |  | 400000
| Разом у розділі 1 |  | 67311500 |  | 67311500
2. Видатки споживання
2.1 | Оплата послуг
2.1.1 | Потосний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд (мостів та шляхопроводів) | 2017 | 199000 | 199000 |  | ІI кв. | III кв. | Згідно із Законом України "Про публічні закупівлі"
2.1.2 | Поточний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд ( зливової каналізації) | 2017 | 199000 | 199000 |  | І кв. | IV кв.
2.1.3 | Поточний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд (очисних споруд зливової каналізації) | 2017 | 199000 | 199000 |  | II кв. | IV кв.
2.1.4 | Обстеження та експертиза мостів та шляхопроводів | 2017 | 199000 | 199000 |  | І кв. | II кв.
2.1.5 | Утримання вулично-дорожньої мережі (чищення доріг, замітання вулиць, прибирання снігу, посипання сіллю, піском, тощо) | 2017 | 31586926 | 31586926 |  | I кв. | IV кв.
2.1.6 | Утримання очисних споруд та зливової каналізації (з гідродинамічним очищенням) | 2017 | 563324 | 563324 |  | I кв. | IV кв.
2.1.7 | Поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення | 2017 | 199000 | 199000 |  | ІI кв. | III кв.
2.1.8 | Садіння та догляд за зеленими насадженнями, парками та скверами (поточний ремонт) | 2017 | 10106900 | 10106900 |  | I кв. | IV кв.
2.1.9 | Косіння трави на газонах | 2017 | 2547100 | 2547100 |  | ІI кв. | IV кв.
2.1.10 | Прибирання та догляд за зеленими зонами, доріжками у парках, скверах на набережних, пішіходному мосту та косіння трави | 2017 | 7003400 | 7003400 |  | I кв. | IV кв.
2.1.11 | Знесення окремих засохлих та пошкоджених дерев і кущів на прибудинкових територіях, у тому числі:
2.1.11.1 | Управління житлово-комунальногог господарства Чернігівської міської ради (ОСББ,ОЖБК) | 2017 | 199000 | 199000 |  | I кв. | IV кв.
2.1.12 | Відновлення дерев та кущів на прибудинкових територіях, у тому числі :
2.1.12.1 | Управління житлово-комунальногог господарства Чернігівської міської ради (ОСББ,ОЖБК) | 2017 | 130300 | 130300 |  | III кв. | IV кв.
2.1.13 | Поточний ремонт туалетів та зливової станції | 2017 | 100000 | 100000 |  | ІI кв. | III кв.
2.1.14 | Поточний ремонт підземних переходів | 2017 | 199000 | 199000 |  | ІI кв. | III кв. | Згідно із Законом України "Про публічні закупівлі"
2.1.15 | Утримання підземних переходів | 2017 | 275000 | 275000 |  | I кв. | IV кв.
2.1.16 | Утримання громадських вбиралень | 2017 | 1100000 | 1100000 |  | I кв. | IV кв.
2.1.17 | Облаштування пляжів | 2017 | 199000 | 199000 |  | ІI кв. | ІI кв.
2.1.18 | Поточний ремонт зупинок громадського транспорту | 2017 | 199000 | 199000 |  | ІI кв. | ІI кв.
2.1.19 | Поточний ремонт малих архітектурних споруд | 2017 | 199000 | 199000 |  | ІI кв. | ІI кв.
2.1.20 | Утримання фонтанів та насосної станції на річці Десна | 2017 | 1584529 | 1584529 |  | I кв. | IV кв.
2.1.21 | Поточний ремонт фонтанів | 2017 | 100000 | 100000 |  | ІI кв. | III кв.
2.1.22 | Послуги з супутникового контролю /GPS/ по утриманню об'єктів благоустрою | 2017 | 70500 | 70500 |  | I кв. | IV кв.
2.1.23 | Світкове оформлення міста до урочистих подій та свят | 2017 | 560000 | 560000 |  | I кв. | IV кв.
2.1.24 | Обслуговування та прибирання місць загального користування підчас святкових заходів | 2017 | 60000 | 60000 |  | I кв. | IV кв.
2.1.25 | Поточний ремонт ливневих стоків на кладовище "Яцево" | 2017 | 32000 | 32000 |  | III кв. | III кв.
2.1.26 | Технічне обслуговування мереж зовнішнього освітлення | 2017 | 4800000 | 4800000 |  | I кв. | IV кв.
2.1.27 | Знесення окремих засохлих та пошкоджених дерев і кущів на прибудинкових територіях | 2017 | 199000 | 199000 |  | I кв. | IV кв.
2.1.28 | Благоустрій прибудинкової території під підїздом вул.Шевчука.8 (у рамках бюджету участі) | 2017 | 17100 | 17100 |  | ІI кв. | ІI кв.
2.1.29 | Послуги з благоустрою, які виникають протягом року, з них: | 2017 | 1613000 | 1613000
2.1.29.1 | Послуги з топографо-геодезичних робіт зеленої зони біля Палацу урочистих подій (призначення послуги з благоустрою, які виникають протягом року) | 2017 | 9351 | 9351 |  | І кв. | ІI кв.
2.1.29.2 | Послуги з топографо-геодезичних робіт зеленої зони в Центральному парку культури і відпочинку (призначення послуги з благоустрою, які виникають протягом року) | 2017 | 58716 | 58716 |  | І кв. | ІI кв.
2.1.29.3 | Послуги з топографо-геодезичних робіт зеленої зони парку ім.Коцюбинського (призначення послуги з благоустрою, які виникають протягом року) | 2017 | 30483 | 30483 |  | І кв. | ІI кв.
2.1.29.4 | Послуги з організації та влаштування ліній віртуальної мережі (призначення послуги з благоустрою, які виникають протягом року) | 2017 | 198325 | 198325 |  | І кв. | ІI кв.
2.1.29.5 | Ремонт аварійних ям на дорогах міста (призначення послуги з благоустрою, які виникають протягом року) | 2017 | 199000 | 199000 |  | ІI кв. | IV кв.
2.1.29.6 | Благоустрій території пляжу "Золотий берег"(призначення послуги з благоустрою, які виникають протягом року) | 2017 | 195000 | 195000 |  | ІI кв. | IV кв.
2.1.29.7 | Послуги з навантаження та вивезення снігу(призначення послуги з благоустрою, які виникають протягом року) | 2017 | 198500 | 198500 |  | I кв. | IV кв.
2.1.29.8 | Послуги по завезенню та розплануванню піску на міському пляжі "Золотий берег"(призначення послуги з благоустрою, які виникають протягом року) | 2017 | 150000 | 150000 |  | ІI кв. | IV кв.
2.1.29.9 | Послуги з виконання науково-дослідницької роботи з обгрунтування та розробки моделі мережі прибирання доріг та вулиць міста Чернігова (призначення послуги з благоустрою, які виникають протягом року) | 2017 | 150000 | 150000 |  | ІI кв. | III кв.
2.1.29.10 | Технічний супровід роботи віртуальної мережі (призначення послуги з благоустрою, які виникають протягом року) | 2017 | 158000 | 158000 |  | ІI кв. | III кв.
2.1.29.11 | Технічне обслуговування системи відеоспостереження вулиць міста Чернігва | 2017 | 195000 | 195000 |  | ІI кв. | III кв.
2.1.30 | Послуги з демонтажу незаконно встановлених зовнішніх реклам | 2017 | 70000 | 70000 |  | I кв. | IV кв.
2.1.31 | Утримання та експлуатація технічних засобів регулювання дорожнього руху | 2017 | 1885500 | 1885500 |  | ІI кв. | IV кв.
| Разом у пунктах 2.1.1 - 2.1.31 (КЕКВ 2240) |  | 66394579 | 66394579
2.2 | Освітлення вулиць міста по (КЕКВ 2273) | 2017 | 11000000 | 11000000 |  | I кв. | IV кв.
2.3 | Подачу газа до Вічного вогню (КЕКВ 2274) | 2017 | 65850 | 65850 |  | I кв. | IV кв.
2.4 | Утримання та експлуатація технічних засобів регулювання дорожнього руху (одержувач коштів шляхо-будівельне підприємство) | 2017 | 564500 | 564500 |  | I кв. | IV кв.
2.5 | Знесення окремих засохлих та пошкоджених дерев і кущів на прибудинкових територіях, у тому числі одержувачі коштів : |  | 796000 | 796000
2.5.1 | комунальному підприємству "Деснянське" Чернігівської міської ради | 2017 | 199000 | 199000 |  | III кв. | IV кв.
2.5.2 | комунальному підприємству "Новозаводське" Чернігівської міської ради | 2017 | 199000 | 199000 |  | ІI кв. | III кв.
2.5.3 | комунальному підприємству "ЖЕК-10" Чернігівської міської ради | 2017 | 199000 | 199000 |  | I кв. | ІI кв.
2.5.4 | комунальному підприємству "ЖЕК-13" Чернігівської міської ради | 2017 | 199000 | 199000 |  | ІI кв. | IV кв.
2.6 | Відновлення дерев та кущів на прибудинкових територіях, у тому числі одержувачі коштів : |  | 720202 | 720202
2.6.1 | комунальному підприємству "Деснянське" Чернігівської міської ради | 2017 | 180052 | 180052 |  | ІI кв. | ІI кв.
2.6.2 | комунальному підприємству "Новозаводське" Чернігівської міської ради | 2017 | 180050 | 180050 |  | ІI кв. | ІI кв.
2.6.3 | комунальному підприємству "ЖЕК-10" Чернігівської міської ради | 2017 | 180050 | 180050 |  | I кв. | ІI кв.
2.6.4 | комунальному підприємству "ЖЕК-13" Чернігівської міської ради | 2017 | 180050 | 180050 |  | ІI кв. | III кв.
2.7 | Поточний ремонт надвірних туалетів |  | 120000 | 120000
2.7.1 | комунальному підприємству "Деснянське" Чернігівської міської ради | 2017 | 60000 | 60000 |  | IV кв. | IV кв.
2.7.2 | комунальному підприємству "Новозаводське" Чернігівської міської ради | 2017 | 60000 | 60000 |  | III кв. | III кв.
2.8 | Утримання структурного підрозділу "Екологічна інспекція" комунального підрозділу "АТП-2528" "Чернігівської міської ради" | 2017 | 830000 | 830000 |  | I кв. | IV кв.
2.9 | Благоустрій кладовищ (утримання місць поховань) | 2017 | 4563000 | 4563000 |  | I кв. | IV кв.
2.10 | Поточний ремонт місць поховань (встановлення зруйнованих пам'ятників із-за падання дерев на кладовищах) | 2017 | 199000 | 199000 |  | ІI кв. | IV кв.
2.11 | Знесення окремих засохлих та пошкоджених дерев і кущів на кладовищах комунальному підприємству "Спецкомбінат" Чернігівської міської ради | 2017 | 199000 | 199000 |  | I кв. | I кв.
2.12 | Поховання безрідних (захоронення невідомих, безрідних людей) | 2017 | 20000 | 20000 |  | I кв. | IV кв.
2.13 | Технічне обслуговування мереж зовнішнього освітлення (одержувач коштів комунальне шляхо-будівельне підприємство Чернігівської міської ради) | 2017 | 700000 | 700000 |  | ІI кв. | IV кв.
2.14 | Утримання очисних споруд та зливової каналізації (з гідродинамічним очищенням)(одержувач коштів комунальне підприємство "АТП-2528") Чернігівської міської ради | 2017 | 2886676 | 2886676 |  | ІI кв. | IV кв.
2.15 | Послуги з благоустрою, які виникають протягом року, з них: | 2017 | 387000 | 387000
2.15.1 | Поточний ремонт асфальтного покриття на кладовищі "Яцево" (призначення послуги з благоустрою, які виникають протягом року)(одержувач коштів комунальне підприємство "Спецкомбінат" Чернігівської міської ради | 2017 | 195000 | 195000 |  | ІI кв. | IV кв.
2.15.2 | Благоустрій території на кладовищі "Яцево" (встановлення ліхтарів) (призначення послуги з благоустрою, які виникають протягом року)(одержувач коштів комунальне підприємство "Спецкомбінат" Чернігівської міської ради | 2017 | 192000 | 192000 |  | ІI кв. | IV кв.
| Разом у пунктах 2.4 - 2.15 (КЕКВ 2610) | 2017 | 11985378 | 11985378
2.16 | Оренда земельної ділянки під карєр грунту для забеспечення безпечної експлуатації полігону ТПВ | 2017 | 30000 | 30000 |  | І кв. | IV кв.
| Разом у пункті 2.16 КЕКВ (2800) |  | 30000 | 30000
2.17 | Послуги з водопостачання та водовідведення фонтанів | 2017 | 80100 | 80100 |  | ІI кв. | IV кв.
| Разом у пункті 2.17 КЕКВ (2272) |  | 80100 | 80100
| Разом у розділі 2 |  | 89555907 | 89555907
3. Реконструкція та будівництво об'єктів
3.1 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів благоустрою міста | 2017 | 840000 |  | 840000 | І кв. | II кв.
3.2 | Влаштування об'єктів благоустрою та малих архітектурних форм на міському пляжі "Золотий берег" | 2017 | 3971264 |  | 3971264 | II кв. | III кв.
3.3 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення в парку "Березовий гай"по вул.Генерала Пухова у місті Чернігові | 2017 | 300000 |  | 300000 | II кв. | III кв.
3.4 | Реконструкція бульвару по проспекту Миру від вул.Івана Мазепи до вул.С.Русової | 2017 | 4000000 |  | 4000000 | II кв. | III кв.
3.5 | Реконструкція паркової зони біля палацу урочистих подій на перехресті вул.Шевченка та вул.Пушкіна в м.Чернігові | 2017 | 8000000 |  | 8000000 | II кв. | III кв.
3.6 | Реконструкція міського пляжу "Золотий берег" (благоустрій господарських, спортивних та дитячих майданчиків) (закінчення робіт) | 2017 | 1028736 |  | 1028736 | II кв. | III кв.
3.7 | Реконструкція шаф управління зовнішнім освітленням міста Чернігова (закінчення) | 2017 | 90000 |  | 90000 | II кв. | III кв.
| Разом у пунктах 3.1-3.7 КЕКВ (3142) |  | 18230000 |  | 18230000
3.8 | Будівництво ЛЕП-10 кв КТП-10/04 кв 63 ква, для електропостачання інфраструктури пляжу "Золотий берег" торгівельні кіоски, атракціони по вул.Берегова в м.Чернігові | 2017 | 920000 |  | 920000 | ІI кв. | IV кв.
| Разом у пункті 3.1 КЕКВ (3122) |  | 920000 |  | 920000 | ІI кв. | IV кв.
| Разом у розділі 3 |  | 19150000 |  | 19150000
| Разом у розділах 1 - 3 |  | 176017407 | 89555907 | 86461500
| Секретар міської ради |  | В. Е. Бистров

## Лист1
Додаток 1 до рішення виконавчого комітету міської ради _______________ 2016 р. № ___
Річний титульний список на капітальний ремонт та поточні витрати об’єктів благоустрою міста Чернігова на 2016 рік за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова
№ з/п | Найменування об`єкта | Рік почат-ку і закін-чення робіт | Кошторисна вартість, грн | Джерело фінансування |  | Поча-ток робіт | Закін-чення робіт | Підрядник | Наяв-ність доку-мен-тації
Міський бюджет
|  |  |  | Загальний фонд, грн | Спец. фонд (бюджет розвитку), грн
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. Видатки розвитку
1.1 | Капітальний ремонт
1.1.1 | Капітальний ремонт зелених насаджень | 2016 | 830000 |  | 830000 | І кв. | IV кв. | Згідно із Законом України "Про здійсне-ння держав-них закупі-вель"
1.1.2 | Проектні роботи на капітальний ремонт об"єктів благоустрою міста | 2016 | 300000 |  | 300000
| Разом у пункті 1.1.1- 1.1.2 |  | 1130000 |  | 300000
1.2 | Викуп землі під кладовище Яцево (КЕКВ 3160) | 2016 | 400000 |  | 400000
1.3 | Покращання покриття доріг та проїздів у житловій забудові м. Чернігова у рамках Програми покращення покриття доріг та проїздів у житловій забудові міста на 2012-2016 роки,
у тому числі, одержувачам коштів:
1.3.1 | комунальному підприємству "Деснянське" Чернігівської міської ради | 2016 | 380340 |  | 380340 | І кв. | IV кв. | Згідно із Законом України "Про здійсне-ння держав-них закупі-вель"
1.3.2 | комунальному підприємству "Новозаводське" Чернігівської міської ради | 2016 | 395980 |  | 395980 | І кв. | IV кв.
1.3.3 | комунальному підприємству "ЖЕК-10" Чернігівської міської ради | 2016 | 317970 |  | 317970 | І кв. | IV кв.
1.3.4 | комунальному підприємству "ЖЕК-13" Чернігівської міської ради | 2016 | 261010 |  | 261010 | І кв. | IV кв.
| Разом у пункті 1.3 (КЕКВ 3210) |  | 1355300 |  | 1355300
| Разом у розділі 1: |  | 2885300 |  | 2885300
2. Видатки споживання
2.1 | Оплата послуг
2.1.1 | Поточний ремонт малих архітектурних споруд | 2016 | 199000 | 199000 |  | І кв. | IV кв. | Згідно із Законом України "Про здійсне-ння держав-них закупі-вель"
2.1.2 | Поточний ремонт зупинок громадського транспорту | 2016 | 199000 | 199000
2.1.3 | Садіння та догляд за зеленими насадженнями, парками та скверами (поточний ремонт) | 2016 | 4180000 | 4180000 |  | І кв. | IV кв.
2.1.4 | Косіння трави | 2016 | 1980000 | 1980000
2.1.5 | Поточний ремонт місць поховань | 2016 | 70000 | 70000 |  | І кв. | IV кв.
2.1.6 | Оформлення міста до урочистих подій та свят | 2016 | 429000 | 429000 |  | І кв. | IV кв.
2.1.7 | Поточний ремонт туалетів та зливової станції | 2016 | 50000 | 50000 |  | І кв. | IV кв.
2.1.8 | Поточний ремонт мостів та шляхопроводів | 2016 | 70000 | 70000 |  | І кв. | IV кв.
2.1.9 | Поточний ремонт зливової каналізації | 2016 | 199000 | 199000 |  | І кв. | IV кв.
2.1.10 | Поточний ремонт підземних переходів | 2016 | 100000 | 100000 |  | І кв. | IV кв.
2.1.11 | Утримання фонтанів та насосної станції на річці Десна | 2016 | 1107247 | 1107247 |  | І кв. | IV кв.
2.1.12 | Захоронення невідомих, безрідних людей | 2016 | 20000 | 20000 |  | І кв. | IV кв.
2.1.13 | Облаштування пляжів | 2016 | 199000 | 199000 |  | І кв. | IV кв.
2.1.14 | Поточний ремонт очисних споруд зливової каналізації | 2016 | 95000 | 95000 |  | І кв. | IV кв.
2.1.15 | Оплата послуг супутникового контролю /GPS/ по утриманню об’єктів благоустрою | 2016 | 70500 | 70500 |  | І кв. | IV кв.
2.1.16 | Поточний ремонт фонтанів | 2016 | 50000 | 50000 |  | І кв. | IV кв. | Згідно із Законом України "Про здійсне-ння держав-них закупі-вель"
2.1.17 | Експертна грошова оцінка земельних ділянок (паїв) для розширення кладовища "Яцево" (5 черга) | 2016 | 51000 | 51000 |  | І кв. | IV кв.
2.1.18 | Поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення | 2016 | 199000 | 199000 |  | І кв. | IV кв.
2.1.19 | Інші видатки | 2016 | 167968 | 167968 |  | І кв. | IV кв.
2.1.20 | Утримання очисних споруд та зливової каналізації | 2016 | 3000000 | 3000000 |  | І кв. | IV кв.
2.1.21 | Утримання підземних переходів | 2016 | 270000 | 270000 |  | І кв. | IV кв.
2.1.22 | Утримання місць поховань | 2016 | 4308585 | 4308585 |  | І кв. | IV кв.
2.1.23 | Прибирання та догляду за зеленими зонами, доріжками у парках, скверах, набережних та пішохідному мосту | 2016 | 5119400 | 5119400 |  | І кв. | IV кв.
2.1.24 | Чищення доріг, замітання вулиць, прибирання снігу, посипання сіллю, піском тощо доріг | 2016 | 17600000 | 17600000 |  | І кв. | IV кв.
2.1.25 | Утримання громадських вбиралень | 2016 | 825000 | 825000 |  | І кв. | IV кв.
2.1.26 | Технічне обслуговування мереж зовнішнього освітлення | 2016 | 4950000 | 4950000 |  | І кв. | IV кв.
2.1.27 | Обслуговування та прибирання місць загального користування під час святкових заходів | 2016 | 30000 | 30000 |  | І кв. | IV кв.
2.1.28 | Обстеження та експертиза мостів та шляхопроводів | 2016 | 100000 | 100000
2.1.29 | Благоустрій берегової зони р.Десна в районі готелю Брянськ | 2016 | 355000 | 355000
2.1.30 | "Чернігів у віках" | 2016 | 215820 | 215820
| Разом у пункті 2.1 (КЕКВ 2240) | 2016 | 46209520 | 46209520
2.2 | Освітлення вулиць міста /електроенергія/ (КЕКВ 2273) | 2016 | 3500000 | 3000000 |  | І кв. | IV кв.
2.3 | Подача газу до Вічного вогню (КЕКВ 2274) | 2016 | 600000 | 600000 |  | І кв. | IV кв.
2.4 | Оренда земельної ділянки під кар’єр ґрунту для забезпечення безпечної експлуатації полігону ТПВ (КЕКВ 2800) | 2016 | 30000 | 30000
| Разом у розділі 2: |  | 50339520 | 50339520
3 | Утримання служби з утримання та експлуатації технічних засобів регулювання дорожнього руху (одержувач коштів комунальне шляхо-будівельне підприємство) (КЕКВ 2610) | 2016 | 2102600 | 2102600 |  | І кв. | IV кв. | Згідно із Законом України "Про здійсне-ння держав-них закупі-вель"
4 | Утримання екологічної інспекції відповідно до Програми з утримання структурного підрозділу "Екологічної інспекції" (одержувач коштів- КП "АТП- 2528") | 2016 | 627000 | 627000 |  | І кв. | IV кв.
5 | Покращання покриття доріг та проїздів у житловій забудові м. Чернігова у рамках Програми покращання покриття доріг та проїздів у житловій забудові міста на 2012-2016 роки (КЕКВ 2610),
у тому числі, одержувачам коштів:
5.1 | комунальному підприємству "Деснянське" Чернігівської міської ради | 2016 | 288300 | 288300 |  | І кв. | IV кв. | Згідно із Законом України "Про здійсне-ння держав-них закупі-вель"
5.2 | комунальному підприємству "Новозаводське" Чернігівської міської ради | 2016 | 300200 | 300200 |  | І кв. | IV кв.
5.3 | комунальному підприємству "ЖЕК-10" Чернігівської міської ради | 2016 | 241000 | 241000 |  | І кв. | IV кв.
5.4 | комунальному підприємству "ЖЕК-13" Чернігівської міської ради | 2016 | 197900 | 197900 |  | І кв. | IV кв.
| Разом у розділі 5 (КЕКВ 2610): |  | 1027400 | 1027400
6 | Згідно програми "Підтримки та розвитку комунальних підприємств на 2016 рік" (одержувач коштів - КП "АТП-2528" | 2016 | 4695400 | 4695400
| Разом у розділі 6 (КЕКВ 2610): |  | 4695400 | 4695400
7 | Знесення окремих засохлих та пошкоджених дерев і кущів на прибудинкових територіях (поточний ремонт) (КЕКВ 2610),
у тому числі, одержувачам коштів:
7.1 | комунальному підприємству "Деснянське" Чернігівської міської ради | 2016 | 118000 | 118000 |  | І кв. | IV кв.
7.2 | комунальному підприємству "Новозаводське" Чернігівської міської ради | 2016 | 99000 | 99000 |  | І кв. | IV кв. | Згідно із Законом України "Про здійсне-ння держав-них закупі-вель"
7.3 | комунальному підприємству "ЖЕК-10" Чернігівської міської ради | 2016 | 99000 | 99000 |  | І кв. | IV кв.
7.4 | комунальному підприємству "ЖЕК-13" Чернігівської міської ради | 2016 | 99000 | 99000 |  | І кв. | IV кв.
7.5 | комунальному підприємству " Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування" Чернігівської міської ради | 2016 | 99000 | 99000 |  | І кв. | IV кв.
| Разом у розділі 7 (КЕКВ 2610): |  | 514000 | 514000
8 | Поточний ремонт надвірних туалетів (КЕКВ 2610),
у тому числі, одержувачам коштів:
8.1 | комунальному підприємству "Деснянське" Чернігівської міської ради | 2016 | 50000 | 50000 |  | І кв. | IV кв.
8.2 | комунальному підприємству "Новозаводське" Чернігівської міської ради | 2016 | 60000 | 60000 |  | І кв. | IV кв.
| Разом у розділі 8 (КЕКВ 2610): |  | 110000 | 110000
| Усього у розділах 1-8: |  | 62301220 | 59415920 | 2885300
Заступник міського голови -
| керуючий справами виконкому | [5 empty] | С. Г. Віхров