**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

до проєкту рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради «Про перекриття руху автотранспорту»

Рішенням виконавчого комітету Чернігівської міської ради «Про перекриття руху автотранспорту» №11 від 16 січня 2020 року, було надано дозвіл КП «Чернігівводоканал» на цілодобове перекриття руху автотранспорту в м. Чернігові на вул. Промисловій від житлового будинку № 12 по вул. Попудренка (включно з перехрестям вул. Промислової з вул. Попудренка) до перехрестя з вул. Музичною з 27 січня 2020 року по 01 березня 2020 року включно, для проведення робіт на водопровідній мережі підприємства.

Роботи на частині ділянки, що була перекрита відповідно до вищезазначеного рішення, по вул. Попудренка від житлового будинку № 12 до перехрестя з вул. Промисловою будуть завершені до 01 березня 2020 року.

На іншій частині ділянки, по вул. Промисловій від перехрестя з вул. Промисловою до перехрестя з вул. Музичною, роботи ще тривають і, за попередніми прогнозами, мають завершитись лише 31 травня 2020 року.

Водопровід по вул. Промисловій діаметром 500 мм від вул. Попудренка до вул. Музичної було побудовано зі сталевих труб в 1979 році.

На даний час трубопровід виробив свій термін експлуатації, має численні пошкодження. Аварійні ситуації, які відбуваються на зазначеному трубопроводі, призводять до перекриття водопостачання населення та підприємств прилеглої до вул. Промислової частини міста Чернігова.

Для запобігання виникненню аварійних ситуацій проєктом реконструкції водопроводу передбачається заміна існуючого трубопроводу на поліетиленові питні труби класу ПЕ 100 SDR 17 діаметром 500 мм, заміна існуючих колодязів на нові залізобетонні, будівництво додаткових колодязів, перепідключення споживачів.

Проведення вищевказаних робіт забезпечить цілодобове та якісне водопостачання мешканців та підприємств міста Чернігова.

Схема організації дорожнього руху на час виконання робіт та Схема об’їзду погоджена з управлінням патрульної поліції у м. Чернігові.

Перекриття руху автотранспорту на вказаній вище ділянці в м. Чернігові відповідно до Схеми є необхідною умовою запобігання виникненню аварійних ситуацій та якісного виконання робіт.

В.о. директора КП «Чернігівводоканал» П. ВОВК