## Лист1
Додаток 1 до рішення виконавчого комітету міської ради 21 січня 2013 р. № 13 (у редакції рішення виконавчого комітету міської ради 20 червня 2013 р. № 164)
Річний титульний список на капітальний ремонт та поточні витрати об’єктів благоустрою міста Чернігова на 2013 рік за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова
№ з/п | Найменування об`єкта | Рік почат-ку і закін-чення робіт | Кошторисна вартість, грн. | Джерело фінансування |  | Поча-ток робіт | Закін-чення робіт | Підрядник | Наяв-ність доку-мен-тації
Міський бюджет
|  |  |  | Загальний фонд, грн. | Спец. фонд (бюджет розвитку), грн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. Видатки розвитку
1.1 | Капітальний ремонт
1.1.1 | Капітальний ремонт зелених насаджень | 2013 | 850000 |  | 850000 | І кв. | IV кв. | Згідно із Законом України "Про здійсне-ння держав-них закупі-вель"
1.1.2 | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення бульвару по проспекту Миру на ділянці від проспекту Перемоги до площі Дружби народів | 2013 | 350000 |  | 350000 | І кв. | IV кв.
1.1.3 | Капітальний ремонт фонтанів | 2013 | 280000 |  | 280000 | І кв. | IV кв.
1.1.4 | Капітальний ремонт очисних споруд зливової каналізації | 2013 | 290000 |  | 290000 | І кв. | IV кв.
1.1.5 | Капітальний ремонт системи водопостачання на кладовищі Яцево | 2013 | 104000 |  | 104000 | І кв. | IV кв.
1.1.6 | Капітальний ремонт (встановлення) огорожі на кладовищах міста | 2013 | 480000 |  | 480000 | І кв. | IV кв. | Згідно із Законом України "Про здійсне-ння держав-них закупі-вель"
1.1.7 | Заміна існуючих та встановлення нових інформаційно-вказівних знаків до туристично-екскурсійних об’єктів | 2013 | 150000 |  | 150000 | І кв. | IV кв.
1.1.8 | Капітальний ремонт пішохідного огородження центральної частини міста | 2013 | 900000 |  | 900000 | І кв. | IV кв.
1.1.9 | Разом у пункті 1.2 (КЕКВ 3132) |  | 3404000 |  | 3404000
1.2 | Викуп землі під кладовище Яцево (КЕКВ 3160) | 2013 | 296000 |  | 296000 | І кв. | IV кв.
1.3 | Покращання покриття доріг та проїздів у житловій забудові м. Чернігова
у тому числі одержувачам коштів:
1.3.1 | комунальному підприємству "Деснянське" Чернігівської міської ради | 2013 | 375880 |  | 375880 | І кв. | IV кв. | Згідно із Законом України "Про здійсне-ння держав-них закупі-вель"
1.3.2 | комунальному підприємству "Новозаводське" Чернігівської міської ради | 2013 | 375880 |  | 375880 | І кв. | IV кв.
1.3.3 | комунальному підприємству "ЖЕК-10" Чернігівської міської ради | 2013 | 375880 |  | 375880 | І кв. | IV кв.
1.3.4 | комунальному підприємству "ЖЕК-13" Чернігівської міської ради | 2013 | 375860 |  | 375860 | І кв. | IV кв.
| Разом у пункті 1.3 (КЕКВ 3210) |  | 1503500 |  | 1503500
1.4 Неоплачені бюджетні призначення та кредиторська заборгованість за 2012 рік
1.4.1 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
1.4.1.1 | Придбання та монтаж двотарифних електролічильників для зовнішнього освітлення міста (КЕКВ 3110) |  | 10428,34 |  | 10428,34
1.4.2 | Капітальний ремонт
1.4.2.1 | Капітальний ремонт зелених насаджень |  | 28914 |  | 28914
1.4.2.2 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт шляхопроводу по вул. Щорса (вибірковий) |  | 149988 |  | 149988
1.4.2.3 | Капітальний ремонт пішохідного мосту через р. Десна |  | 213031 |  | 213031
1.4.2.4 | Встановлення огорожі на кладовищах міста |  | 81304.33 |  | 81304.33
| Разом у пункті 1.4.2 (КЕКВ 3132) |  | 473237.33 |  | 473237.33
1.4.3 | Покращання покриття доріг та проїздів у житловій забудові м. Чернігова (капітальний ремонт) (КЕКВ 3210),
у тому числі одержувачам коштів:
1.4.3.1 | комунальному підприємству "Деснянське" Чернігівської міської ради |  | 107972.05 |  | 107972.05
1.4.3.2 | комунальному підприємству "ЖЕК-10" Чернігівської міської ради |  | 106925.02 |  | 106925.02
1.4.3.3 | комунальному підприємству "ЖЕК-13" Чернігівської міської ради |  | 56660.7 |  | 56660.7
| Разом у пункті 1.4.3 (КЕКВ 3210) |  | 271557.77 |  | 271557.77
| Разом у пункті 1.4 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| Разом у розділі 1: |  | #VALUE! |  | #VALUE!
2. Видатки споживання
2.1 | Оплата послуг
2.1.1 | Поточний ремонт малих архітектурних споруд | 2013 | 187000 | 187000 |  | І кв. | IV кв. | Згідно із Законом України "Про здійсне-ння держав-них закупі-вель"
2.1.2 | Послуги з садіння та догляду за зеленими насадженнями, парками та скверами (поточний ремонт) | 2013 | 4988549 | 4988549 |  | І кв. | IV кв.
2.1.3 | Поточний ремонт кладовищ | 2013 | 99000 | 99000 |  | І кв. | IV кв.
2.1.4 | Послуги з оформлення міста до урочистих подій та свят | 2013 | 289925 | 289925 |  | І кв. | IV кв.
2.1.5 | Поточний ремонт туалетів та зливової станції | 2013 | 50000 | 50000 |  | І кв. | IV кв.
2.1.6 | Поточний ремонт гідроспоруд та набережних | 2013 | 75000 | 75000 |  | І кв. | IV кв.
2.1.7 | Поточний ремонт мостів та шляхопроводів | 2013 | 91000 | 91000 |  | І кв. | IV кв.
2.1.8 | Поточний ремонт зливової каналізації | 2013 | 99000 | 99000 |  | І кв. | IV кв.
2.1.9 | Поточний ремонт підземних переходів | 2013 | 50000 | 50000 |  | І кв. | IV кв.
2.1.10 | Утримання фонтанів та насосної станції на р. Десна | 2013 | 400000 | 400000 |  | І кв. | IV кв.
2.1.11 | Захоронення невідомих, безрідних людей | 2013 | 10600 | 10600 |  | І кв. | IV кв.
2.1.12 | Облаштування пляжів | 2013 | 99000 | 99000 |  | І кв. | IV кв.
2.1.13 | Поточний ремонт очисних споруд зливової каналізації | 2013 | 45000 | 45000 |  | І кв. | IV кв.
2.1.14 | Оплата послуг супутникового контролю /DGPS/ по утриманню об’єктів благоустрою | 2013 | 54000 | 54000 |  | І кв. | IV кв.
2.1.15 | Оренда та обслуговування обладнання (ілюмінація на ялинку) | 2013 | 99000 | 99000 |  | І кв. | IV кв.
2.1.16 | Поточний ремонт фонтанів | 2013 | 30000 | 30000 |  | І кв. | IV кв. | Згідно із Законом України "Про здійсне-ння держав-них закупі-вель"
2.1.17 | Проведення експертно-грошової оцінки земельних ділянок, визначених у постійному користуванні управління житлово-комунального господарства міської ради | 2013 | 30000 | 30000
2.1.18 | Експертна грошова оцінка земельних ділянок (паїв) для розширення кладовища "Яцево" (5 черга) | 2013 | 16000 | 16000 |  | І кв. | IV кв.
2.1.19 | Розроблення бізнес-плану для будівництва та експлуатації сміттєпереробного заводу | 2013 | 99000 | 99000 |  | І кв. | IV кв.
2.1.20 | Розроблення проекту землеустрою існуючого спортивного майданчика по вул. Нахімова | 2013 | 3000 | 3000
2.1.21 | Інші видатки | 2013 | 123693 | 123693 |  | І кв. | IV кв.
2.1.22 | Утримання очисних споруд та зливової каналізації | 2013 | 2164958 | 2164958 |  | І кв. | IV кв.
2.1.23 | Утримання підземних переходів | 2013 | 233472 | 233472 |  | І кв. | IV кв.
2.1.24 | Утримання підземних переходів (заборгованість 2012 року) | 2013 | 18470 | 18470 |  | І кв. | IV кв.
2.1.25 | Утримання міських кладовищ | 2013 | 2983923 | 2983923 |  | І кв. | IV кв.
2.1.26 | Послуги з прибирання та догляду за зеленими зонами, доріжками у парках, скверах, на набережних та пішохідному мосту | 2013 | 3838817 | 3838817 |  | І кв. | IV кв.
2.1.27 | Послуги з прибирання та догляду за зеленими зонами, доріжками у парках та скверах (заборгованість 2012 року) |  | 78661 | 78661 |  | І кв. | IV кв.
2.1.28 | Чищення доріг, замітання вулиць, прибирання снігу, посипання сіллю, піском тощо доріг | 2013 | 13618000 | 13618000 |  | І кв. | IV кв.
2.1.29 | Утримання міських туалетів | 2013 | 1116000 | 1116000 |  | І кв. | IV кв.
2.1.30 | Обслуговування мереж зовнішнього освітлення | 2013 | 3500000 | 3500000 |  | І кв. | IV кв. | Згідно із Законом України "Про здійсне-ння держав-них закупі-вель"
2.1.31 | Обслуговування та прибирання місць загального користування під час святкових заходів | 2013 | 37753 | 37753 |  | І кв. | IV кв.
| Разом у пункті 2.1 (КЕКВ 2240) |  | 34528821 | 34528821
2.2 | Освітлення вулиць міста /електроенергія/ (КЕКВ 2273) | 2013 | 2000000 | 2000000 |  | І кв. | IV кв.
2.3 | Подача газу до Вічного вогню (КЕКВ 2274) | 2013 | 250000 | 250000 |  | І кв. | IV кв.
2.4 | Оренда земельної ділянки під кар’єр ґрунту для забезпечення безпечної експлуатації полігону ТПВ (КЕКВ 2800) | 2013 | 20000 | 20000
| Разом у розділі 2: |  | 36798821 | 36798821
3 | Утримання служби з утримання та експлуатації технічних засобів регулювання дорожнього руху (одержувач коштів комунальне шляхо-будівельне підприємство) (КЕКВ 2610) | 2013 | 1200000 | 1200000 |  | І кв. | IV кв.
4 | Утримання пункту тимчасового утримання тварин (КЕКВ 2610) | 2013 | 219000 | 219000 |  | І кв. | IV кв.
5 | Розроблення землевпорядної документації на кладовища (одержувач коштів комунальне підприємство "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування" Чернігівської міської ради) (КЕКВ 2610) | 2013 | 65000 | 65000 |  | І кв. | IV кв.
6 | Покращання покриття доріг та проїздів у житловій забудові м. Чернігова
у тому числі одержувачам коштів:
6.1 | комунальному підприємству "Деснянське" Чернігівської міської ради | 2013 | 270000 | 270000 |  | І кв. | IV кв.
6.2 | комунальному підприємству "Новозаводське" Чернігівської міської ради | 2013 | 262400 | 262400 |  | І кв. | IV кв. | Згідно із Законом України "Про здійсне-ння держав-них закупі-вель"
6.3 | комунальному підприємству "ЖЕК-10" Чернігівської міської ради | 2013 | 200000 | 200000 |  | І кв. | IV кв.
6.4 | комунальному підприємству "ЖЕК-13" Чернігівської міської ради | 2013 | 180000 | 180000 |  | І кв. | IV кв.
| Разом у розділі 6 (КЕКВ 2610) |  | 912400 | 912400
7 | Неоплачені бюджетні призначення та кредиторська заборгованість за 2012 рік
7.1 | Оплата послуг
7.1.1 | Поточний ремонт малих архітектурних споруд |  | 139331.71 | 139331.71
7.1.2 | Послуги з садіння та догляду за зеленими насадженнями, парками та скверами (поточний ремонт) |  | 1135707.94 | 1135707.94
7.1.3 | Поточний ремонт кладовищ |  | 29257.55 | 29257.55
7.1.4 | Оформлення новорічних заходів |  | 82640.83 | 82640.83
7.1.5 | Послуги з оформлення міста до урочистих подій (поточний ремонт) |  | 40856.57 | 40856.57
7.1.6 | Утримання патрульної служби |  | 26307.8 | 26307.8
7.1.7 | Поточний ремонт мостів та шляхопроводів |  | 20924.68 | 20924.68
7.1.8 | Поточний ремонт зливової каналізації |  | 21955.82 | 21955.82
7.1.9 | Поточний ремонт підземних переходів |  | 19249.55 | 19249.55
7.1.10 | Утримання фонтанів та насосної станції на р. Десна |  | 163736 | 163736
7.1.11 | Поточний ремонт фонтанів |  | 30523.02 | 30523.02
7.1.12 | Захоронення невідомих, безрідних людей |  | 5569.27 | 5569.27
7.1.13 | Поточний ремонт об"єктів вулично-дорожньої мережі міста (грейдування вулиць) |  | 121496.65 | 121496.65
7.1.14 | Оплата послуг супутникового контролю /DGPS/ по утриманню об’єктів благоустрою |  | 17850 | 17850
7.1.15 | Поточний ремонт пішохідних та бар’єрних огороджень |  | 45703.73 | 45703.73
7.1.16 | Облаштування пляжів |  | 6257.15 | 6257.15
7.1.17 | Обрізка та знесення аварійних дерев |  | 95000 | 95000
7.1.18 | Поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення |  | 99926.61 | 99926.61
7.1.19 | Оренда та обслуговування обладнання (ілюмінація на ялинку) |  | 96000 | 96000
7.1.20 | Виготовлення технічної документації на земельну ділянку під кар’єр ґрунту для забезпечення безпечної експлуатації полігону ТПВ |  | 5300 | 5300
| Разом у пункті 7.1 (КЕКВ 2240) |  | 2203594.88 | 2203594.88
7.2 | Покращання покриття доріг та проїздів у житловій забудові м. Чернігова (поточний ремонт) (КЕКВ 2610), |  | 256415.52 | 256415.52
у тому числі одержувачам коштів:
7.2.1 | комунальному підприємству "Деснянське" Чернігівської міської ради |  | 139416.07 | 139416.07
7.2.2 | комунальному підприємству "ЖЕК-10" Чернігівської міської ради |  | 116999.45 | 116999.45
7.3 | Знесення аварійних дерев в житловій забудові міста (поточний ремонт) (КЕКВ 2610), |  | 292961.6 | 292961.6
у тому числі одержувачам коштів:
7.3.1 | комунальному підприємству "Деснянське" Чернігівської міської ради |  | 98962 | 98962
7.3.2 | комунальному підприємству "Новозаводське" Чернігівської міської ради |  | 96999.6 | 96999.6
7.3.3 | комунальному підприємству "ЖЕК-10" Чернігівської міської ради |  | 97000 | 97000
| Разом у розділі 7 |  | 2752972 | 2752972
8 | Знесення окремих засохлих та пошкоджених дерев і кущів на прибудинкових територіях (поточний ремонт) (КЕКВ 2610),
у тому числі одержувачам коштів:
8.1 | комунальному підприємству "Деснянське" Чернігівської міської ради | 2013 | 99000 | 99000 |  | ІІ кв. | IV кв. | Згідно із Законом України "Про здійсне-ння держав-них закупі-вель"
8.2 | комунальному підприємству "Новозаводське" Чернігівської міської ради | 2013 | 99000 | 99000 |  | ІІ кв. | IV кв.
8.3 | комунальному підприємству "ЖЕК-10" Чернігівської міської ради | 2013 | 99000 | 99000 |  | ІІ кв. | IV кв.
8.4 | комунальному підприємству "ЖЕК-13" Чернігівської міської ради | 2013 | 99000 | 99000 |  | ІІ кв. | IV кв.
| Разом у розділі 8 |  | 396000 | 396000
9 | Поточний ремонт надвірних туалетів
у тому числі одержувачам коштів:
9.1 | комунальному підприємству "Деснянське" Чернігівської міської ради | 2013 | 60000 | 60000 |  | ІІ кв. | IV кв.
9.2 | комунальному підприємству "Новозаводське" Чернігівської міської ради | 2013 | 60000 | 60000 |  | ІІ кв. | IV кв.
| Разом у розділі 9 |  | 120000 | 120000
| Усього у розділах 1-9: |  | #VALUE! | 42464193 | #VALUE!
Заступник міського голови -
| керуючий справами виконкому | [5 empty] | С. Г. Віхров