2.  РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА  ПРОЕКТУ (ПРОГРАМИ)

Рада Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування Дирекція Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування

Категорія конкурсного відбору                         Реєстраційний номер

Заповнюється Дирекцією                                        Заповнюється Дирекцією

- ЗМІСТ  ПРОЕКТУ

| #### 1. | ЗАЯВА |  |
| --- | --- | --- |
| #### 22. | РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОЕКТУ | ст. 1 |
| 3. | ЗМІСТ ПРОЕКТУ | ст. 2 |
| 4. | ###### ПРОЕКТ | ст. 3 |
| 4.1. | Анотація проекту | ст. 3 |
| 4.2 | - Докладний опис проекту | ст. 5 |
| 4.2.1. | Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект | ст. 5 |
| 4.2.2. | Мета та завдання проекту | ст. 7 |
| 4.2.3. | Технологія досягнення цілей | ст. 7 |
| 4.2.4. | План-графік реалізації заходів проекту | ст. 10 |
| 4.2.5. | - Очікувані результати проекту | ст. 12 |
| 5. | ###### БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ | ст. 14 |
| 6. | ###### ДОДАТКИ |  |
| 6.1. | Додаток 1. Форма 1. “Загальний бюджет проекту” Форма 2. “Розклад бюджету за статтями видатків” | ст.14 ст.15 |
| 6.2. | Додаток 2. Очікувані джерела фінансування | ст.17 |
| 6.3. | Додаток 3. Локальний кошторис | ст.18 |
| 6.4. | Додаток 4. Протокол про наміри спільної реалізації проекту | ст.19 |
| 6.5. | Додаток 5. Інформація про партнерські організації | ст.21 |
| 6.6. | Додаток 6. Резюме виконавців проекту | ст.22 |

- ПРОЕКТ

4.1. Анотація проекту.

Назва проекту: «Впровадження в м. Чернігові інноваційних механізмів вирішення проблем, що створюються безпритульними тваринами».

Актуальність проекту:

Однією з нагальних екологічних та соціальних проблем місцевої громади є велика кількість безпритульних тварин у м. Чернігові. Наявність безпритульних тварин становить загрозу здоров`ю та життю городян, призводить до погіршення санітарно-епідеміологічного стану міста, якості життя мешканців і гостей міста, виникненню соціальної напруги між захисниками тварин та їхніми супротивниками. У Чернігові одна з найскладніших в Україні епізоотична ситуація щодо сказу - невиліковного гострого вірусного захворювання тварин і людини. Розповсюдження хвороби пов’язано з особливостями природних умов регіону, а саме з наближенням до міста середовища проживання диких тварин – переносників інфекції. У таких умовах безпритульні тварини стають сполучною ланкою між сказом у диких тварин і захворюваннями людей.

Чернігівською міською радою спільно з громадською організацією «Зоошанс» розроблено та прийнято Програму охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин в м. Чернігові на 2011 – 2015 р. р.

На основі цієї Програми впроваджується інноваційний механізм вирішення проблем, які створюються в місті безпритульними тваринами. Вперше в Україні весь комплекс робіт з безпритульними тваринами передається громадській організації, яка вже має чималий практичний досвід роботи з такими тваринами. Через громадську організацію до виконання заходів проекту долучаються численні мешканці міста, які опікуються безпритульними тваринами у своїх мікрорайонах.

Чернігів – перше місто у якому для боротьби з поширенням захворювання на сказ почата масова вакцинація безпритульних тварин. Проект передбачає поширити цю практику та зробити її обов`язковою та систематичною.

Для успішної реалізації проекту і досягнення скорочення чисельності безпритульних тварин необхідно в короткий термін провести стерилізацію не менш ніж 80% самок в популяції безпритульних тварин. Тому в перший рік реалізації заходів по регулюванню чисельності  тварин необхідні найбільші фінансові ресурси. Необхідно забезпечити відлов та тимчасове утримання безпритульних собак на час їх стерилізації та вакцинації. А також  забезпечити відлов та утримання  власницьких собак, які загубилися, до повернення їх господарям. Для зменшення кількості покусів мешканців м. Чернігова безпритульними собаками існує нагальна потреба вилучити з вулиць міста безпритульних собак, які є потенційно небезпечними (10-15 % популяції) і передати їх новим власникам. Вирішити ці завдання дозволить будівництво пункту тимчасової перетримки тварин з достатньою кількістю вольєрів для собак та придбання автомобілю для перевезення тварин.

Перелік заходів проекту:

1. Створення інноваційної моделі вирішення соціальних та екологічних проблем, викликаних наявністю безпритульних тварин у місті шляхом:

- Передачі виконання заходів проекту громадській організації «Зоошанс»;

- Залучення для виконання заходів проекту добровільних помічників – волонтерів;

- Здійснення моніторингу та контролю за реалізацією проекту незалежною громадською радою з числа громадян міста, не байдужих до цієї проблеми;

- Залучення позабюджетних ресурсів для виконання проекту з місцевих джерел.

2. Зниження чисельності безпритульних тварин шляхом їх біостерилізації. Для цього передбачаються наступні заходи:

- Обладнання пункту тимчасової перетримки тварин та придбання автомобілю для перевезення тварин;

- Розробка методичного забезпечення для вилову, транспортування та супроводу безпритульних тварин, в т.ч. проведення проти епізодичних заходів;

- Проведення виловів, масової стерилізації тварин. Забезпечення утримання тварин в пункті тимчасової перетримки на час післяопераційного догляду. Організація пошуку нових господарів для безпритульних тварин, в т.ч. потенційно небезпечних тварин.

3. Зниження загроз здоров`ю та життю мешканців м. Чернігова, які виникають через покуси та зараження сказом безпритульних тварин за рахунок заходів:

- Вилучення з вулиць міста потенційно агресивних тварин, які здійснюють покуси;

- Масового щеплення безпритульних тварин проти сказу.

4. Створення у м. Чернігові умов для профілактики явища безпритульних тварин через роботу з власниками тварин завдяки заходам:

- Розробка Положення про реєстрацію собак та котів у м.Чернігові;

- Проведення реєстрації собак та котів у загальній електронній базі даних м.Чернігові;

- Стимулювання власників до проведення стерилізації тварин шляхом надання пільги при сплаті вартості реєстрації стерилізованої тварини.

5. Зміна громадської думки щодо відповідального та гуманного ставлення до тварин шляхом проведення інформаційно – просвітницької компанії, яка передбачає:

- Розміщення інформаційно – просвітницьких матеріалів у місцевих засобах масової інформації та розповсюдження листівок серед мешканців м. Чернігова;

- Проведення дитячих конкурсів, конкурсів для мешканців міста та власників тварин.

Очікувані результати проекту:

Кількісні результати діяльності проекту:

- Створення в м. Чернігові постійно діючого пункту для роботи з тваринами;

- Розроблення та введення в дію постійно діючих положень, що регламентують порядок реєстрації тварин у м. Чернігові, відлов безпритульних тварин, взаємодію з волонтерами – опікунами безпритульних тварин;

- Зупинення розмноження безпритульних собак та зниження їх чисельності шляхом проведення стерилізації не менше 80% самок у популяції собак (не менше 360 собак);

- Проведення вакцинації від сказу не менше 60% безпритульних тварин у популяції (біля 500 собак) та запровадження постійної обов`язкової вакцинації безпритульних тварин;

- Передача новим господарям не менше 50 безпритульних тварин, в тому числі собак, які становлять небезпеку для мешканців міста, перебуваючи без догляду людини;

-Проведення реєстрації біля 2 тис. домашніх тварин у м. Чернігові. Проведення 2-х інформаційних семінарів для власників собак щодо поводження, утримання собак;

-Проведення інформаційно – просвітницьких заходів щодо відповідального та гуманного ставлення до тварин (не менше ніж 4 публікації в пресі, 2 телевізійні програми, 5 конкурсів, розповсюдження 2,5 тис. листівок);

-Проведення заходів для залучення не менше 40 тис. грн благодійних пожертвувань з місцевих джерел.

Якісні результати впливу Проекту:

-Підвищення безпеки та комфортності проживання у місті;

-Зниження соціальної напруги між захисниками, опікунами тварин та їхніми супротивниками;

-Впроваджена інноваційна модель вирішення проблем, що створюються безпритульними тваринами;

-Покращення екологічного стану та епізоотичної ситуації у місті;

-Зміни у суспільній думці в бік відповідального та гуманного ставлення до тварин.

Цільові групи проекту:

Всі групи населення м. Чернігова, керівництво міста, пересічні громадяни, екологи, захисники тварин.

Обсяг коштів, необхідних для реалізації проекту та джерела його фінансування:

Загальний обсяг фінансування – 558 тис.грн, в тому числі:

Фінансування  з боку учасника Конкурсу (місцевого бюджету) – 75 тис.грн (13%)

Фінансування з фонду Конкурсу (державного бюджету) – 428 тис.грн (77%)

Фінансування з боку організацій-партнерів – 55 тис.грн (10%)

4.2. Докладний опис проекту

4.2.1. Опис та соціально – економічний аналіз проблеми, на розв'язання якої спрямовано проект.

Чернігів — адміністративний центр Чернігівської області, історичний центр Лівобережної України, розташований на півночі України, на правому березі р. Десна. Місто розташовано на площі більше 7856,3 га, населення Чернігова складає близько 297 тис. осіб. В адміністративному відношенні місто поділено на два райони – Деснянський і Новозаводський.

Стратегією розвитку міста Чернігова на 2007 – 2015 роки серед головних цілей визначено створення у місті комфортних умов для жителів та ефективної системи екобезпеки.

Однією з нагальних екологічних та соціальних проблем місцевої громади є велика кількість безпритульних тварин у місті. Наявність безпритульних тварин у місті становить загрозу здоров`ю та життю городян, призводить до погіршення санітарно-епідеміологічного стану міста, якості життя мешканців і гостей міста.

У Чернігові одна з найскладніших в Україні епізоотична ситуація щодо сказу - невиліковного гострого вірусного захворювання тварин і людини. Хвороба вражає нервову систему і після появи клінічних ознак неминуче призводить до летального результату. Розповсюдження хвороби пов’язано з особливостями природних умов регіону, а саме з наближенням до міста середовища проживання диких тварин – переносників інфекції, особливо червоної лисиці. У таких умовах безпритульні тварини стають сполучною ланкою між сказом у диких тварин і захворюваннями людей. Програмою здоровлення території України від сказу на 2008 – 2015 роки, затвердженою Державним комітетом ветеринарної медицини та Українською академією аграрних наук, найбільш ефективною та економічно обґрунтованою стратегією боротьби зі сказом визнано профілактику цієї хвороби серед тварин шляхом їхньої імунізації.  Щеплення домашніх котів та собак у місті постійно проводиться установами ветеринарної медицини. Але щеплення безпритульних тварин до цього часу ніколи не проводилось.

За інформацією Чернігівської міської санітарно – епідеміологічної станції за період з 2007 по 2010 рр. від покусів тварин у місті постраждала наступна кількість осіб:

| рік | всього | з них безпритульними собаками |  | з них безпритульними котами |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кількість, чол. | кількість, чол. | пит.вага, % | кількість, чол. | пит.вага, % |
| 2007 | 936 | 215 | 23,0% | 41 | 4,4% |
| 2008 | 999 | 272 | 27,2% | 43 | 4,3% |
| 2009 | 821 | 258 | 31,4% | 29 | 3,5% |
| 2010 | 855 | 222 | 26,0% | 29 | 3,4% |

Постраждалі від покусів тварин отримують фізичні та психологічні травми різного ступеню тяжкості. Серед постраждалих багато дітей, особливо у теплу пору року, під час шкільних канікул. Крім того, значна частина постраждалих, в першу чергу при покусах безпритульними тваринами, змушена проводити антирабічні щеплення щоб захиститись від ймовірного зараження сказом. Таке щеплення є додатковим навантаженням на організм, під час якого у багатьох постраждалих виникають складні алергічні чи анафілактичні реакції.

У 2010 році на території Чернігова сказ підтверджений лабораторно у двох тварин. За допомогою в минулому році звернулось 855 постраждалих від покусів тварин, з них 136 чол. отримали антирабічні щеплення. Придбання вакцини для проведення щеплень щорічно фінансується з міського бюджету.

Чисельність безпритульних тварин на території м. Чернігова за даними громадської організації «Зоошанс» становить біля 800 собак. Крім того, на території міста перебуває не менше 200 бездоглядних власницьких собак (тих, що знаходяться у вільному вигулі). Оцінка чисельності тварин проводилась у 2010 – 2011 р.р. методом прямого підрахунку.

Донедавна механізмом вирішення проблеми було знищення тварин на вулицях міста спеціалізованими бригадами комунального підприємства.  Такій підхід вступав до конфлікту з популяційними законами природи, за якими чисельність зграй відновлюється, тобто забезпечується відтворення популяції. Таким чином проблема не вирішувалася принципово, а чисельність безпритульних тварин не зменшувалась. Жорстокість методу викликала численні скарги населення і під тиском громадськості роботу бригади відлову безпритульних тварин у 2008  році було зупинено.

До цього року системний підхід до вирішення проблеми безпритульних тварин був відсутній. Невирішеність проблеми призвела до соціальної напруги в суспільстві, виникнення протистояння між мешканцями міста - захисниками тварин та їх супротивниками. Проблемою безпритульних тварин, особливо собак, занепокоєні всі мешканці міста. Вона турбує керівництво міста, пересічних громадян, екологів, захисників тварин.

Ефективні заходи вирішення проблеми безпритульних тварин повинні бути направлені на вирішення причини проблеми – надмірну чисельність тварин. Яка в свою чергу викликана неконтрольованим розмноженням безпритульних тварин та низькою культурою поводження з домашніми тваринами.

Для таких країн, як Україна, з запущеною проблемою безпритульних тварин міжнародними організаціями рекомендовані науково та економічно обґрунтовані шляхи вирішення проблеми. В їх основу покладено метод біостерилізації тварин:

- рекомендації WHO (Всесвітньої організації охорони здоров`я);

- практичні вказівки для контролю безпритульних собак 1995 WSPA (Всесвітнього товариства захисту тварин);

- керівництво по гуманному регулюванню чисельності собак, 2007 ICAM, International Animal Management Coalition (Міжнародної коаліції  по регулюванню чисельності тварин – компаньйонів).

Цей проект враховує вищезазначені рекомендації та базується на методах регулювання чисельності безпритульних тварин, встановлених Законом України «Про захист тварин від жорстокого поводження».

Ефективність передбачених заходів підтверджено практичним досвідом  їх реалізації  у багатьох країнах, зокрема східноєвропейських країнах – членах ЄС (Польща, Румунія, Словаччина Прибалтійські країни та інші). Позитивний досвіт проведення біостерилізації безпритульних тварин є в  України (м. Одеса).

Усвідомлення необхідності застосування цивілізованих, законних та системних методів для розв`язанні існуючої проблеми безпритульних тварин у місті привело до прийняття міською радою Програми охорони тваринного світу, регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами у місті Чернігові на 2011-2015 роки.

Подібні програми починаючи з 2007 року прийнято у багатьох містах України. Але реалізація цих програм комунальними структурами супроводжується численними наріканнями з боку зоозахистних організацій та громадськості. В Чернігові вперше в Україні застосовано інноваційний підхід до реалізації Програми і повноваження щодо безпосереднього виконання заходів міської Програми передані громадській організації. Громадська організація «Зоошанс» має досвід практичної роботи по регулюванню чисельності безпритульних тварин (біостерилізації, догляду, пошуку господарів для тварин тощо) та вперше в Україні розпочала масове щеплення безпритульних тварин від сказу. Через громадську організацію до реалізації проекту залучаються широкі верстви населення та місцевий бізнес.

Передбачені проектом заходи спрямовані на підвищення екологічної безпеки, зменшення чисельності безпритульних собак у місті, що задовольнить як захисників тварин, так і їхніх супротивників, та є гуманною по відношенню до самих тварин.

4.2.2. Мета та завдання проекту.

Основною метою Проекту є:

Підвищення рівня безпеки та комфортності умов проживання мешканців м. Чернігова, що буде забезпечено виконанням низки заходів Проекту.

Досягнення основної мети Проекту забезпечується виконанням наступних завдань:

1. Створення інноваційної моделі вирішення соціальних та екологічних проблем, викликаних наявністю безпритульних тварин у місті;

2. Зниження чисельності безпритульних тварин шляхом проведення заходів для їх біостерилізації;

3. Зниження загроз здоров`ю та життю мешканців м. Чернігова, які виникають через покуси та зараження сказом безпритульних тварин;

4. Створення у м. Чернігові умов для профілактики явища безпритульних тварин через роботу з власниками тварин;

5. Зміна громадської думки щодо відповідального та гуманного ставлення до тварин шляхом проведення інформаційно – просвітницької компанії.

Завдання Проекту направлені на усунення причин та джерел появи безпритульних тварин.

Склад безпритульних собак можливо поділити на дві групи:

1. собаки загублені і покинуті (які мали господаря і дім, але з різних причин втратили їх);

2. собаки потомствено вуличні (які народжені вже на вулиці, є нащадками першої групи тварин).

Ці тварини в спільності своїй утворили складну, саморегульовану систему, яка виробила природні механізми боротьби за своє існування із зовнішнім тиском. Винищування або безповоротний відлов частини тварин і наявність доступних кормів призводить, по-перше, до міграції бродячих тварин з інших територій, і, по-друге, до різкого спалаху розмноження у частині тварин, що залишилася, тобто до опору тиску на популяцію та відновлення популяції. За Проектом впроваджується комплексний та науково обґрунтований підхід до вирішення проблеми, що полягає у двох напрямках роботи. З одного боку це регулювання чисельності безпритульних тварин, а з другого боку -  забезпечення належних умов утримання домашніх тварин та поводження з ними. Таким чином, зусилля спрямовані на «перекриття» обох джерел  поповнення кількості безпритульних тварин:

-  природного розмноження шляхом позбавленні їх репродуктивної здатності;

- поповнення за рахунок неконтрольованого розмноження власницьких тварин і подальшого їх викидання на вулицю шляхом роботи з власниками.

4.2.3.Технологія досягнення цілей (виконання завдань проекту).

Проектом передбачено проведення комплексу управлінських, економічних і правових заходів, які враховують закони екології, що направлені на зниження чисельності безпритульних тварин у місті. До недавнього часу зі збільшенням чисельності безпритульних тварин боролися шляхом відлову і знищення, але такій підхід вступав до конфлікту з популяційними законами природи, за якими чисельність зграй відновлюється, тобто забезпечувалося відтворення популяції. Таким чином проблема не вирішувалась принципово, чисельність безпритульних тварин не зменшувалась, але на фінансування знищення тварин з міського бюджету постійно виділялись значні кошти.

Вперше в місті застосовується науково – обґрунтований метод біостерилізації для зменшення чисельності безпритульних тварин, який є стандартом в цивілізованих країнах світу і вже дає позитивні результати в Україні.

Крім того, вперше в Україні впроваджується інноваційний механізм вирішення завдань проекту за яким виконання заходів проекту передається безпосередньо громадській організації «Зоошанс». Громадська організація в свою чергу забезпечує широке залучення громадськості та місцевого бізнесу до виконання проекту.

Також вперше в Україні розпочато компанію масової вакцинації безпритульних тварин від сказу. При реалізації проекту така практика завдяки залученню громадськості стане постійною та обов`язковою.

Проект передбачає реалізацію наступних заходів:

Завдання № 1. Створення інноваційної моделі вирішення соціальних та екологічних проблем, викликаних наявністю безпритульних тварин у місті.

Захід № 1. Передача виконання заходів міської Програми охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2011 – 2015 рр. громадській організації «Зоошанс».

Захід № 2. Залучення добровільних помічників – волонтерів. Волонтери працюють як опікуни безпритульних тварин в окремих мікрорайонах міста, повідомляють громадську організацію «Зоошанс» про наявність безпритульних тварин, необхідність проведення їх стерилізації, вакцинації та надання ветеринарної допомоги.

Захід № 3. Залучення до моніторингу та контролю за реалізацією Проекту незалежної громадської ради з числа громадян міста, не байдужих до цієї проблеми.

Захід № 4. Встановлення боксів для збору пожертвувань в зоомагазинах та ветеринарних клініках.

Захід № 5. Залучення ресурсів для виконання проекту з місцевих джерел (пожертвування громадян та бізнесу у вигляді кормів для тварин, необхідних матеріалів, інвентарю, надання послуг тощо).

Завдання № 2. Зниження чисельності безпритульних тварин шляхом проведення заходів для їх біостерилізації.

Захід № 6. Обладнання пункту тимчасової перетримки тварин для утримання тварин (встановлення вольєрів та обладнання площадки для собак на майданчику, виділеному міськрадою в рамках виконання міської програми). В цьому пункті проводиться карантинування та післяопераційна перетримка безпритульних тварин (біля 30 собак/міс.), перетримка загублених власницьких тварин та безпритульних тварин на час пошуку нових господарів (біля 15-20 собак/міс). Також за необхідністю під керівництвом кінолога проводиться соціалізація (корекція поведінки) собак.

Захід № 7. Придбання автомобілю та його обладнання для проведення виловів тварин та перевезення їх до ветеринарних установ для проведення стерилізації.

Захід № 8. Розробка методичного забезпечення вилову, транспортування та супроводу безпритульних тварин, в т.ч. проведення проти епізодичних заходів.

Захід № 9. Проведення виловів тварин (планових та позапланових). Вилов тварин проводиться відповідно до заявок опікунів безпритульних тварин, загальноміського інформаційно – диспетчерського центру або підприємств на території яких знаходяться такі тварини.

Захід № 10. Проведення операції стерилізації тварин у ветеринарних клініках м. Чернігова.

Захід № 11. Забезпечення утримання тварин в пункті тимчасової перетримки. Тварини утримуються на час післяопераційного догляду і лікування (за необхідністю). В пункті також перебувають загублені власницькі тварини до їх повернення власникам та безпритульні тварини, які передаються новим господарям.

Захід № 12. Організація пошуку нових господарів для безпритульних тварин, в т.ч. потенційно небезпечних, агресивних тварин шляхом проведення рекламних компаній (розміщення інформації в місцевих ЗМІ та проведення акцій прямої дії «Подаруй їм шанс»).

Завдання № 3. Зниження загроз здоров`ю та життю мешканців м. Чернігова, які виникають через покуси та зараження сказом безпритульних тварин.

Захід № 13. Вилучення з вулиць міста потенційно агресивних тварин, які здійснюють покуси.

Захід № 14. Масове щеплення безпритульних тварин проти сказу. Чернігів – перше місто, яке почало використовувати подібну профілактику.

Завдання № 4. Створення у м. Чернігові умов для профілактики явища безпритульних тварин через роботу з власниками тварин.

Захід № 15. Розробка Положення про реєстрацію собак та котів у м.Чернігові.

Захід № 16. Проведення міською екологічною інспекцією реєстрації собак та котів у м.Чернігові. Залучення громадськості до заходів по реєстрації тварин. Ведення загальної електронної бази даних непродуктивних тварин м. Чернігова громадською організацією «Зоошанс».

Захід № 17. Стимулювання власників до проведення стерилізації тварин шляхом надання пільги при сплаті вартості реєстрації стерилізованої тварини.

Захід № 18. Здійснення моніторингу тварин у м. Чернігові. Включає спостереження за проведенням реєстрації тварин у м. Чернігові, дотриманням Правил утримання собак та котів у м. Чернігові, динамікою кількості постраждалих від покусів тваринами. Для цього використовуються дані  загальної електронної бази непродуктивних тварин у м. Чернігові.

Завдання № 5. Зміна громадської думки щодо відповідального та гуманного ставлення до тварин шляхом проведення інформаційно – просвітницької компанії.

Захід № 19. Розміщення інформаційно – просвітницьких матеріалів у місцевих засобах масової інформації.

Захід № 20. Друк та розповсюдження серед мешканців м. Чернігова листівок, пропагуючих відповідальне ставлення до тварин.

Захід № 21. Проведення конкурсів дитячого малюнку «Моя улюблена тваринка».

Захід № 22. Проведення конкурсу «Улюбленець нашого двору» серед мешканців м. Чернігова, які прихистили та турбуються про безпритульного собаку.

Захід № 23. Проведення конкурсів «Кубок Барбоса» для безпородних собак на виставках собак, які проводяться кінологічними клубами.

Проект базується на 4-річному досвіді роботи з безпритульними тваринами Чернігівської міської громадської організації «Зоошанс». А саме, на досвіді організації проведення стерилізації, вакцинації безпритульних тварин, надання необхідної ветеринарної допомоги за рахунок благодійних пожертвувань бізнес - структур та мешканців міста. Крім того громадська організація «Зоошанс» має досвід проведення інформаційно – просвітницьких компаній та акцій, пропагуючих відповідальне та гуманне ставлення до домашніх тварин, в тому числі у співпраці з місцевими засобами масової інформації.

На сьогодні налагоджена співпраця між Чернігівською міською радою та ЧМГО «Зоошанс». В результаті цієї взаємодії розроблена та прийнята Програма охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами у м. Чернігові на 2011 – 2015 р.р.

Внутрішній моніторинг реалізації Проекту забезпечується координаційною радою у складі:

- Заступника міського голови;

- Представника управління ЖКГ;

- Представника депутатського корпусу Чернігівської міської ради;

- Представника ЧМГО «ЗООШАНС».

Завданням координаційної ради є поточне керівництво та координація діяльності щодо виконання заходів проекту. До компетенції координаційної ради входить:

- контроль за виконанням завдань;

- розгляд скарг від населення стосовно тварин;

- проведення розслідувань (перевірок), які стосуються порушень при поводженні з тваринами;

- координація діяльності стосовно вилову, транспортування, стерилізації тварин, та повернення їх до середовища мешкання;

- зв'язок із ЗМІ та з представниками громадськості.

Зовнішній моніторинг реалізації проекту,  з одного боку, проводиться щоквартально головами постійної комісії міської ради з питань охорони здоров’я та екології та постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв`язку. З іншого боку до моніторингу та контролю за реалізацією проекту залучається незалежна громадська рада з числа громадян міста.

Чернігівська міська рада при реалізації проекту забезпечує:

-Координацію дій учасників проекту для досягнення цілей проекту;

-Створення матеріальної бази для реалізації Проекту (виділення площадки для пункту тимчасової перетримки тварин, підготовчі роботи: встановлення огорожі та підведення комунікацій тощо);

-Організацію міською екологічною інспекцією проведення реєстрації собак та котів у м. Чернігові;

Громадська організація «Зоошанс» є основним виконавцем проекту і забезпечує:

-Проведення стерилізації, вакцинації безпритульних тварин, вилучення з вулиць міста потенційно-опасних тварин;

-Залучення до виконання завдань проекту мешканців міста у якості опікунів безпритульних тварин;

-Ведення загальної електронної бази даних непродуктивних тварин (власницьких та безпритульних) для забезпечення здійснення моніторингу тварин;

-Проведення вилов, тимчасового утримання та повернення власникам домашніх тварин, що загубились;

-Залучення місцевих ресурсів, благодійних пожертвувань у грошовій та не грошовій формі для фінансування виконання заходів Проекту;

-Проведення інформаційно — просвітницької компанії щодо гуманного та відповідального ставлення до тварин.

До виконання заходів проекту залучаються інші організації. На постійній основі участь приймає СПД – ФО Синиця Юрій Юрійович в частині здійснення фінансування операцій стерилізації безпритульних тварин. А також Підприємство «Чернігівський клуб собаківництва» Чернігівської обласної організації ТСОУ, яке проводить безкоштовні семінари для широкого кола мешканців міста - власників собак, присвячені основам поводження та догляду за собакою, необхідності вироблення у собаки навичок загальної слухняності та поведінки в міських умовах.

4.2.4. План-графік реалізації заходів проекту

| Тривалість заходу (по етапах) | #### Захід | Джерела фінансування (видатки поточні/капітальні) тис. грн. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фонд Конкурсу | Місцевий бюджет | Організації-партнери |
| I етап |  |  |  |  |
| Місяць 1 | Група 1*: заходи № 6, 14, Група 2**: заходи № 1, 8, 15, 16, 17 Група 3***: заходи № 2, 4, 5, 12, 18 | 2 | 1 |  |
| Місяць 2 | Група 1*: заходи № 6, 7, 14, Група 2**: заходи № 16, 17 Група 3***: заходи № 2, 5, 12, 18, 19 | ##### 129 | ##### 2 | ##### 3 |
| Місяць 3 | Група 1*: заходи № 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14 Група 2**: заходи № 16, 17 Група 3***: заходи № 2, 3, 5, 12, 18 | ##### 94 | ##### 10 | ##### 5 |
| II етап |  |  |  |  |
| Місяць 4 | Група 1*: заходи № 9, 10, 11, 13, 14 Група 2**: заходи № 16, 17 Група 3***: заходи № 2, 5, 12, 18, 20, 21, 23 | 18 | 11 | 5 |
| Місяць 5 | Група 1*: заходи № 9, 10, 11, 13, 14 Група 2**: заходи № 16, 17 Група 3***: заходи № 2, 5, 12, 18, 19, 20, 22 | 18 | 12 | 7 |
| Місяць 6 | Група 1*: заходи № 9, 10, 11, 13, 14 Група 2**: заходи № 16, 17 Група 3***: заходи № 2, 3, 5, 12, 18, 20 | 19 | 14 | 7 |
| III етап |  |  |  |  |
| Місяць 7 | Група 1*: заходи № 9, 10, 11, 13, 14 Група 2**: заходи № 16, 17 Група 3***: заходи № 2, 5, 12, 18 | 19 | 14 | 7 |
| Місяць 8 | Група 1*: заходи № 9, 10, 11, 13, 14 Група 2**: заходи № 16, 17 Група 3***: заходи № 2, 5, 12, 18 | 19 | 12 | 5 |
| Місяць 9 | Група 1*: заходи № 9, 10, 11, 13, 14 Група 2**: заходи № 16, 17 Група 3***: заходи № 2, 3, 5, 12, 18, 19, 20 | 19 | 12 | 5 |
| IV етап |  |  |  |  |
| Місяць 10 | Група 1*: заходи № 9, 10, 11, 13, 14 Група 2**: заходи № 16, 17 Група 3***: заходи № 2, 5, 12, 18, 20, 21, 23 | 18 | 12 | 4 |
| Місяць 11 | Група 1*: заходи № 9, 10, 11, 13, 14 Група 2**: заходи № 16, 17 Група 3***: заходи № 2, 5, 12, 18, 19, 20 | 17 | 8 | 4 |
| Місяць 12 | Група 1*: заходи № 9, 10, 11, 13, 14 Група 2**: заходи № 16, 17 Група 3***: заходи № 2, 3, 5, 12, 18 | 16 | 7 | 3 |

* група 1: Заходи, які фінансуються за проектом.

** група 2: Заходи, які не потребують фінансування або фінансуються місцевим бюджетом поза проектом.

*** група 3: Заходи, які проводяться за рахунок благодійної допомоги, безкоштовно отриманих ресурсів (матеріали, послуги, волонтерська праця тощо).

4.2.5. Очікувані результати проекту

Кількісні результати діяльності проекту:

- Обладнання пункту тимчасової перетримки тварин;

- Придбання автомобілю для перевезення тварин;

- Розроблення Положення про реєстрацію собак та котів у м. Чернігові;

- Розроблення Порядку проведення вилову безпритульних тварин;

- Розроблення Положення про опікуна тварин;

-Проведення біостерилізації не менше 360 самок безпритульних собак, що становить біля 80% самок у популяції. Завдяки цьому зростання числа безпритульних тварин зупиниться і будуть створені умови для подальшого скорочення популяції;

- Проведення вакцинації 500 безпритульних собак, що становить більше 60% тварин у популяції;

- Передача новим господарям більше 50 безпритульних тварин, з них 20-30 собак, які проявляють агресію та становлять небезпеку для мешканців міста. Завдяки цьому буде знижено кількість постраждалих від покусів безпритульних собак мінімум на 20 %;

- Проведення соціалізації (корекції поведінки) не менше 20 собак;

- Проведення 2-х інформаційних семінарів для власників собак щодо поводження, утримання собак. Семінарами буде охоплено біля 200 власників тварин;

- Проведення реєстрації біля 2 тисяч домашніх тварин;

- Розміщення 4-х публікацій у пресі та двох телевізійних програм з метою популяризації відповідального ставлення до домашніх тварин;

- Проведення 2-х конкурсів дитячого малюнку «Моя улюблена тваринка»;

- Проведення конкурсу «Улюбленець нашого двору»;

- Проведення 2-х конкурсів «Кубок Барбоса»;

- Друк 2,5 тисяч листівок, поширюючих інформацію про правила утримання домашніх тварин у місті, обов`язки власників тварин;

- Встановлення 15 боксів для збору пожертвувань.

Якісні результати впливу Проекту:

- Підвищення безпеки та комфортності проживання у місті

- Зниження соціальної напруги між захисниками, опікунами тварин та їхніми супротивниками;

- Створена інноваційна модель вирішення проблем, що створюються безпритульними тваринами;

- Покращення екологічного стану та епізоотичної  ситуації у місті;

- Досягнення змін у суспільній думці в бік відповідального та гуманного ставлення до тварин;

- Створення позитивного іміджу м. Чернігова.

Фінансова сталість проекту забезпечується:

- Виділенням постійною статтею у міському бюджеті коштів для утримання міського пункту тимчасової перетримки тварин та подальшого проведення робіт по відлову, вакцинації, за необхідністю стерилізації тварин тощо;

- Компенсацією власниками тварин вартості відлову та тимчасового утримання загублених собак;

- Встановлені бокси для благодійних пожертвувань забезпечать постійне надходження коштів для забезпечення функціонування пункту тимчасової перетримки тварин;

- Складовою інформаційно – просвітницької компанії буде заклик до здійснення грошових пожертв на рахунок громадської організації «Зоошанс».

Інституційна сталість реалізації проекту:

Вперше в місті з`являється комунальна структура, яка обслуговується силами міста і громадської організації.

На цей час проблема безпритульних тварин не вирішена на території Чернігівської області. Наявні стурбованість, незадоволеність серед мешканців районних центрів невирішеністю цієї проблеми. Тривають конфлікти між зоозахисниками та комунальними структурами. За результатами реалізації проекту передбачено розповсюдження практики м. Чернігова у районних центрах області шляхом обміну досвідом з представниками місцевих органів влади та громадськості.

Розповсюдження інформації про реалізацію проекту серед зоозахисних організацій України буде проводитись під час участі громадської організації «Зоошанс» у з`їзді асоціації зоозахисних організацій України (АЗОУ), під час міжнародних заходів за участю АЗОУ. Інформування громадськості про досвід реалізації проекту  буде проводитись через засоби масової інформації.

Власники тварин можуть отримати консультації звернувшись за телефоном диспетчерської служби пункту для тварин або відвідавши спеціалізовані семінари.

Політична сталість:

Вперше в місті виконання довгострокової програми вирішення соціально – екологічних проблем проводиться громадською організацією. До вирішення проблеми залучено широкі верстви населення, що сприяє розвитку громадянського суспільства, взаємодії між місцевою владою та громадськістю та створює сприятливі умови для вирішення місцевих проблем.

При реалізації проекту розроблені та впроваджені постійно діючи положення, регламентуючі порядок реєстрації домашніх тварин, відлов безпритульних тварин та взаємодію з опікунами безпритульних тварин.

БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

Додаток 1.

Форма 1.

Загальний бюджет проекту

| Найменування заходів, що здійснюються за проектом; перелік та найменування видатків | Загальна вартість (тис. грн.) | Джерела фінансування |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фонд Конкурсу | Учасник Конкурсу | Організації - партнери |
| 1. Забезпечення необхідної матеріально-технічної бази | 223 | 223 |  |  |
| 1.1. Обладнання пункту тимчасової перетримки тварин | 100 | 100 |  |  |
| 1.2. Придбання та обладнання автомобілю для транспортування тварин | 123 | 123 |  |  |
| 2. Виконання заходів з відлову, стерилізації та супроводу тварин | 335 | 205 | 75 | 55 |
| 2.1.Проведення заходів з відлову та повернення на колишнє місце перебування безпритульних тварин | 50 | 50 |  |  |
| 2.2.Забезпечення проведення стерилізації та післяопераційного утримання тварин | 184 | 120 | 40 | 24 |
| 2.2.1.Проведення стерилізації тварин | 55 | 40 |  | 15 |
| 2.2.2.Забезпечення функціонування пункту тимчасової перетримки тварин (утримання персоналу основної та карантинної площадки, витрати на ветеринарне обслуговування тварин, забезпечення санітарного стану, поточного ремонту площадки, охорона, комунальні витрати, тощо) | 129 | 80 | 40 | 9 |
| 2.3.Придбання корму для тварин, вакцин, лікарських препаратів | 85 | 35 | 20 | 30 |
| 2.4.Проведення заходів по запобіганню антропозоним захворюванням, забезпечення засобами ідентифікації (маркування) безпритульних тварин, що знаходяться під опікою | 15 |  | 15 |  |
| 2.5.Реєстрація, інформаційно-консультативні послуги опікунам безпритульних тварин | 1 |  |  | 1 |
| РАЗОМ | 558 | 428 | 75 | 55 |

##### Керівник проекту  _____________________ Сенькович М.А.

ФОРМА 2.

Розклад   бюджету  за  статтями  видатків

| Статті видатків | Загальна сума | Джерела фінансування |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Державний бюджет |  | Рада - переможець |  | Організації – партнери |  |
|  |  | тис. грн | % | тис. грн | % | тис. грн | % |
| 1. Видатки споживання: | 335 | 205 | 61,2% | 75 | 22,4% | 55 | 16,4% |
| 1.1. Видатки на оплату праці (1110) | 118,4 | 96,9 | 81,8% | 21,5 | 18,2% |  |  |
| 1.1.1. Нарахування заробітної плати працівникам пункту тимчасової перетримки тварин (працівники площадки, ловець, ветеринарний лікар та кінолог) (1111) | 85,8 | 70,2 | 81,8% | 15,6 | 18,2% |  |  |
| 1.1.2. Нарахування на заробітну плату (1120) | 32,6 | 26,7 | 81,9% | 5,9 | 18,1% |  |  |
| 1.2. Придбання товарів і послуг (1130) | 198,1 | 68,1 | 34,4% | 75 | 37,8% | 55 | 27,8% |
| 1.2.1. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (1131) | 103,9 | 51,9 | 50% | 21 | 20,2% | 31 | 29,8% |
| 1.2.1.1 Паливно-мастильні матеріали (1131) | 16,9 | 16,9 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2. Придбання корму для тварин (1131) | 85 | 35 |  | 20 |  | 30 |  |
| 1.2.1.3. Придбання канцтоварів та інших матеріалів (1131) | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 1.2.2 Медикаменти та перев`язу вальні матеріали (1132) | 16,4 |  |  | 14 | 85,4% | 2,4 | 14,6% |
| 1.2.2.1. Придбання вакцини для тварин (1132) | 14 |  |  | 14 |  |  |  |
| 1.2.2.2. Придбання дезинфекційних засобів, інших матеріалів(1132) | 2,4 |  |  |  |  | 2,4 |  |
| 1.2.3. Оплата послуг крім комунальних (1134) | 77,8 | 56,2 | 72,2% |  |  | 21,6 | 27,8% |
| 1.2.3.1. Послуги з ветеринарно-санітарного обслуговування тварин (1134) | 59,8 | 40 |  |  |  | 19,8 |  |
| 1.2.3.2. Послуги охорони (1134) | 16,2 | 16,2 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.3. Послуги зв`язку (1134) | 1,8 |  |  |  |  | 1,8 |  |
| 1.3. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (1160) | 18,5 |  |  | 18,5 | 100% |  |  |
| 1.3.1 Оплата водопостачання і водовідведення (1162) | 1,8 |  |  | 1,8 | 100% |  |  |
| 1.3.2 Оплата електроенергії (1163) | 16,7 |  |  | 16,7 | 100% |  |  |
| 2. Видатки розвитку: | 223 | 223 |  |  |  |  |  |
| 2.1. Придбання обладнання і предметів дострокового користування (2110) | 123 | 123 | 100% |  |  |  |  |
| 2.1.1. Придбання автомобілю для перевезення тварин (2110) | 123 | 123 |  |  |  |  |  |
| 2.2. Інше будівництво (придбання) (2123) | 100 | 100 | 100% |  |  |  |  |
| 2.2.1. Встановлення вольєрів для собак (2123) | 46 | 46 |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. Придбання та встановлення будівельного вагончика для персоналу та господарських потреб (2123) | 20 | 20 |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. Обладнання майданчика для вигулу та роботи з собаками по їх соціалізації (2123) | 34 | 34 |  |  |  |  |  |
| ВСЬОГО | 558 | 428 | 77 % | 75 | 13 % | 55 | 10 % |

Додаток 2

Очікувані джерела фінансування

| Джерела фінансування | Сума (грн.) | Частка в % від всієї суми |
| --- | --- | --- |
| Фінансування з боку учасника Конкурсу (місцевого бюджету) | 75 | 13% |
| Фінансування з фонду Конкурсу (державного бюджету) | 428 | 77% |
| Фінансування з боку організацій-партнерів | 55 | 10% |
| СУКУПНЕ ФІНАНСУВАННЯ | 558 | 100% |

##### Керівник проекту  _____________________ Сенькович М.А.

Додаток 3

локальний кошторис

(капітальні вкладення за проектом)

| Статті видатків | Сума (тис. грн.) | Пояснення |
| --- | --- | --- |
| Придбання автомобілю для перевезення тварин | 123 | Придбання автомобілю (фургон) та обладнання його для перевезення тварин (встановлення кріплення для кліток) |
| Обладнання пункту тимчасової перетримки: | 100 |  |
| Встановлення вольєрів для собак (10 вольєрів для собак), будівельні роботи включають: - Виготовлення та монтаж металевих конструкцій; - Укладання асфальтового покриття в вольєрах; - Встановлення навісів в вольєрах; - Обладнання подачі води для прибирання вольєрів та водостоків. | 46 | Вольєри встановлюються на виділеному для утримання тварин майданчику. Встановлення вольєрів дозволить забезпечити можливість тимчасового утримання загублених власницьких собак, безпритульних собак, які передаються новим власникам, собак, які потребують соціалізації тощо. |
| Придбання та встановлення утепленого будівельного вагончика для персоналу та господарських потреб | 20 | Враховуючи відсутність капітальних будівель на території об`єкта, забезпечить потреби персоналу та умови для зберігання кормів, господарського інвентарю та матеріалів. |
| Обладнання майданчика для вигулу та роботи з собаками по їх соціалізації. | 34 | Забезпечить умови утримання собак, проведення кінологом роботи з собаками, що перебувають на майданчику та надання власникам собак допомоги по соціалізації, дресируванню собак. |
| СУКУПНЕ ФІНАНСУВАННЯ | 223 |  |

##### Керівник проекту  _____________________ Сенькович М.А.

### Додаток 4.

### Протокол про наміри спільної реалізації проекту

від «____» ___________ 2011  року

Чернігівська міська рада, що надалі називається “Учасник Конкурсу” в особі міського голови Соколова Олександра Володимировича —   з одного боку,  та

Чернігівська міська громадська організація «Зоошанс», що надалі називається “Організація – партнер - 1”, в особі голови Мойсеєнко Наталії Миколаївни, яка діє на підставі Статуту,

Фізична особа – підприємець Синиця Юрій Юрійович, що надалі називається “Організація – партнер - 2”, який діє на підставі свідоцтво про державну реєстрацію 20640170000001839 від 14.12.1995 р.,

Підприємство «Чернігівський клуб собаківництва» Чернігівської обласної організації ТСОУ, що надалі називається “Організація – партнер - 3”,  в особі директора Ручко Тетяни Василівни, яка діє на підставі Статуту,

з іншого боку, дійшли до згоди і вирішили:

1. Об'єднати свої організаційні, наукові можливості для підготовки та реалізації проекту «Впровадження в м. Чернігові інноваційних механізмів вирішення проблем, що створюються безпритульними тваринами».

2. Розподілити обов'язки таким чином:

2.1. Учасник Конкурсу бере на себе такі зобов'язання:

- Координувати дії учасників проекту для досягнення цілей проекту;

- Забезпечити створення матеріальної бази для реалізації Проекту;

- Виділити з міського бюджету кошти, передбачені зазначеним проектом у розмірі 75 000 грн.;

- Організувати проведення реєстрації собак та котів у м. Чернігові;

- Надавати підтримку та сприяти реалізації проекту;

-Надавати підтримку громадських ініціатив, спрямованих на досягнення мети проекту.

2.2. Чернігівська міська громадська організація «Зоошанс», бере на себе такі зобов'язання:

-Проводити стерилізацію, вакцинацію безпритульних тварин, вилучення з вулиць міста потенційно-опасних тварин відповідно до Програми охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Чернігові на 2011–2015 рр.;

-Залучати до виконання Проекту мешканців міста у якості опікунів безпритульних тварин;

-Забезпечувати ведення загальної електронної бази даних непродуктивних тварин;

-Проводити вилов, тимчасове утримання та повернення власникам домашніх тварин, що загубились;

-Виділити кошти, передбачені зазначеним проектом у розмірі 40 000 грн;

-Проводити інформаційно — просвітницької компанії щодо гуманного та відповідального ставлення до тварин.

2.3. Фізична особа – підприємець Синиця Юрій Юрійович бере на себе такі зобов'язання:

-Здійснювати фінансування операцій стерилізації безпритульних тварин згідно договорів, заключних з Учасником Конкурсу – 1 та ветеринарними установами м. Чернігова у розмірі 15 000 грн.

2.4. Підприємство «Чернігівський клуб собаківництва» Чернігівської обласної організації ТСОУ бере на себе такі зобов'язання:

-Провести безкоштовні семінари для власників собак м. Чернігова, присвячені основам поводження та догляду за собакою, необхідності вироблення у собаки навичок загальної слухняності та поведінки в міських умовах.

3. Подальшу діяльність здійснювати на основі додаткового договору, що є складовою частиною дійсного протоколу.

#### Керівник організації-учасника

#### Конкурсу                                                                        (Соколов О.В.)

#### Керівник організації-партнера 1                              (Мойсеєнко Н.М.)

#### Керівник організації-партнера 2                              (Синиця Ю.Ю.)

#### Керівник організації-партнера 3                              (Ручко Т.В.)

###### Додаток 5.

###### Інформація про партнерські організації

|  | ## Партнер 2 | ## Партнер 2 | ## Партнер 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| - Повна офіційна назва організації-партнера | Чернігівська міська громадська організація «Зоошанс» | Фізична особа – підприємець Синиця Юрій Юрійович (власник ТМ COLLAR, http://collar.ua) | Підприємство «Чернігівський клуб собаківництва» Чернігівської обласної організації ТСОУ |
| Місце розташування | 4013, м. Чернігів, Проспект Перемоги, 143/57 | 14032, м. Чернігів, вул. Тичини, 71 | 14021, м. Чернігів, вул. Любецька, б. 151-А |
| Юридичний статус | Громадська організація | Суб`єкт підприємницької діяльності | Суб`єкт підприємницької діяльності |
| Офіційна адреса | 4013, м. Чернігів, Проспект Перемоги, 143/57 | 14032, м. Чернігів, вул. Пухова, 144/38 | 14021, м. Чернігів, вул. Любецька, б. 151-А |
| Контактна особа | Голова Мойсеєнко Н.М. | Синиця Ю.Ю. | Директор Ручко Т.В. |
| #### Телефон | 0462-934-834 097-3411994 | 0462-610-204 | 0462-647-906 |
| Факс |  |  |  |
| Адреса електронної пошти | n.n.m@meta.ua | chf@collar.ua |  |
| Кількість штатних співробітників (постійних та тимчасових) | 8 чол. | Група COLLAR – 250 чол. | 5 чол. |
| Роль та залученість до підготовки цього проекту | реалізація конкурсних завдань |  | реалізація конкурсних завдань |
| Завдання, які покладаються на організацію-партнера в реалізації проекту | Робота з безпритульними собаками та домашніми тваринами, що загубилися; залучення до Проекту мешканців міста; ведення загальної електронної бази тварин; інформаційно — просвітницька компанія. |  | Проведення семінарів для власників собак м. Чернігова |

##### Керівник проекту  _____________________ Сенькович М.А.

#### Додаток 6.

#### РЕЗЮМЕ УЧАСНИКА  ПРОЕКТУ

Сенькович Микола Олександрович

#### Базова освіта

## Київський ордена Трудового Червоного Прапора інженерно-будівельний інститут, кваліфікація інженер-будівельник, 1978 р.

Досвід професійної діяльності

(посада, місце роботи – протягом останніх п'яти років)

з 2010 р. Заступник міського голови м. Чернігова з питань діяльності виконавчих органів ради

з 1994 р. по 2010 р. – Голова Деснянської районної у м. Чернігові ради

##### Вміння та навички

# Має багаторічний управлінський досвід. В органах місцевого самоврядування працює із 2001 р. Обирався до Деснянської районної у місті Чернігові ради сім скликань поспіль.

##### Функції та завдання

Забезпечення організаційного супроводу проекту, координація дій в рамках проекту.

Контактний телефон/факс:

Тел.: 0462-67-52-93

Факс: 0462-65-14-48

Голова Чернігівської міської ради _______________ Соколов О.В.

#### РЕЗЮМЕ УЧАСНИКУ ПРОЕКТУ

Мойсеєнко Наталія Миколаївна

#### Базова освіта

Київський политехнічний інститут, кваліфікація інженер електронної техніки, 1993 р. Чернігівський технологічний університет,  кваліфікація економіст, 1995 р.

Досвід професійної діяльності

(посада, місце роботи – протягом останніх п'яти років)

кваліфікація АССА DipIFR (рус)

з 2008 р. – головний бухгалтер ТОВ «ІЛІОН-УКРАЇНА», ТОВ «СПОТ» групи компаній «СПОРТМАСТЕР»

з 2006 до 2008 р. – головний бухгалтер ТОВ «Трейд Систем»

##### Вміння та навички

4-річний досвід роботи з безпритульними тваринами в громадській організації «Зоошанс», голова організації «Зоошанс» (http://chernihiv-animals.org)

Робота, що проводиться громадською організацією:

- відлов безпритульних тварин;

- організація надання ветеринарної допомоги та догляд за тваринами;

- організація стерилізації собак та котів;

- передача безпритульних тварин новим власникам;

- залучення коштів для фінансування діяльності організації з місцевих джерел (населення, місцевий бізнес) та від донорських організацій.

Переклади, рукописи, статті  тощо

Публикації для ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", видання «БУХГАЛТЕР ТА ЗАКОН»

##### Функції та завдання

- Організація робота з  безпритульними собаками та домашніми тваринами, що загубилися;

- Організація ведення загальної електронної бази тварин;

- Організація роботи з мешканцями  міста – опікунами тварин;

- Залучення позабюджетних коштів для фінансування виконання заходів проекту;

- Організація інформаційно — просвітницької компанії.

Контактний телефон/факс, е-mail:

Тел.: 0462-934-834

097- 3411994

е-mail: n.n.m@meta.ua

Керівник проекту ___________________ Сенькович М.О.