ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської міської ради

«28» листопада 2019 року

№ 48/VII - 1

****

ПРОГРАМА

економічного та соціального розвитку

міста Чернігова

на 2020 рік

ЗМІСТ

[Вступ 4](#_Toc24122186)

[2. Пріоритети розвитку міста у 2020 році 14](#_Toc24122187)

[3. Заходи, направлені на досягнення стратегічних цілей 15](#_Toc24122188)

[Стратегічна ціль № 1 « Конкурентоспроможне та інноваційне місто» 15](#_Toc24122189)

[Стратегічна ціль № 2 «Розвиток житлово-комунального господарства та інфраструктури м. Чернігова. «Комфортне місто» 20](#_Toc24122190)

[Стратегічна ціль № 3 «Розвиток людського потенціалу 28](#_Toc24122191)

[“Людина - понад усе”» 28](#_Toc24122192)

[Стратегічна ціль № 4 «Розвиток туризму “Чернігів – туристичне місто”» 32](#_Toc24122193)

[4. Додатки 37](#_Toc24122194)

Паспорт Програми економічного та соціального розвитку міста Чернігів на 2020 рік

|  |  |
| --- | --- |
| Назва програми  | Програма економічного та соціального розвитку міста Чернігова на 2020 рік |
| Підстава для розробки Програми  |  Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» |
| Дата затвердження Програми  | Листопад 2019 року |
| Замовник Програми | Чернігівська міська рада |
| Головний розробник Програми  | Управління економічного розвитку міста міської ради  |
| Відповідальні за виконання програмних показників  | Структурні підрозділи міської ради, підприємства, установи та організації міста Чернігова  |
| Мета Програми | Забезпечення життєдіяльності міста, ефективного управління містом, загальне підвищення добробуту населення. |
| Завдання Програми  | - сприяння зростанню та ефективне використання економічного потенціалу міста;- наповнення міського бюджету;- підвищення рівня ефективності використання енергоресурсів;- підтримка малого та середнього бізнесу;- розвиток житлово-комунального господарства та інфраструктури міста;- промоція туристичного потенціалу міста;- розвиток людського потенціалу. |
| Термін реалізації Програми  | 2020 рік |
| Основні джерела фінансування заходів Програми  | -міський бюджет;-державний бюджет;-власні кошти підприємств, установ та організацій;-інші джерела, не заборонені діючим законодавством.  |
| Система організації контролю за виконанням Програми  | Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія міської ради з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, туризму та інвестиційної діяльності. Інформація про виконання розміщується на веб-порталі Чернігівської міської ради у розділі Розвиток міста – Міські програми |

#

# Вступ

Програма економічного та соціального розвитку міста Чернігова на 2020 рік (далі – Програма) розроблена з метою втілення на рівні міста державної політики розвитку громад та територій України.

Програма є документом, який визначає розвиток міста в короткостроковій перспективі та спрямована на реалізацію Стратегії розвитку міста Чернігова на період до 2020 року та її стратегічних цілей:

- Стратегічна ціль № 1 «Конкурентоспроможне та інноваційне місто»;

- Стратегічна ціль № 2 «Розвиток житлово-комунального господарства та інфраструктури м. Чернігова. «Комфортне місто»;

- Стратегічна ціль № 3 «Розвиток людського потенціалу “Людина - понад усе”»;

- Стратегічна ціль № 4 «Розвиток туризму “Чернігів – туристичне місто”».

Законодавчим підґрунтям для розроблення Програми є статті 119, 143 Конституції України, стаття 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», Бюджетний кодекс України, постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету».

Програма підготована за пропозиціями структурних підрозділів, з урахуванням пропозицій підприємств, установ та організацій міста, що задіяні у виконанні визначених завдань, а також у відповідності до стратегічних цілей.

У Програмі відображені основні досягнення 2019 року у сфері економічного та соціального розвитку, проблемні питання, визначені пріоритети розвитку міста на 2020 рік.

Прогнозні показники Програми розраховані на основі аналізу економічної ситуації в Україні та у місті в поточному році, з урахуванням основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 555 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23.10.2019 № 883), з використанням статистичних даних, з урахуванням прогнозів та розрахунків комунальних підприємств міської ради, основних промислових підприємств міста за результатами їх фінансово-господарської діяльності у 2019 році.

Фінансування передбачених Програмою заходів здійснюється за рахунок місцевих та державного бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

**1. Підсумки економічного і соціального розвитку міста у 2019 році**

**1.1. Основні досягнення 2019 року**

Економічний розвиток та підтримка підприємництва:

* + за результатами аналізу, проведеного рейтинговим агентством [«Credit Rating»](http://www.credit-rating.ua/), м. Чернігів підвищив рівень [інвестиційної привабливості](http://www.credit-rating.ua/ua/ratings/invest/) до uaINV4 (високий рівень привабливості для здійснення інвестицій) та кредитний рейтинг - до рівня «[uaBBB+](http://www.credit-rating.ua/ru/rate_history/21/709/%22%20%5Co%20%22uaBBB%2B%22%20%5Ct%20%22_blank)»;
	+ розпочав виробничу діяльність у місті новий відокремлений підрозділ «Виробниче об’єднання ТК-Чернігів» ТОВ «Текстиль-Контакт»;
	+ промисловими підприємствами міста протягом І півріччя 2019 року реалізовано продукції на суму 7,2 млрд грн, що у діючих цінах на 11,8 % більше, ніж у попередньому році;
	+ роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у І півріччі 2019 року склав 3523,0 млн грн, що на 6,3 % більше, ніж у І півріччі попереднього року;
	+ середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників у ІІ кварталі поточного року зросла на 17,8 % та склала 8042 грн;
	+ кількість реєстраційних дій юридичних та фізичних осіб-підприємців за 9 місяців поточного року перевищила кількість скасувань (загальне сальдо +469);
	+ проведено третій всеукраїнський бізнес-фестиваль "Разом до успіху";
	+ проводиться медійна кампанія "Підтримуй Чернігів!";
	+ розроблено та надруковано інвестиційний паспорт міста.

Розвиток інфраструктури міста:

* + капітально відремонтовано 36,9 тис. кв. м дорожнього покриття на 6 магістральних вулицях міста (Реміснича від просп. Перемоги до вул. Івана Мазепи з улаштуванням двостороннього руху, вул. Любомира Боднарука
	з улаштуванням двостороннього руху, вул. Героїв Чорнобиля, вул. Олександра Молодчого, вул. Берегова, вул. Жабинського);
	+ на 12 вулицях міста виконано середній поточний ремонт 79,8 тис.кв. м дорожнього покриття (частина вулиці Жабинського, Любецька, Генерала Пухова та інші);
	+ організовано рух по колу на перехресті вулиць Генерала Бєлова та Кільцева;
	+ дрібний поточний ремонт асфальтного покриття виконаний загальною площею 12,6 тис.кв. м на 45 вулицях;
	+ струменевим методом відремонтовано покриття 51 вулиці площею 6,3 тис.кв. м;
	+ у приватному секторі міста капітально відремонтовані вул. Курська і вул. Борщова (6,9  тис. кв. м);
	+ грейдування з підсипкою асфальтобетонної крихти зроблене на 20-ти вулицях приватного сектору міста площею 23,3 тис. кв. м;
	+ у багатоповерховій житловій забудові капітально відремонтовано 13,4 тис.кв. м  проїздів та облаштовано 4,0 тис.кв. м тротуарів;
	+ влаштовано 36,3 км нових велодоріжок;
	+ триває процес впровадження автоматизованої системи оплати проїзду у комунальному транспорті: вже 47% пасажирів користуються безготівковим способом оплати проїзду (транспортні картки, місячні проїзні квитки, картка з NFC- чіпом усіх видів платіжних систем, QR-код);
	+ у вересні 2019 року у тролейбусах КП «ЧТУ» з’явились перші стаціонарні валідатори;
	+ за результатами конкурсної процедури придбано шість нових низькопідлогових тролейбусів у ТОВ «ЕТАЛОН-ЛІЗИНГ»;
	+ за 8 місяців 2019 року на автобусні маршрути загального користування вийшло 10 нових або модернізованих транспортних засобів приватних перевізників;
	+ впроваджено автоматизовану систему оплати проїзду в комунальному транспорті.

Житлово-комунальне господарство та благоустрій:

* + протягом І півріччя 2019 року введено в експлуатацію 33,1 тис. кв. м житла, що порівняно з відповідним періодом минулого року на 35,7 % більше;
	+ відновлено 10,2 тис. кв. м  покриття тротуарів (по пр. Перемоги, вулицях Шевченка та Кирпоноса);
	+ проведено реконструкцію водопроводу по вулицях Гетьмана Полуботка, Магістратська, Кирпоноса, Шевченка, Героїв Чорнобиля (від просп. Миру до перехрестя вул. 77–ої Гвардійської Дивізії та вул. Київської);
	+ реконструйовано самопливні каналізаційні колектори по вул. Кирпоноса (від вул. Магістратська до вул. Князя Чорного та вул. Шевченка) та по вул. Героїв Чорнобиля (від буд. № 3 вул. Героїв Чорнобиля до перехрестя з вул. Юрія Мезенцева);
	+ завершується будівництво центральної каналізації мікрорайону «Астра»: прокладено 3 151 пог. м каналізаційних мереж;
	+ виконуються роботи по будівництву центральної каналізації протяжністю 181 пог. м по пров. Партизанський та 316 пог. м по вул. Любомира Боднарука;
	+ відкрито нові мінісквери на вул. Рокоссовського та на перехресті проспекту Перемоги і вулиці Кирпоноса;
	+ розпочато реконструкцію зеленої зони по вул. Незалежності, 16-32;
	+ завершено реконструкцію підземного переходу по вул. Івана Мазепи (107 км);
	+ виконано реконструкцію мощення Красної площі;
	+ завершено перший етап реконструкції «нижньої» частини Валу (парк ім. Коцюбинського);
	+ влаштовано два підвищених пішохідних переходи: на вул. Шевченка та  на вул. Ріпкинській;
	+ завершено будівництво двох нових світлофорних об'єктів по вулиці Героїв Чорнобиля на перехрестях з вулицями Мстиславською та Алєксєєва;
	+ капітально відремонтовано світлофорний об’єкт на перехресті вул. Хлібопекарська - просп. Перемоги;
	+ розпочато встановлення нового світлофорного об’єкту на перехресті вулиць Гонча та Гетьмана Полуботка;
	+ з метою забезпечення безпеки пішоходів виконуються роботи з капітального ремонту освітлення 17-ти пішохідних переходів;
	+ виконано роботи по влаштуванню сходових маршів з вул. Заводська на вул. Декабристів з водовідведенням;
	+ виконано роботи з улаштування 5 кам`яних шпор та проведено розчищення русла р. Десна з намивом піску на берегову лінію пляжу;
	+ збудовано 10 контейнерних майданчиків, на яких облаштовано підземні, погружні контейнери в кількості 34 од;
	+ для забезпечення достатньої кількості місць поховань виконано розширення території міського кладовища «Яцево» площею 26,7 тис. кв. м з улаштуванням під’їзних доріг площею 6,5 тис. кв. м та водопроводу;
	+ встановлено 364 покажчики назв вулиць та 285 комірок поштових скриньок;
	+ посіяно 2,017 тис. кв. м газонів, висаджено 3,13 тис. кв. м квітників;
	+ у рамках Програми сприяння створенню ОСББ та підтримки будинків ОСББ та ЖБК на 2016-2020 роки надано фінансову підтримку 3-м ОСББ в сумі 1 410,3 тис. грн: проведено роботи з ремонту фасаду будинку, із заміни вікон та дверей на металопластикові та облаштування плиткою тамбуру в під’їздах будинку.

Енергозбереження:

* + у рамках Програми відшкодування кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження у житловому фонді м. Чернігова на 2016-2019 роки на 01.10.2019 року відповідно до наданих заявок від ОСББ, та ЖБК відшкодовано відсоток кредиту в сумі 4691,1 тис. грн 25-м ОСББ на придбання матеріалів для проведення робіт із заміни вікон, дверей місць загального користування, виконання теплоізоляції стін зовнішніх та підвального приміщення, покрівлі та фундаменту;
	+ виконано заміну 918 світильників та 12,1 км кабелю мереж зовнішнього освітлення по вулицям Софії Русової, Котляревського, Шевченка, П’ятницька, Сосницька, Вячеслава Радченка, Кленова, Кривоноса, Рахматуліна, Борщова та інших;
	+ завершені роботи з енергоефективної реновації загальноосвітнього навчального закладу № 5 (реконструкція), які фінансуються з урахуванням залучених коштів від міжнародної фінансової установи Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО);
	+ проводилась заміна вікон на енергозберігаючі в Чернігівській загальноосвітній школі І ступеня № 25 ЧМР по вул. Доценка, 29 та в гімназії №31 гуманітарно-естетичного профілю, вікон та дверей в загальноосвітніх школах №№ 6, 34, ДНЗ №№ 32, 38, 46;
	+ виконувались роботи з капітального ремонту та термомодернізації будівель загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 та спеціалізованої загальноосвітньої школи № 1 з поглибленим вивченням іноземних мов;
	+ завершені роботи з капітального ремонту системи опалення закладу загальної середньої освіти № 5 (улаштування індивідуального теплового пункту з погодозалежним регулюванням та диспетчеризацією);
	+ проводились роботи по комплексній термомодернізації будівлі 9-ти поверхового палатного корпусу міської лікарні № 1 Чернігівської міської ради із застосуванням енергозберігаючих технологій;
	+ замінені на енергоефективні вікна та двері в кардіологічному відділенні №1 для хворих після малоінвазивних операцій на серці та в терапевтичному відділенні КНП « Чернігівська міська лікарня №2» міської ради;
	+ завершено заміну існуючих світильників на LED світильники в дитячій поліклініці №2;
	+ продовжуються роботи з термомодернізації будівлі 3-го поліклінічного відділення Чернігівської міської лікарні №1;
	+ проводяться роботи з комплексної термомодернізації будівлі КП «Міський Палац культури» з приведенням її до сучасних вимог щодо енергозбереження та ремонтом покрівлі та стін;
	+ розпочаті роботи з комплексної термомодернізації КНП «Пологовий будинок» Чернігівської міської ради.

Освіта:

* + відкрито новозбудований Чернігівський заклад дошкільної освіти № 3 «Дитяча Академія» (на 280 місць) у мікрорайоні Масани;
	+ завершені роботи з:
	+ капітального ремонту огорожі території закладу загальної середньої школи № 29, благоустрою та облаштуванням покриття території фігурними елементами мощення;
	+ реконструкції покрівлі із заміною скатного даху на шатровий в ДНЗ № 74 Будинку добра і радості;
	+ капітального ремонту покрівлі з заміною парапетних плит та утеплення перекриття в ДНЗ № 75;
	+ капітального ремонту частини приміщень ДНЗ № 36;
	+ капітального ремонту туалетів, внутрішніх та зовнішніх мереж водопостачання в ЗНЗ № 3;

- ведуться роботи з:

* + капітального ремонту спортивного залу та приміщень загальноосвітнього навчального закладу № 7;
	+ технічного переоснащення (реконструкція) басейну ДНЗ № 77 та капітального ремонту приміщення басейну ДНЗ № 77;
	+ капітального ремонту басейну загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 19;
	+ капітального ремонту частини внутрішніх електричних мереж комунальної установи «Інклюзивно-ресурсного центру № 1» міської ради;
	+ капітального ремонту будівлі колегіуму № 11;
	+ закуплено 4 комплекси для впровадження гуртків з робототехніки для закладів загальної середньої освіти № 3, № 12, № 29, № 35;
	+ облаштовано предметні кабінети: з фізики (ЗЗСО №№ 32, 33), хімії (ЗЗСО №30), біології (ЗЗСО №29);
	+ придбано спеціальні комплекти техніки для облаштування лінгафонних кабінетів в ЗЗСО №№ 22, 31;
	+ придбано шкільні меблі, персональні комп’ютери, дидактичний матеріал для кабінетів початкових класів за програмою «Нова українська школа»;
	+ оновлено протипожежне обладнання у закладах загальної середньої освіти;
	+ розпочато реалізацію першого пілотного проєкту навчання за дуальною системою учнів ПТУ: відкрито спеціально обладнану учбово-виробничу дільницю на ТОВ «Сівертекс», де щорічно будуть отримувати спеціальність 30 учнів Чернігівського вищого професійного училища побутового обслуговування: майбутні кравці, швеї та конструктори-технологи;
	+ розроблено Програму поліпшення гігієнічних умов у закладах освіти.

Охорона здоров’я:

- станом на 01.10.2019 235947 осіб (82,0 % населення міста) підписали декларації про вибір лікаря в КНП міської ради;

- забезпечено надання гарантованого пакету медичних послуг на рівні первинної медичної допомоги;

- впроваджено виписку електронних рецептів для забезпечення лікарськими засобами відповідно до Урядової програми «Доступні ліки»;

- завершено роботи з капітального ремонту та реконструкції:

* + ґанків та благоустрою прилеглої території дитячої поліклініки № 2 Чернігівської міської ради;
	+ частини санвузлів відділення реконструктивної ортопедії 2-ї міської лікарні;
	+ нежитлової будівлі (гаражу), який знаходиться у оперативному виданні КНП «Чернігівська міська лікарня №1» міської ради;
	+ частини туалетів та душових кабін, а також капітального ремонту частини асфальтного покриття КЗ «Чернігівський навчально-реабілітаційний центр №2»;
	+ приміщення Чернігівського навчально-реабілітаційного центру № 1;
	+ відмостки асфальтобетонного покриття, системи водостоку головного корпусу та гідроізоляції підвалу, системи водостоку інфекційного відділення КНП «Чернігівська міська лікарня № 2» міської ради (наслідки зливи);
	+ вхідної групи 3-го поліклінічного відділення КНП «Чернігівська міська лікарня №1» Чернігівської міської ради, розташованої за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 44;
	+ будівлі адміністративно-господарської частини КНП «Чернігівська міська лікарня № 1» міської ради;

- проводиться реконструкція поліклінічного відділення по вул. Захисників України, 22, м. Чернігів, комунального некомерційного підприємства «Чернігівської міської лікарні № 3» Чернігівської міської ради з метою підвищення ефективності роботи реєстратури, шляхом впровадження інформаційних систем управління;

- для закладів охорони здоров’я міської ради придбано 6 автомобілів;

- за рахунок коштів Національної служби здоров’я України (далі – НСЗУ) заклади провели дооснащення первинної ланки комп’ютерною технікою та обладнанням;

- за рахунок коштів бюджету розвитку придбано: моніторингову систему, апарат ультразвукової діагностики та апарат для анестезії, електрокардіограф, 3 медичних ліжка та тренажер для моторики, 3 стоматустановки та концентратор медичний.

Соціальна сфера:

- створений Центр надання адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс» у приміщенні Новозаводської районної ради;

- упродовж 9 місяців 2019 року на обліку у міському центрі зайнятості перебувало 5507 безробітних громадян (89,0 % до відповідного періоду попереднього року);

- працевлаштовані 1512 безробітних громадян (92,3 % до відповідного періоду попереднього року);

- проходили професійне навчання 431 безробітний (106,2 % до відповідного періоду попереднього року);

- на громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру працювали 965 безробітних мешканців міста (97,3 % до відповідного періоду попереднього року).

Молодь і спорт:

- проведено капітальний ремонт КПНЗ "ДЮСШ "Авангард" (вул. Пухова 115а);

- встановлено три спортивні майданчики на території ЗОШ №№ 2, 16 і 34;

- проводяться роботи з організації будівництва мультифункціонального майданчика по вул. Захисників України, 3Б;

- проводиться капітальний ремонт приміщення КДЮСШ № 2 міської ради по вул. Попудренка, 29.

- створений майданчик для дітей та молоді міста для проведення семінарів, тренінгів, майстер-класів на базі відділу соціально - профілактичної роботи КЗ «Позашкільний навчальний заклад «Центр роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання;

- проведено 53 загальноміські спортивно-масові заходи з олімпійських та 35 - з неолімпійських видів спорту, 30 навчально-тренувальних зборів з олімпійських та 9 - з неолімпійських видів спорту, 31 захід міського центру «Спорт для всіх» та 21 олімпійський урок;

- станом на 02 жовтня 2019 року оздоровлено 16180 дітей міста, серед них 5112 дітей пільгових категорій.

Культура та туризм:

- за 9 місяців 2019 року проведено 127 загальноміських заходів (державні, міські свята, церемоніали, культурно-мистецькі проєкти, тощо) та понад 1870 різнопланових заходів у закладах культури (фестивалі, фестивалі-конкурси, конкурси, концертні програми, виставки, бібліографічні огляди, літературні бесіди, презентації книг, заходи дитячої філармонії, тощо);

- комунальна установа «Туристичний інформаційний центр» Чернігівської міської ради отримала міжнародний сертифікат ISSO 14785:2014;

- продовжено культурологічно-просвітницькі проєкти «ChAC» та «Art Аvenue», що відбуваються кожної суботи та неділі з червня по серпень включно у сквері імені Богдана Хмельницького та Алеї Героїв;

- у вересні 2019 року проведено пілотний захід нового культурно-просвітницького проєкту «А ми до вас у вечірній час» орієнтований на мешканців віддалених житлових мікрорайонів міста (розважально-концерні заходи на прибудинкових територіях багатоповерхівок);

- змінено формат святкування Дня міста Чернігів – мультижанровий фестиваль, який збільшив кількість святкових локацій та охоплює віддалені житлові мікрорайони міста; в рамках фестивалю започатковано мистецький проєкт «ChernihivArtWeek»;

- на базі ТІЦ запроваджено роботу «Школи Амбасадорів», «Творчої майстерні казок з Маргаритою Бордонос», агенції змін «Up-to-date»;

- продовжують створюватись та впроваджуватись кожної останньої суботи (травень-вересень ) анімаційні театралізовані екскурсії історичними місцями Чернігова («Чернігів містичний», «Стежками козацької слави Чернігова», «Чернігів інтелігентний»);

- запроваджено безкоштовні тематичні екскурсії випускників школи Амбасадорів;

- запущено двомовний мобільний аудіогід «CheGuide»;

- станом на 01.10.2019 укладено 30 охоронних договорів пам’яток археології місцевого значення з власниками (балансоутримувачами) пам’яток культурної спадщини;

- відповідно до Міської цільової програми з охорони та збереження пам’яток культурної спадщини м. Чернігова на 2019-2021 роки проведені ремонтні роботи на пам’ятках історії місцевого значення: «Гармати ХVII-ХVIII ст. з бастіонів Чернігівської фортеці ХVI-ХVIII ст.», «Пам’ятний знак на честь перемоги над нацизмом», встановлено п’ять охоронних дощок на пам’ятках історії та монументального мистецтва місцевого значення;

- завершено капітальний ремонт:

* внутрішніх мереж водопостачання та водовідведення та будівлі КЗПМО «Чернігівська музична школа № 1 імені Стефана Вільконського» з метою ліквідації підтікання підземної частини будівлі;
* будівлі центральної бібліотеки ім. М. Коцюбинського;
* частини приміщень та реконструкції внутрішніх приміщень КП «Міський Палац культури»;

- поповнено матеріально-технічну базу у закладах, що знаходяться в підпорядкуванні управління культури та туризму, на суму 1035,3 тис. грн;

- продовжено будівництво прибудови корпусу № 2 до будівлі КЗПМО «Чернігівська музична школа № 1 імені Стефана Вільконського».

Надання адміністративних послуг:

- реалізовано функцію автоматичного занесення до реєстраційної картки даних з ID-картки та перевірки дійсності ID-картки;

- модернізовано екранний інтерфейс порталу адміністративних послуг з урахуванням роботи користувачів з мобільними пристроями;

- стан електронної черги відображено на порталі адміністративних послуг;

- з червня 2019 року запроваджено послугу для нотаріусів «отримання інформації з метою вчинення нотаріальних дій» з реєстру територіальної громади м. Чернігова в електронному вигляді;

- запроваджене виїзне обслуговування суб’єктів звернень з обмеженими можливостями за допомогою комплекту сучасної портативної техніки «Мобільний кейс», що дозволяє оформити необхідний пакет документів за місцем перебування особи.

Екологія:

- проведено роботи з реконструкції водопроводу до полігону твердих побутових відходів (район «Масани»): укладено трубопровід протяжністю 1966 пог. м, влаштовано 15 залізобетонних колодязів, встановлено 9 пожежних гідрантів та влаштовано асфальтований майданчик для заправки пожежних машин площею 310 кв. м;

- очищено 1911 пог. м фільтраційних каналів на полігоні твердих побутових відходів (район «Масани»), влаштовано 4059,9 кв. м геомембран, зведено 1234 пог. м дамб з заїздами, встановлено залізобетонну огорожу довжиною 200 пог. м;

- протягом 9 місяців 2019 року комунальним підприємством «Ветеринарно-стерилізаційний центр «Крок до тварин» міської було стерилізовано 520 собак та 1048 котів.

Муніципальне управління та розвиток інформаційного простору:

- від орендної плати до міського бюджету надійшло 33,4 млн грн, що становить 114,4 % від запланованої суми надходжень (29,2 млн грн);

- приватизовано 12 об’єктів нерухомого майна, за якими укладено договорів купівлі-продажу на суму (комунальна частка) 4950,1 тис. грн, крім того ПДВ 990,0 тис. грн;

- оновлено офіційний сайт міської ради;

- на офіційному сайті міської ради розміщені матеріали історико-архітектурного опорного плану міста для громадського обговорення, в тому числі розгляду на громадських слуханнях;

- укладені договори на розроблення Детального плану території в районі вулиць Староказарменої, Волковича, Олега Кошового та Стрілецької та Детального плану території в районі вулиці Генерала Бєлова та існуючої житлової забудови;

- станом на 30 вересня 2019 року замовниками (інвесторами) сплачено коштів пайової участі (внеску) до міського бюджету на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста у сумі 13,4 млн грн, що на 33,07% більше ніж за відповідний період 2018 року;

- Чернігів підписав Угоду про співробітництво та партнерство з м. Сєвєродонецьк.

**1.2. Основні проблемні питання**

* + трудова міграція з міста, низький рівень заробітних плат, кадровий дефіцит, тіньова зайнятість;
	+ зношеність інженерної інфраструктури міста;
	+ високий рівень заборгованості населення за надані житлово-комунальні послуги;
	+ застаріла система професійної освіти;
	+ недостатній рівень забезпечення сучасними цифровими технологіями закладів освіти міста;
	+ підвищений ризик поширення соціально-небезпечних хвороб;
	+ необхідність оновлення матеріально-технічної бази та оптимізації діяльності закладів охорони здоров’я;
	+ застарілість комунального транспорту;
	+ недостатня кількість комунального транспорту для повного забезпечення ним міських маршрутів;
	+ критичний технічний стан тролейбусної інфраструктури (мережа, кабельне господарство, тягові підстанції) та відсутність фінансування на відновлення;
	+ невідповідність діючої містобудівної документації м. Чернігова вимогам чинного законодавства у сфері містобудівної діяльності;
	+ низька енергоефективність бюджетних закладів міста;
	+ відсутність комплексної програми заходів, спрямованих на зміцнення авторитетних позицій Чернігова як туристичного центру Чернігово-Сіверщини на національному й міжнародному туристичних ринках.

# 2. Пріоритети розвитку міста у 2020 році

* + сприяння реалізації бізнеспотенціалу у місті;
	+ залучення державних, інвестиційних коштів та ресурсів міжнародних фінансових організацій для реалізації інфраструктурних проектів у місті;
	+ популяризація міською владою соціально-відповідального бізнесу;
	+ модернізація інфраструктури та систем забезпечення життєдіяльності міста відповідно до сучасних технологічних та екологічних вимог з урахуванням потреб людей з обмеженими фізичними можливостями;
	+ формування конкурентноспроможного культурномистецького продукту у сфері туризму;
	+ розвиток мережі зон змістовного культурного відпочинку та дозвілля;
	+ розробка транспортної моделі міста;
	+ модернізація інфраструктури електротранспорту та оновлення рухомого складу автобусів та тролейбусів;
	+ розроблення нової містобудівної документації;
	+ зміцнення ресурсного забезпечення (правових, фінансових, кадрових, матеріально-технічних та інформаційних ресурсів) медичних закладів міста і надання якісної первинної медичної допомоги;
	+ подальше реформування вторинного рівня надання медичної допомоги;
	+ покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я;
	+ підвищення ефективності роботи у здійсненні профілактики захворювань;
	+ забезпечення всеохоплюючої та якісної дошкільної та загальної освіти;
	+ осучаснення професійно-технічної освіти;
	+ забезпечення соціального захисту мешканців міста, сімей учасників антитерористичної операції, операції об’єднаних сил та внутрішньо переміщених осіб;
	+ захист прав та інтересів дітей, які виховуються в сім’ях, що опинились у складних життєвих обставинах;
	+ підвищення енергоефективності в установах комунальної сфери;
	+ забезпечення благополучного екологічного стану міста.

# 3. Заходи, направлені на досягнення стратегічних цілей

# Стратегічна ціль № 1 « Конкурентоспроможне та інноваційне місто»

Діють міські цільові програми:

* + Програма розвитку міжнародних відносин міста Чернігова на 2020 - 2021 роки;
	+ Програма підтримки малого та середнього підприємництва у м. Чернігові на 2017-2020 роки;
	+ Програма управління комунальним майном територіальної громади міста Чернігова на 2020-2022 роки;
	+ Програма розвитку земельних відносин на території міста Чернігова на 2017-2020 роки.

**1.1.** **Операційна ціль: підвищення інвестиційної привабливості міста**

***1.1.1.* *Завдання: розробити та реалізувати механізм визначення умов підвищення конкурентоспроможності для інвесторів***

| Захід | Відповідальний виконавець |
| --- | --- |
| 1. Оновлення рейтингу інвестиційної привабливості та кредитного рейтингу міста;2. Адміністративний супровід стратегічних для міста інвестиційних проектів;3. Актуалізація інвестиційного паспорта м. Чернігова;4. Налагодження співпраці зі спеціалізованими організаціями та проєктами щодо сприяння залученню інвестицій;5. Наповнення розділу «Інвестуйте в Чернігів» офіційного веб-порталу міської ради;6. Розміщення інформації у соціальних мережах щодо інвестиційного клімату у місті;7. Виготовлення та розповсюдження інформаційних (презентаційних) матеріалів у вигляді аудіо-, відеотворів, друкованої продукції, електронних цифрових носіїв та в інших формах про економічний потенціал та інвестиційний клімат м. Чернігова. | Управління економічного розвитку міста міської ради,структурні підрозділи міської ради згідно із функціональним розподілом  |

**1.2. Операційна ціль: удосконалення умов ведення бізнесу**

***1.2.1. Завдання: популяризація підприємництва та бізнес-культури, заохочення сімейного підприємництва***

|  |  |
| --- | --- |
| Захід | Відповідальний виконавець |
| 1. Проведення івентів, круглих столів з питань культури ведення бізнесу;2. Організація та проведення «Бізнес – фесту. Разом до успіху!» з нагоди Дня підприємця;3. Реалізація соціально спрямованих медійних кампаній. | Управління економічного розвитку міста міської ради,управління культури та туризму міської ради |

***1.2.2. Завдання: промоція місцевого бізнес-потенціалу, сприяння місцевим товаровиробникам***

|  |  |
| --- | --- |
| Захід | Відповідальний виконавець |
| 1 Компенсація витрат підприємств міста за участь у виставково-ярмаркових заходах;2. Продовження медійної кампанії для мешканців міста щодо споживання продукції місцевих виробників та промоції соціально-відповідального бізнесу. | Управління економічного розвитку міста міської ради |

***1.2.3. Завдання: ресурсна та інформаційна підтримка підприємців***

|  |  |
| --- | --- |
| Захід | Відповідальний виконавець |
| 1. Розробка та впровадження компенсаторних механізмів за рахунок коштів міського бюджету;2. Організація навчальних семінарів, тренінгів, курсів для підприємців та осіб, які бажають відкрити власну справу, а також з актуальних питань підприємницької діяльності;3. Співпраця з Центром інформаційної підтримки бізнесу в м. Чернігів задля координації зусиль, спрямованих на підтримку МСБ. | Управління економічного розвитку містаміської ради, громадські організації підприємців міста, Чернігівська регіональна торгово-промислова палата |

**1.3. Операційна ціль: збалансування трудових ресурсів для підвищення доходів громадян**

***1.3.1. Завдання: підготовка кадрового потенціалу робітничих професій згідно вимог підприємств***

|  |  |
| --- | --- |
| Захід | Відповідальний виконавець |
| 1. Направлення безробітних громадян на підготовку, перепідготовку за робітничими професіями, які актуальні на ринку праці на замовлення роботодавців;2. Впровадження нових професій на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти;3. Розвиток дуальної системи професійної освіти;4. Спільна робота з Чернігівською інноваційною школою майстерності при Чернігівській регіональній торгово-промисловій палаті. | Міський центр зайнятості, управління освіти міської ради, Чернігівська регіональна торгово-промислова палата |

***1.3.1. Завдання: залучення до підприємництва соціально вразливих верств населення та з числа безробітних***

|  |  |
| --- | --- |
| Захід | Відповідальний виконавець |
| 1. Проведення поглиблених профконсультацій із застосуванням профдіагностичних методик та направлення на навчання з підвищення професійного рівня або за професіями, що сприяють самостійній зайнятості населення у сфері малого бізнесу;2. Проведення ярмарків вакансій;3. Реалізація освітньої програми «Підприємець-початківець». | Чернігівський міський центр зайнятості |

***1.3.2. Завдання: забезпечення зростання середньої заробітної плати у місті по відношенню до мінімальної заробітної плати***

|  |  |
| --- | --- |
| Захід | Відповідальний виконавець |
| 1. Проведення обстежень підприємств, установ, організацій міста щодо дотримання ними чинного законодавства про працю;2. Збільшення рівня заробітної плати працівникам комунальних підприємств міської ради робітничих професій;3. Висвітлення в засобах масової інформації переліків підприємств – боржників із виплати заробітної плати та таких, що сплачують заробітну плату нижче законодавчо встановленого рівня. | Управління праці та соціального захисту населення районних у м. Чернігові рад,комунальні підприємства міської ради |

**1.4. Операційна ціль: налагодження партнерства у форматі бізнес-міська рада**

***1.4.1. Завдання: створення доступного комунікаційного сервісу міської ради для бізнес-кола міста***

|  |  |
| --- | --- |
| Захід | Відповідальний виконавець |
| 1. Участь у реалізації пілотного проекту «Центр підтримки підприємництва» при Центрі надання адміністративних послуг. | Управління адміністративних послуг міської ради |

***1.4.2.Завдання: спільна робота влади та об'єднань підприємців над створенням сприятливого бізнес-клімату***

|  |  |
| --- | --- |
| Захід | Відповідальний виконавець |
| 1. Систематизація регуляторного середовища сфери господарської діяльності, проведення аналізу діючих регуляторних актів Чернігівської міської ради;2. Залучення об'єднань підприємців міста до громадських заходів з питань бізнесу. | Юридичний відділ міської ради,управління економічного розвитку міста міської ради |

***1.4.3. Завдання: фундація у місті соціально-відповідального бізнесу***

|  |  |
| --- | --- |
| Захід | Відповідальний виконавець |
| 1. Моніторинг рівня заробітної плати економічно активних суб’єктів господарювання;2. Проведення інформаційно-роз’яснювальної кампанії серед підприємців щодо відповідальної сплати податків до міського бюджету, важливості виплати «білих» заробітних плат найманим працівникам та інше;3. Підготовка пропозицій щодо спільної фінансової участі бізнесу та влади для реалізації соціально важливих проектів для міста.  | Управління праці та соціального захисту населення районних у м. Чернігові рад,фінансове управління міської ради,структурні підрозділи міської ради |

**1.5. Операційна ціль: підвищення ефективності виконавчих органів місцевої влади**

***1.5.1. Завдання: підвищення рівня покриття власних зобов’язань міста власними доходами***

|  |  |
| --- | --- |
| Захід | Відповідальний виконавець |
| 1. Оптимізація мережі бюджетних установ і закладів міста; 2. Першочергове відчуження об’єктів комунальної власності з низькою інвестиційною привабливістю шляхом продажу на аукціоні в електронній формі (очікувана сума надходжень до міського бюджету від приватизації у 2020 році – 7000,0 тис. грн);3. Розміщення інформації про об’єкти комунальної власності, що підлягають передачі в оренду та відчуженню, на офіційному веб-сайті міської ради, у засобах масової інформації та спеціалізованих Інтернет – ресурсах (прогнозована сума надходжень до міського бюджету від орендної плати на 2020 рік складає 45850,0 тис. грн); 4. Виготовлення технічної та правовстановлюючої документації на об’єкти комунальної власності;5. Розроблення та виготовлення документації із землеустрою та експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності для підготовки їх до продажу на конкурентних засадах;6. Проведення роботи щодо визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам порушниками земельного законодавства. | Фінансове управління міської ради,фонд комунального майна міської ради,управління земельних ресурсів міської ради, відділ комп’ютерного забезпечення міської ради |

***1.5.2. Завдання: підвищення ефективності комунальних підприємств та зменшення асигнувань з міського бюджету на забезпечення їхньої діяльності***

|  |  |
| --- | --- |
| Захід | Відповідальний виконавець |
| 1. Забезпечення об’єктивного планування фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств та здійснення регулярного контролю за виконанням фінансових планів;2. Підвищення ефективності використання комунальними підприємствами трудових, матеріальних та грошових ресурсів; 3. Поліпшення стану розрахунків комунальних підприємств житлово-комунальної сфери з контрагентами;4. Вжиття заходів щодо погашення дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги, в тому числі шляхом проведення інформаційно-роз'яснювальних кампаній щодо необхідності сплати містянами за житлово-комунальні послуги відповідних комунальних підприємств та активізації претензійної роботи; 5. Збільшення обсягів виконання робіт, підвищення якості послуг. | Структурні підрозділи міської ради, що здійснюють координацію діяльності комунальних підприємств,управління економічного розвитку міста міської ради, фінансове управління міської ради, комунальні підприємства міської ради |

**1.6. Операційна ціль: переведення системи надання адміністративних послуг в електронну форму**

***1.6.1. Завдання: розробити якісну та зручну у використанні інформаційну систему для взаємодії користувачів та організацій, що надають адміністративні послуги***

|  |  |
| --- | --- |
| Захід | Відповідальний виконавець |
| 1. Створення автоматичної форми замовлення довідок та розробка адаптивної сторінки порталу Центру надання адміністративних послуг для інформаційного кіоску;2. Розширення можливостей серверної програми «АСКОД» функцією автоматичного обліку надання платних послуг із підрахунком зарахованих коштів;3. Модернізація локальної мережі ЦНАПу: встановлення спеціального обладнання, що дозволить збільшити швидкість обміну даними між всіма реєстрами та налаштування архівації даних у режимі реального часу;4. Запуск двох робочих станцій для оформлення біометричних документів та можливості внесення інформації до безконтактного електронного носія паспорта громадянина України. | Управління адміністративних послуг міської ради |

**1.7. Операційна ціль: розвинення співпраці та перейняття позитивного досвіду міст України та світу**

***1.7.1. Завдання: активізувати обмін досвідом між представниками «міст-партнерів»***

|  |  |
| --- | --- |
| Захід | Відповідальний виконавець |
| 1. Реалізація спільно з містами-партнерами проектів в медичній, освітній галузях та сфері культури;2. Розширення географії співпраці, створення партнерських зв’язків, підписання відповідних угод з новими містами;3. Розвиток співробітництва з місцевими, національними та міжнародними організаціями, фондами, установами з питань сталого розвитку міста та з метою фінансування перспективних проектів розвитку міста. | Відділ міжнародних відносин міської ради  |

# Стратегічна ціль № 2 «Розвиток житлово-комунального господарства та інфраструктури м. Чернігова. «Комфортне місто»

Діють міські цільові програми:

* + Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства м.Чернігова на 2017-2020 роки;
	+ Програма сприяння створенню ОСББ та підтримки будинків ОСББ та ЖБК на 2016-2020 роки;
	+ Програма сприяння забезпечення новим житлом мешканців непридатного для проживання та застарілого житлового фонду міста Чернігова на 2019 – 2023 роки;
	+ Програма розвитку інженерно - транспортної інфраструктури приватного сектору міста Чернігова на 2016-2020 роки;
	+ Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016-2020 роки;
	+ Програма охорони життя людей на водних об’єктах у місті Чернігові на 2016-2020 роки;
	+ Програма "Безпечне місто Чернігів" на 2018-2020 роки;
	+ Програма сприяння збереженню і покращенню технічного стану житлового фонду міста та його безпечній експлуатації на 2017-2020 роки;
	+ Програма встановлення засобів обліку гарячого та холодного водопостачання мешканцям міста Чернігова на 2017-2020 роки;
	+ Програма поліпшення екологічного стану міста Чернігова на 2018-2020 роки
	+ Програма підвищення енергоефективності в бюджетних установах м. Чернігова на 2017-2027 роки;
	+ Програма забезпечення діяльності комунального підприємства «Муніципальна варта» Чернігівської міської ради на 2018-2020 роки;
	+ Програма компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян в міському електро- та автомобільному транспорті загального користування на 2019-2021 роки;
	+ Програма компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян (мешканців міста Чернігова) на залізничному транспорті приміського сполучення на 2019-2021 роки;
	+ Програма розвитку електричного транспорту м. Чернігова на 2018-2022 роки;
	+ Програма розвитку велосипедного руху і облаштування велосипедної інфраструктури у м. Чернігові на 2017-2020 роки.

**2.1. Операційна ціль: підвищення рівня енергоефективності**

***2.1.1. Завдання: підвищення ефективності використання енергоносіїв, підвищення енергоефективності будинків, створення стимулів та умов для переходу економіки на раціональне використання та економне витрачання енергоресурсів***

| Захід | Відповідальний виконавець |
| --- | --- |
| 1. Капітальний ремонт басейнів з заміною обладнання на енергозберігаюче, встановленням віконних конструкцій та утепленням фасаду в ЗЗСО №№ 11, 19;2. Проведення робіт по заміні існуючих заповнень віконних та дверних блоків на енергозберігаючі в закладах загальної середньої та дошкільної освіти міста;3. Реконструкція (утеплення та забезпечення водовідведення) покрівель в закладах освіти міста;4. Термомодернізація будівель спеціалізованої загальноосвітньої школи № 1 з поглибленим вивченням іноземних мов, загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3;5. Капітальний ремонт з застосуванням енергозберігаючих технологій будівель 9-ти поверхового палатного корпусу та 3-го поліклінічного відділення Чернігівської міської лікарні № 1;6. Продовження робіт з комплексної термомодернізації будівлі КП «Міський Палац культури» міської ради з приведенням її до сучасних вимог щодо енергозбереження та ремонтом покрівлі та стін;7. Комплексна термомодернізація КНП "Пологовий будинок" Чернігівської міської ради по вул. 1-го Травня, 172.  | Управління капітального будівництва міської ради, управління освіти міської ради, управління культури та туризму міської ради,ККЗ «Палац культури художньої творчості дітей, юнацтва та молоді» |

***2.1.2. Завдання: впровадження сучасних технологій для підвищення якості роботи зовнішнього освітлення***

|  |  |
| --- | --- |
| Захід | Відповідальний виконавець |
| 1. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення. | Управління житлово-комунального господарства міської ради, управління капітального будівництва міської ради |

**2.2. Операційна ціль: розбудова житлової інфраструктури**

***2.2.1. Завдання: створення електронного ресурсу для зворотного зв’язку між споживачами та установами, що надають послуги***

| Захід | Відповідальний виконавець |
| --- | --- |
|  1. Забезпечення функціонування офіційного сайту міського контакт-центру - [http://chmkc.com.ua](https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fchmkc.com.ua%2F&h=ATMKm50aiVU-ssQNgSe40BudQACj2dUPcPwNwjGy7_kwqnxUWHjd7RxCN_M3Aj3bTLOcLL72Z8jG1B7w7WIZA6xsh6DY3H9grYZK3qqGqP0oekCQSXidYOGxRU1ZDYfyB7vrB8M_nP6i6IQNQusd-F19eYAgw8ARx23twDUIDaga_0iPcZzrE17ygIzpKO5KUCtEpPlVm8RxeNV1dwjDElpQ_PvkGWAxQxYtvR7XX0JtNv-RhHSmjm9TCAeHR8Csd_q2_PbD6P4wdi8UFmsIFxMcDtZeExffcnuc), та його мобільної версії - «Call-центр CityOn. Чернігів». | Управління житлово-комунального господарства міської ради,прес-служба міської ради |

***2.2.2. Завдання: капітальний ремонт багатоквартирних будинків та прибудинкових територій***

|  |  |
| --- | --- |
| Захід | Відповідальний виконавець |
| 1. Співфінансування робіт з капітального ремонту 18 багатоквартирних житлових будинків, у яких створено ОСББ та ЖБК;2. Модернізація 19 ліфтів житлового фонду;3.Заміна 5 178 одиниць комірок поштових скриньок та 942 показчиків вулиць;4.Встановлення семи спортивних та дитячих майданчиків. | Управління житлово-комунального господарства міської ради,управління капітального будівництва міської ради |

**2.3. Операційна ціль: підвищення якості надання житлово-комунальних послуг**

***2.3.1. Завдання: створення розвинутого конкурентного середовища на ринку обслуговування житла та забезпечення належного функціонування підприємств житлово-комунального господарства***

|  |  |
| --- | --- |
| Захід | Відповідальний виконавець |
| 1. Проведення роз’яснювальної роботи щодо актуальності створення ОСББ для обслуговування власного житла; 2. Придбання нової техніки та обладнання для комунальних підприємств міської ради. | Управління житлово-комунального господарства міської ради |

***2.3.2. Завдання: методологічна, організаційна та матеріальна підтримка об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та органів самоорганізації населення***

|  |  |
| --- | --- |
| Захід | Відповідальний виконавець |
| 1. Функціонування консультаційної платформи у Центрі надання адміністративних послуг з питань створення та організації діяльності ОСББ;2. Проведення навчальних семінарів для голів ОСББ;3. Розміщення необхідної інформація щодо процесу створення ОСББ, в тому числі нормативно-правових актів, які регулюють цей процес, на офіційному веб-порталі міської ради.  | Управління житлово-комунального господарства міської ради,управління адміністративних послуг міської ради |

**2.4. Операційна ціль: поліпшення стану вулично - дорожньої мережі, розвиток альтернативних форм внутрішньоміського сполучення**

***2.4.1. Завдання: подальший розвиток міської мережі доріг з використанням інноваційних технологій та сучасних матеріалів***

|  |  |
| --- | --- |
| Захід | Відповідальний виконавець |
| 1. Капітальний ремонт проїзної частини та тротуару ділянки дороги по вул. Героїв Чорнобиля; 2. Капітальний ремонт ділянки дороги із забезпеченням водовідведення по вул. Красносільського (від вул. Глібова до вул. Красносільського, 71а);3. Капітальний ремонт перехрестя вулиці Попудренка та проспекту Перемоги;4. Капітальний ремонт 22 297 кв. м внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові та 15 157,3 кв. м доріг приватного сектору. | Управління житлово-комунального господарства міської ради |

***2.4.2. Завдання: створення максимально адаптованої інфраструктури для велосипедистів, пішоходів та людей з особливими потребами***

|  |  |
| --- | --- |
| Захід | Відповідальний виконавець |
| 1.Врахування потреб людей з обмеженими можливостями при будівництві, ремонті або реконструкції об’єктів інфраструктури, благоустрою та міських комунікацій;2. Включення велодоріжок до проектів ремонтних робіт міських автошляхів. | Управління житлово-комунального господарства міської ради,управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв’язку міської ради |

***2.4.3. Завдання: комплексна реформа всієї системи громадського транспорту***

|  |  |
| --- | --- |
| Захід | Відповідальний виконавець |
| 1. Придбання орієнтовно 40 нових енергоефективних низькопідлогових тролейбусів на суму 6 млн. євро (біля 180 млн. грн.) без ПДВ в рамках Фінансової угоди між державою Україна та Європейським інвестиційним банком; 2. Придбання шести тролейбусів у рамках Програми розвитку електричного транспорту м. Чернігова на 2018-2022 роки;3. Капітальний ремонт наявного рухомого складу КП «Чернігівське тролейбусне управління» міської ради;4. Встановлення до 48-ми нових зупинкових комплексів;5. Встановлення 42-х електронно-інформаційних табло на зупинках громадського транспорту. | Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв’язку міської ради, управління житлово-комунального господарства міської ради,КП «Чернігівське тролейбусне управління» міської ради |

***2.4.4. Завдання: підвищення ефективності системи організаційно-планувальних та інженерно - технічних заходів, спрямованих на вдосконалення організації руху транспорту та пішоходів, створення безпечних і комфортних умов руху, зокрема на пішохідних переходах***

|  |  |
| --- | --- |
| Захід | Відповідальний виконавець |
| 1. Реконструкція контактної мережі електротранспорту із створенням нових напрямків руху, заміною опор та спецчастин;2. Реконструкція кабельної мережі та обладнання тягових підстанцій;3. Капітальний ремонт дев’яти світлофорних об’єктів;4. Капітальний ремонт освітлення 10-ти пішохідних переходів. | Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв’язку міської ради, управління житлово-комунального господарства міської ради |

**2.5. Операційна ціль: збалансований розвиток міського середовища.**

***2.5.1. Завдання: розвиток громадського простору в усіх частинах міста***

|  |  |
| --- | --- |
| Захід | Відповідальний виконавець |
| 1. Погодження з органами державного нагляду проектів детальних планів окремих територій міста;2. Розгляд проектів на засіданні архітектурно-містобудівної ради при управлінні архітектури та містобудування міської ради, проведення громадського обговорення та, в разі необхідності, регуляторної процедури, затвердження проектів;3. Проведення відкритих торгів та розроблення проекту «Внесення змін та доповнень до Генерального плану м. Чернігова» (у разі виділення коштів з міського бюджету для розроблення цього проекту);4. Проведення відкритих торгів та розроблення проекту містобудівної документації «Внесення змін до Детального плану центральної частини міста Чернігова» (у разі виділення коштів з міського бюджету для розроблення цього проекту);5. Проведення відкритих торгів та розроблення Концепції оформлення зовнішніх фасадів будинків з об’єктами громадського призначення на території м. Чернігова, затвердження її міською радою. | Управління архітектури та містобудування міської ради. |

***2.5.2. Завдання: підвищення рівня громадської безпеки***

|  |  |
| --- | --- |
| Захід | Відповідальний виконавець |
| 1 Встановлення 45 камер відеоспостереження в м. Чернігові (в рамках Програми "Безпечне місто");2. Встановлення двох камер відеоспостереження по м. Чернігів (в рамках програми «Програма з охорони та зберігання пам'яток культурної спадщини»). | Управління житлово-комунального господарства міської ради |

***2.5.3. Завдання: збереження і розвиток архітектурно-культурних та природних цінностей міського простору***

|  |  |
| --- | --- |
| Захід | Відповідальний виконавець |
| 1. Врахування історичних цінностей міста при розробці та реалізації архітектурно-будівельних проектів;2. Подання на розгляд Науково-методичної ради з питань охорони культурної спадщини Міністерства культури, молоді та спорту України проекту «Визначення історичних ареалів та розроблення історико-архітектурного опорного плану м. Чернігова», погодження його з Міністерством культури, молоді та спорту України, затвердження проекту міською радою. | Управління архітектури та містобудування міської ради,управління капітального будівництва міської ради, КП «Чернігівбудінвест» міської ради |

**2.6. Операційна ціль: програма екологічного розвитку міста (розбудова ключової інфраструктури для безпечного розвитку міського середовища).**

***2.6.1. Завдання: створення комплексної системи управління відходами***

|  |  |
| --- | --- |
| Захід | Відповідальний виконавець |
| 1. Будівництво 33–х контейнерних майданчиків для збирання твердих побутових відходів;2. Придбання та встановлення 125 вуличних урн;2. Забезпечення екологічно безпечного збирання та тимчасового зберігання небезпечних відходів. | Управління житлово-комунального господарства міської ради |

***2.6.2. Завдання: постійний моніторинг за рівнем забруднення навколишнього середовища (радіаційний контроль, викиди від транспорту та промисловості, поверхневі води, ґрунт)***

| Захід | Відповідальний виконавець |
| --- | --- |
| 1. Проведення моніторингу забруднення підземних та повеневих вод у районі ставків-накопичувачів рідких промислових відходів та полігону твердих побутових відходів (район «Масанів»). | Управління житлово-комунального господарства міської ради |

***2.6.3. Завдання: розширення і модернізація мережі водопровідних і каналізаційних систем***

|  |  |
| --- | --- |
| Захід | Відповідальний виконавець |
| 1. Реконструкція самопливного каналізаційного колектору від житлового будинку № 12 по вул. Олександра Самійленка до каналізаційної насосної станції № 3 по вулиці Мстиславська, 100а ;2. Реконструкція водопроводу по вул. Промисловій від вул. Попудренка до вул. Музичної;3. Реконструкція самопливного каналізаційного колектору по вул. Київська від перехрестя з просп. Миру до перехрестя з вул. Гонча. | КП «Чернігівводоканал» міської ради |

***2.6.4. Завдання: захист поверхневих вод шляхом модернізації системи дощової каналізації***

|  |  |
| --- | --- |
| Захід | Відповідальний виконавець |
| 1. Реконструкція мереж зливової каналізації по вул. Декабристів від вул. Михайла Могилянського до просп. Миру з влаштуванням споруди для тимчасового накопичення зливових вод біля буд. № 1 по вул. Декабристів ;2. Будівництво мереж зливової каналізації по вул. Реміснича від вул. Магістратська до вул. Коцюбинського та по вул. Коцюбинського від вул. Реміснича до вул. Кирпоноса;3. Будівництво централізованої каналізації по вулицям Стрілецькій, Алексєєва, Василя Будника, Волонтерів та Добровольців у м. Чернігові. | Управління житлово-комунального господарства міської ради,КП «Чернігівводоканал» міської ради |

**2.7. Операційна ціль: проведення транспортної реформи**

***2.7.1. Завдання: Розробка та впровадження ІТ системи ідентифікації (валідизації) проїзних квитків для всіх міських видів транспорту (Е-квиток)***

|  |  |
| --- | --- |
| Захід | Відповідальний виконавець |
| 1. Впровадження та розповсюдження електронних транспортних карток для проїзду в комунальному транспорті. | Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв’язку міської ради |

***2.7.2. Завдання: виявлення та усунення дублювання маршрутів електротранспорту та міських маршруток***

|  |  |
| --- | --- |
| Захід | Відповідальний виконавець |
| 1. Моніторинг та модернізація, у разі необхідності, схеми руху міського транспорту. | Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв’язку міської ради |

***2.7.3. Завдання: система GPS-моніторингу***

|  |  |
| --- | --- |
| Захід | Відповідальний виконавець |
| Продовження роботи над удосконаленням системи GPS-моніторингу на маршрутах пасажирського транспорту. | Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв’язку міської ради |

#

# Стратегічна ціль № 3 «Розвиток людського потенціалу

#  “Людина - понад усе”»

Діють міські цільові програми:

* + Програма комп’ютеризації закладів та установ освіти міста Чернігова на 2016-2020 роки;
	+ Міська цільова Програма розвитку освіти м. Чернігова «Освіта в житті нашого міста на 2017 – 2021 роки»;
	+ Програма поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти м. Чернігова на 2019-2023 роки;
	+ Програма відновлення дитячих ігрових та спортивних майданчиків закладів освіти міста Чернігова на 2018-2020 роки;
	+ Програма боротьби з онкологічними захворюваннями у м. Чернігові на 2018-2021 роки;
	+ Комплексна міська програма "Здоров'я чернігівців" на 2018-2021 роки;
	+ Програма "Про розвиток фізичної культури та спорту" на 2018-2020 роки;
	+ Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016-2020 роки;
	+ Програма поліпшення гігієнічних умов у закладах освіти м. Чернігова на 2019-2023 роки.

**3.1. Операційна ціль: створення умов для надання ефективної, доступної та якісної медичної допомоги («Здорове місто») «HealthyCity»**

***3.1.1. Завдання: підвищення якості та доступності медичної допомоги***

| Захід | Відповідальний виконавець |
| --- | --- |
| 1. Продовження капітальних та поточних ремонтів приміщень закладів охорони здоров’я Чернігівської міської ради (капітальний ремонт приміщень КНП «Чернігівська міська лікарня № 1»: 9-ти поверхового палатного корпусу та ІІІ поліклінічного відділення з застосуванням енергозберігаючих технологій по комплексній термомодернізації; поліклінічного відділення КНП «Чернігівська міська лікарня № 3»; капітальний ремонт КНП «Пологовий будинок» міської ради з комплексної термомодернізації (співфінансування проекту GIZ «Партнерство з модернізації: енергоефективність у лікарнях» у рамках співпраці з Німеччиною);2. Придбання медичного обладнання для забезпечення лікувально-діагностичного процесу на сучасному рівні;3. Проведення навчальних тренінгів для працівників, що надають ПМД та лікарів загальної практики-сімейної медицини. | Управління охорони здоров’я міської ради,управління капітального будівництва міської ради, комунальні некомерційні підприємства міської ради сфери охорони здоров’я |

***3.1.2. Завдання: профілактика та забезпечення раннього виявлення захворювань***

|  |  |
| --- | --- |
| Захід | Відповідальний виконавець |
| 1. Організація профілактичних оглядів населення міста;активізація превентивних заходів з протидії серцево-судинним, судинно-мозковим, онкологічним захворюванням, туберкульозу, ВІЛ/СНІДу;2. Продовження впровадження сучасних перинатальних технологій. | Управління охорони здоров’я міської ради |

***3.1.3. Підвищення рівня ефективності використання ресурсів, якості та доступності вторинної та третинної медичної допомоги***

|  |  |
| --- | --- |
| Захід | Відповідальний виконавець |
| 1. Приведення мережі закладів охорони здоров’я вторинного рівня відповідно до потреб населення у медичній допомозі відповідної інтенсивності та спеціалізації; 2. Подальший розвиток е-медицини з запровадженням медичних інформаційних систем;3. Подальший розвиток реабілітаційної та паліативної допомоги. | Управління охорони здоров’я міської ради |

**3.2. Операційна ціль: пропаганда здорового способу життя людини «Здоров`я містян - перспективне місто»**

***3.2.1. Завдання: проведення просвітницької роботи з пропаганди здорового способу життя***

|  |  |
| --- | --- |
| Захід | Відповідальний виконавець |
| 1. Формування позитивного інформаційного простору щодо утвердження здорового способу життя, попередження соціально небезпечних хвороб з застосуванням інформаційно-просвітницьких кампаній на сайтах управління і закладів охорони здоров’я, виступів на радіо і телебаченні. | Управління охорони здоров’я міської ради |

***3.2.2. Завдання: створення спортивної інфраструктури для занять фізичною культурою і спортом***

| Захід | Відповідальний виконавець |
| --- | --- |
| 1.Капітальний ремонт спортивного майданчика загальноосвітнього навчального закладу № 35;2. Проектування будівництва нових об’єктів спортивної інфраструктури;3. Придбання обладнання для відділень веслування на байдарках і каное, човнах «Дракон», відділень вільної боротьби, дзюдо, тхеквондо, кікбоксингу, кульової стрільби, стрільби із лука, відділення волейболу;4.Реконструкція баскетбольного майданчику спеціалізованої загальноосвітньої школи № 1 з поглибленим вивченням іноземних мов. | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради, управління капітального будівництва міської ради, управління освіти міської ради  |

**3.3. Операційна ціль: забезпечення умов для отримання якісної освіти «Інтелект містян=розвиток міста»). «IntellectualCity »**

***3.3.1. Завдання: підвищення якості та рівного доступу населення до загальної середньої освіти***

|  |  |
| --- | --- |
| Захід | Відповідальний виконавець |
| 1. Будівництво початкової школи з дошкільним відділенням в мікрорайоні «Бобровиця»;2. Матеріальне оснащення кабінетів початкових класів за програмою «Нова українська школа»;3. Обладнання освітніх закладів протипожежною сигналізацією;4. Придбання 34 мультимедійних комплексів для закладів загальної середньої освіти;5. Капітальний ремонт санвузлів та благоустрій територій закладів загальної середньої освіти. | Управління освіти міської ради, управління капітального будівництва міської ради |

***3.3.2. Завдання: розбудова мережі дошкільних навчальних закладів, підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою***

| Захід | Відповідальний виконавець |
| --- | --- |
| 1. Будівництво дошкільного відділення початкової школи в мікрорайоні «Бобровиця»;2. Відкриття додаткової групи в ЗДО №14;3. Капітальний ремонт приміщень басейнів закладів дошкільної освіти № 42 та № 77;4. Капітальний ремонт закладу дошкільної освіти № 27;5.Капітальний ремонт санвузлів та благоустрій територій закладів дошкільної освіти. | Управління освіти міської ради, управління капітального будівництва міської ради |

***3.3.3. Завдання: розвиток професійної освіти відповідно до потреб ринку праці, у т.ч. розвиток системи освіти впродовж життя***

|  |  |
| --- | --- |
| Захід | Відповідальний виконавець |
| 1. Реалізація проекту з підвищення якості та конкурентоспроможності професійної (професійно-технічної) освіти в рамках Проекту «Пакет швидкого запуску – Україна» ТОВ Engagement Global спільно з німецьким партнером містом Меммінгем;2. Застосування елементів дуальної форми навчання у закладах професійної (професійно – технічної) освіти. | Управління освіти міської ради |

**3.4. Операційна ціль: створення умов для розвитку потенціалу молоді (активна молодь=активна громада») «YouthCity»**

***3.4.1. Завдання: підвищення громадської активності й ініціативності молоді***

|  |  |
| --- | --- |
| Захід | Відповідальний виконавець |
| 1. Проведення циклу тренінгів у рамках «Школи молодіжного самоврядування» із залученням громадських організацій, благодійних фондів, органів студентського та учнівського самоврядування;2. Проведення та підтримка спільних з молодіжними громадськими організаціями акцій та заходів. | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради |

***3.4.2. Завдання: розвиток лідерських і підприємницьких якостей молоді***

|  |  |
| --- | --- |
| Захід | Відповідальний виконавець |
| 1. Участь у пілотному проекті «Бізнес-акселератор» при Агенції регіонального розвитку Чернігівської області;2. Організація зустрічей учнів середніх-старших класів загальноосвітніх навчальних закладів з представниками бізнесу міста.  | Управління економічного розвитку міста міської ради, управління освіти міської ради,Чернігівська регіональна торгово-промислова палата |

***3.4.3. Завдання: розширення можливостей і створення умов для самореалізації молоді***

|  |  |
| --- | --- |
| Захід | Відповідальний виконавець |
| 1. Капітальний ремонт клубу «Інтелект» комунального закладу «Позашкільний навчальний заклад «Центр роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання міської ради;2. Реконструкція клубу «Десна» комунального закладу «Позашкільний навчальний заклад «Центр роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання міської ради;3. Відновлення дитячих та спортивних майданчиків. | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради,управління культури та туризму міської ради, управління капітального будівництва міської ради |

# Стратегічна ціль № 4 «Розвиток туризму “Чернігів – туристичне місто”»

Діють міські програми:

* + Програма розвитку туризму та промоції міста Чернігова на 2019-2021 роки.
	+ Програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Черніговом, здійснення представницьких та інших заходів на 2019-2023 роки;
	+ Програма забезпечення діяльності комунального підприємства «Міський Палац культури імені В’ячеслава Радченка» Чернігівської міської ради на 2019-2021 роки.
	+ Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства м. Чернігова на 2017-2020 роки;
	+ Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016-2020 роки.

**4.1. Операційна ціль: створення умов для збільшення кількості платоспроможних туристів (Новий турист=економічний розвиток міста). «Tourist City».**

***4.1.1. Завдання: створення та проведення унікальних фестивалів та подій***

| Захід | Відповідальний виконавець |
| --- | --- |
| 1.Проведення фестивалів та загальноміських свят, відкриття щорічного зимового містечка «#fairy\_winter»;2.Проведення нових брендових фестивалів міста Легенд «Чорний Град» та «Сіверські куштуваники». | Управління культури та туризму міської ради |

***4.1.2. Завдання: створення різноманітних розважальних заходів та закладів***

|  |  |
| --- | --- |
| Захід | Відповідальний виконавець |
| 1.Розробка та впровадження розважального інтерактивного проєкту «ДитяChe»; 2. Проведення культурно-просвітницького проєкту «А ми до вас у вечірній час», орієнтованого на мешканців віддалених житлових мікрорайонів міста; 3. Проведення культурологічно-просвітницького проєкту «ChAC» («Мамапікнік», «Гаражпікнік» та «Family FM»), «Art-Аvenue» та «Літні музичні вечори». | Управління культури та туризму міської ради |

***4.1.3. Завдання: створення сучасних екскурсійних пропозицій***

|  |  |
| --- | --- |
| Захід | Відповідальний виконавець |
| 1. Розширення тематичного спектру екскурсійних напрямків;2. Проведення анімаційних екскурсій на постійній основі;3. Впровадження екскурсій для дітей «рівний-рівному». | Управління культури та туризму міської ради |

**4.2. Операційна ціль: формування програми промоції та інформативності міста «FamousCity»**

***4.2.1. Завдання: створення та просування сучасного міського туристичного порталу з міжнародним доменним ім’ям travel або visit***

|  |  |
| --- | --- |
| Захід | Відповідальний виконавець |
| 1. Регулярне наповнення системи адміністрування та керування офіційним міським туристичним ВЕБ-сайтом відповідно до нових досягнень програмування. | Управління культури та туризму міської ради |

***4.2.2. Завдання: створення та популяризація сучасного туристичного інформаційного центру та встановлення інфо боксів в основних туристичних геолокаціях***

|  |  |
| --- | --- |
| Захід | Відповідальний виконавець |
| 1. Встановлення антивандальних електронних сенсорних туристично-інформаційних боксів. | Управління культури та туризму міської ради |

***4.2.3. Завдання: створення якісної інформаційно-презентаційної продукції***

|  |  |
| --- | --- |
| Захід | Відповідальний виконавець |
| 1. Розробка, виготовлення та придбання презентаційних, інформаційних матеріалів, сувенірної, рекламно-поліграфічної продукції про місто Чернігів. | Управління культури та туризму міської ради |

***4.2.4. Завдання: створення та поширення соціальної реклами, відеороликів в топ-5 містах, жителі яких найчастіше відвідують Чернігів (Київ, Славутич, Харків, Гомель, Чернігівська область). “Обмін точками реклами” між містами***

|  |  |
| --- | --- |
| Захід | Відповідальний виконавець |
| 1. Встановлення сіті-лайтів та тематичних бордів у містах Київ, Харків, Житомир, Суми. | Управління культури та туризму міської ради |

***4.2.5. Завдання: участь у міжнародних туристичних виставках***

|  |  |
| --- | --- |
| Захід | Відповідальний виконавець |
| 1. Забезпечення участі міста у міжнародних, національних та регіональних спеціалізованих туристичних виставках, форумах із обов’язково визначеною формою та термінами звітності. | Управління культури та туризму міської ради, відділ міжнародних відносин міської ради |

***4.2.6. Завдання: розширення можливостей для проведення днів Чернігова у містах – партнерах Чернігова та інших містах України та закордоном***

|  |  |
| --- | --- |
| Захід | Відповідальний виконавець |
| 1.Організація та проведення Чернігівського туристичного форуму «Туристичні практики 2020», Всесвітнього дня туризму, Дня туризму в Україні, запровадження всеукраїнських навчальних семінарів «Digital у промоції міста»;2. Організація та проведення промо-проєкту «Чернігів Day» у новому місті-побратимі Сєвєродонецьк Луганської області (або в будь-якому іншому місті-побратимі за узгодженням). | Відділ міжнародних відносин міської ради,управління культури та туризму міської ради |

***4.2.7. Завдання: створення туристичного барометру міста***

|  |  |
| --- | --- |
| Захід | Відповідальний виконавець |
| 1. Робота над створенням каталогу туристичних об'єктів міста. | Управління культури та туризму міської ради |

**4.3. Операційна ціль: покращення інфраструктури міста «ComfortableCity»**

***4.3.1. Завдання: налагодження прямого залізничного сполучення з містами (Львів, Одеса, Харків)***

|  |  |
| --- | --- |
| Захід | Відповідальний виконавець |
| 1. Проведення переговорів з представниками ПАТ «Укрзалізниця» про продовження існуючих маршрутів або створення нового залізничного сполучення м. Чернігів з іншими містами України. | Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв`язку міської ради |

***4.3.2. Завдання: підвищення рівня та якості транспортного забезпечення та обслуговування у нічний час***

|  |  |
| --- | --- |
| Захід | Відповідальний виконавець |
| 1. Продовження годин роботи міського транспорту у дні державних та міських свят.  | Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв`язку міської ради  |

***4.3.3. Завдання: облаштування пішохідно-прогулянкових зон***

|  |  |
| --- | --- |
| Захід | Відповідальний виконавець |
| 1. Реконструкція та озеленення рекреаційних зон відпочинку: парків, скверів, алей;2. Капітальний ремонт парку ім. Коцюбинського;3. Реконструкція скверу ім. Попудренка;4. Розробка проектної документації по об’єкту «Реконструкція території від вул. Шевченка до міського пляжу «/Золотий берег) (територія ЦПКтаВ та частини Лісопарку «Кордівка»;5. Влаштування територій на розі вул.Шевченка та вул. Гонча», по просп. Миру, 54-56. | Управління капітального будівництва міської ради,управління житлово-комунального господарства міської ради |

***4.3.4. Завдання: реконструкція та створення нових об’єктів для приваблення туристів (човнові станції, яхт-клуби, пляжні зони).***

|  |  |
| --- | --- |
| Захід | Відповідальний виконавець |
| 1. Влаштування пайп-парку на бульварі по просп. Миру від вул. Івана Мазепи до вул. С. Русової. | Управління житлово-комунального господарства міської ради |

# 4. Додатки

Додаток 1 до Програми економічного і соціального розвитку міста Чернігова на 2020 рік

П О К А З Н И К И

економічного і соціального розвитку на 2020 рік

| Показник | Один. виміру | 2018 р.факт | 2019 р. очікуване | 2020 р. прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Середньорічна чисельність наявного населення - всього | тис. осіб | 288,8 | 287,5 | 286,5 |
| Обсяг реалізованої промислової продукції у відпускних цінах підприємств | млн грн | 13 198,0 | 14 517,8 | 15 737,3 |
| Обсяг перевезення вантажів автомобільним транспортом | тис. тонн | 877,1 | 967,4 | 1000,0 |
| Обсяг перевезення пасажирів автомобільним транспортом | тис. пас. | 28 153,2 | 26 154,3 | 26 000,0 |
| Капітальні інвестиції за рахунок усіх джерел фінансування | млн грн | 2 247,2 | 2 940,0 | 3 500,0 |
| Капітальні інвестиції у % до попереднього року (розрахунково)  | % | 121,6 | 121,1 | 108,2 |
| Обсяг виконаних будівельних робіт  | млн грн | 806,5 | 1 450,0 | 1 595,0 |
| Введення в експлуатацію житла  | тис. кв. м | 49,4 | 85,0 | 75,0 |
| Середньооблікова кількість штатних працівників, зайнятих економічною діяльністю (*без малих підприємств*)  | тис. осіб | 74,0 | 73,1 | 73,1 |
| Середньомісячна заробітна плата штатних працівників, зайнятих економічною діяльністю *(без малих підприємств)* | грн | 6 891 | 8 036,0 | 9 270,0 |
| Фонд оплати праці штатних працівників, зайнятих економічною діяльністю (без малих підприємств) | млн грн | 6 116,6 | 7 049,2 | 8 131,6 |
| Доходи комунальних комерційних підприємств міської ради | млн грн | 968,6 | 1 095,7 | 1113,5 |
| *Витрати* комунальних комерційних підприємств міської ради | млн грн | 937,1 | 1 074,9 | 1107,5 |
| Прибуток комунальних комерційних підприємств міської ради | млн грн | 31,5 | 20,8 | 6,0 |
| Забезпеченість населення соціальною інфраструктурою: |   |  |  |  |
| житлом на одного жителя | кв. м | 22,4 | 22,7 | 23,0 |
| лікарняними закладами на 10 тис. жителів | ліжок | 47,9 | 48,0 | 48,1 |
| амбулаторно-поліклінічними закладами на 1 мешканця  | відвід. за рік | 9,3 | 9,4 | 9,4 |
| лікарями на 10 тис. мешканців | осіб | 31,2 | 30,0 | 29,8 |
| Охоплення дітей дошкільного віку (від трьох до шести (семи) років) всіма формами дошкільної освіти, %  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Охоплення дітей позашкільною освітою (у % до кількості дітей шкільного віку) | % | 84,0 | 71,8 | 73,0 |
| Кількість загальноосвітніх навчальних закладів | одиниць | 37 | 37 | 37 |

Додаток 2 до Програми економічного і соціального розвитку міста Чернігова на 2020 рік

Перелік міських цільових програм, які будуть реалізовуватись у 2020 році

| № з/п  | Назва програми | Дата та номер рішення |
| --- | --- | --- |
|
|  |
|  | Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства м. Чернігова на 2017-2020 роки | рішення міської ради від 30.11.2016 №13/VII-8  |
|  | Програма розвитку інженерно - транспортної інфраструктури приватного сектору міста Чернігова на 2016-2020 роки | рішення міської ради від 27.10.2016 №12/VII-4  |
|  | Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016-2020 роки | рішення міської ради від 28.12.2015 №2/VII-5 |
|  | Програма «Безпечне місто Чернігів» на 2018-2020 роки | рішення міської ради від 30.11.2017 № 25/VII-2 |
|  | Програма поліпшення екологічного стану міста Чернігова на 2018-2020 роки | рішення міської ради від 30.11.2017 № 25/VII-5 |
|  | Програма встановлення засобів обліку гарячого та холодного водопостачання мешканцям міста Чернігова на 2017-2020 роки | рішення міської ради від 28.02.2017 № 16/VII-8 |
|  | Програма охорони життя людей на водних об’єктах у місті Чернігові на 2016-2020 роки | рішення міської ради від 28.04.2016 № 7/VII-3 |
|  | Програма створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у місті Чернігові на 2016-2020 роки | рішення міської ради від 28.04.2016 №7/VII-3 |
|  | Програма забезпечення пожежної безпеки в місті Чернігові на 2017-2020 роки | рішення міської ради від 30.11.2016 №13/VII-14 |
|  | Програма підтримки малого та середнього підприємництва у м. Чернігові на 2017-2020 роки  | рішення міської ради від 30.10.2016 № 13/VII-3 |
|  | Програма розвитку міжнародних відносин містаЧернігова на 2020 - 2021 роки | рішення міської ради від 31.10.2019 № 46/VII-3 |
|  | Програма розвитку земельних відносин на території міста Чернігова на 2017-2020 роки  |  рішення міської ради від 27.10.2016 № 12/VII-29 |
|  | Програма управління комунальним майном територіальної громади міста Чернігова на 2020-2022 роки | рішення міської ради від 31.10.2019 № 46/VII-8 |
|  | Програма розроблення (оновлення) містобудівної документації м. Чернігова на 2017 – 2020 роки | рішення міської ради від 17.08.2017№ 22/VII - 08 |
|  | Програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Черніговом, здійснення представницьких та інших заходів на 2019-2023 роки | рішення міської ради від 26.10.2018 №35/VII-9 |
|  | Програма розвитку громадянського суспільства в м. Чернігові на 2016-2020 роки | рішення міської ради від 28.04.2016 №7/VII-31 |
|  | Програма підвищення енергоефективності в бюджетних установах м. Чернігова на 2017-2027 роки | рішення міської ради від 26.01.2017 №15/VII - 3 |
|  | Програма комп’ютеризації закладів та установ освіти міста Чернігова на 2016-2020 роки | рішення міської ради від 25.02.2016 № 4/VII-4 |
|  | Міська цільова Програма розвитку освіти м. Чернігова «Освіта в житті нашого міста на 2017 – 2021 роки»  | рішення міської ради від 27.10.2016 № 12/VII-25 |
|  | Програма поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти м. Чернігова на 2019-2023 роки | рішення міської ради від 31.05.2018 № 31/VII-3 |
|  | Програма відновлення дитячих ігрових та спортивних майданчиків закладів освіти міста Чернігова на 2018-2020 роки | рішення міської ради від 31.01.2018 № 27/VII-1 |
|  | Програма компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян в міському електро- та автомобільному транспорті загального користування на 2019-2021 роки | рішення міської ради від 26.10.2018 №35/VII-3 |
|  | Програма компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян (мешканців міста Чернігова) на залізничному транспорті приміського сполучення на 2019-2021 роки | рішення міської ради від 26.10.2018 №35/VII-2 |
|  | Програма розвитку електричного транспорту м. Чернігова на 2018-2022 роки | рішення міської ради від 21,08.2018 № 33/VII-3 |
|  | Програма боротьби з онкологічними захворюваннями у м. Чернігові на 2018-2021 роки | рішення міської ради від 31.05.2018 № 31/VII-1 |
|  | Комплексна міська програма «Здоров'я чернігівців» на 2018-2021 роки | рішення міської ради від 21.08.2018 № 33/VII-4 |
|  | Програма підтримки народжуваності у місті Чернігові на 2017-2022 роки | рішення міської ради від 21.09.2017 № 23/VII - 3 |
|  | Програма молодіжного житлового кредитування в місті Чернігові на 2018-2022 роки | рішення міської ради від 26.10.2017 № 24/VII-1 |
|  | Міська цільова програма «Молодь міста Чернігова» на 2017-2020 роки  | рішення міської ради від 27.10.2016 № 12/VII-10 |
|  | Комплексна цільова програма «Місто Чернігів – дружнє до сім’ї та дітей» на 2019-2023 роки | рішення міської ради від 27.09.2018 № 34/VII - 1 |
|  | Програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей - мешканців м. Чернігова на 2016-2020 роки | рішення міської ради від 31.03.2016 №6/VII-3 |
|  | Програма сприяння забезпечення новим житлом мешканців непридатного для проживання та застарілого житлового фонду міста Чернігова на 2019 – 2023 роки | рішення міської ради від 26.10.2018 №35/VII-4 |
|  | Програма підтримки та розвитку комунального підприємства «Телерадіоагентство «Новий Чернігів» Чернігівської міської ради в період впровадження цифрового мовлення на 2018 – 2020 роки | рішення міської ради від 30.11.2017 № 25/VII-12 |
|  | Програма забезпечення діяльності комунального підприємства «Муніципальна варта» Чернігівської міської ради на 2018-2020 роки  | рішення міської ради від 30.11.2017 №25/VII-9 |
|  | Програма «Утримання та забезпечення діяльності Чернігівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на 2019 – 2023 роки» | рішення міської ради від 26.10.2018 №35/VII-8 |
|  | Програма забезпечення діяльності комунального підприємства «Міський Палац культури імені В’ячеслава Радченка» Чернігівської міської ради на 2019-2021 роки | рішення міської ради від 27.09.2018 № 34/VII - 3 |
|  | Програма розвитку фізичної культури та спорту на 2019-2023 роки | рішення міської ради від 27.09.2018 № 34/VII - 2 |
|  | Програма для забезпечення виконання рішень суду на 2018-2022 роки | рішення міської ради від 31.05.2018 № 31/VII - 18 |
|  | Програма розвитку велосипедного руху і облаштування велосипедної інфраструктури у м. Чернігові на 2017-2020 роки | рішення міської ради від 26.01.2017 № 15/VII - 7 |
|  | Програма розвитку туризму та промоції міста Чернігова на 2019-2021 роки | рішення міської ради від 26.10.2018 №35/VII-10 |
|  | Програма надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова на 2019-2024 роки | рішення міської ради від 29.11.2018 №36/VII-17 |
|  | Програма сприяння створенню ОСББ та підтримки будинків ОСББ та ЖБК на 2016-2020 роки | рішення міської ради від 28.04.2016 №7/VII-1 зі змінами |
|  | Програма висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м. Чернігова на 2019-2020 роки | рішення міської ради від 29.11.2018 №36/VII-6 |
|  | Міська цільова програма з охорони та збереження пам’яток культурної спадщини м. Чернігова на 2019-2021 роки | рішення міської ради від 29.11.2018 №36/VII-5 |
|  | Програма поліпшення гігієнічних умов у закладахосвіти м. Чернігова на 2019-2023 роки | рішення міської ради від 31.10.2019 № 46/VII-2 |
|  | Програма організації та проведення у 2020 році громадських робіт для незайнятого населення м. Чернігова | Погоджено рішенням виконкому міської ради від 07.11.2019 № 433 |
|  | Програма розвитку культури й культурного простору міста Чернігова на 2020-2022 роки | Погоджено рішенням виконкому міської ради від 07.11.2019 № 442 |
|  | Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2020 рік | проект |
|  | Програма управління боргом міського бюджету міста Чернігова на 2020 рік | проект |
|  | Програма підтримки громадських організацій міста Чернігова на 2020 рік | проект  |
|  | Програма сприяння збереженню і покращенню технічного стану житлового фонду міста та його безпечній експлуатації на 2017-2020 роки | проект |

Додаток 3 до Програми економічного і соціального розвитку міста Чернігова

на 2020 рік

Перелік інвестиційних проектів, які планується реалізувати у 2020 році

| № з/п | Найменування об’єкта та його місцезнаходження | Рік початку і закінчення будівництва | Орієнтовні джерела фінансування  |
| --- | --- | --- | --- |
| державний бюджет | обласний та міський бюджети | інші джерела |
| 1 | Капітальний ремонт басейну Чернігівського колегіуму № 11, розташованого за адресою: м. Чернігів, пр. Миру, 137 | 2020 |  | \* |  |
| 2 | Капітальний ремонт закладу дошкільної освіти № 27 за адресою вул. Святомиколаївська, 25, м. Чернігів  | 2020 |  | \* |  |
| 3 | Капітальний ремонт спортивного майданчика загальноосвітнього навчального закладу № 35 по вул. Незалежності, 42а, м. Чернігів | 2020 |  | \* |  |
| 4 | Капітальний ремонт будівлі спеціалізованої загальноосвітньої школи № 1 з поглибленим вивченням іноземних мов, розташованої за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 40. Термомодернізація будівель бюджетних закладів міста Чернігова | 2019-2020 |  | \* |  |
| 5 | Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3, розташованої за адресою: м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 14. Термомодернізація будівель бюджетних закладів міста Чернігова | 2019-2020 |  | \* |  |
| 6 | [Будівництво навчально-виховного комплексу «дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній навчальний заклад І–ІІ ступенів у мікрорайоні «Бобровиця» на 345 місць (ДНЗ- 75 місць, ЗНЗ 270 місць) по вул. Шевченка, 187 в м. Чернігові»](http://dfrr.minregion.gov.ua/Project-annotation?PROJT=23381) | 2020-2022 | \* | \* |  |
| 7 | Реконструкція: заміна існуючих заповнень віконних та дверних блоків на енергозберігаючі в ЗЗСО № 6 за адресою: м. Чернігів, вул. І. Мазепи, 35 | 2020 |  | \* |  |
| 8 | Реконструкція: заміна існуючих заповнень віконних та дверних блоків на енергозберігаючі в загальноосвітній школі І ступеня № 25 та гімназії гуманітарно-естетичного профілю № 31, розташованої за адресою: м. Чернігів, вул. Доценка, 29. | 2019-2020 |  | \* |  |
| 9 | Реконструкція: заміна існуючих заповнень віконних та дверних блоків на енергозберігаючі в ЗЗСО № 18, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Гагаріна, 24 | 2020 |  | \* |  |
| 10 | Реконструкція: заміна існуючих заповнень віконних та дверних блоків на енергозберігаючі в ЗЗСО № 33, розташованому за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 207Б | 2020 |  | \* |  |
| 11 | Реконструкція: заміна існуючих заповнень віконних та дверних блоків на енергозберігаючі в закладі дошкільної освіти № 57, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Харківська, 5 | 2020 |  | \* |  |
| 12 | Реконструкція: заміна існуючих заповнень віконних та дверних блоків на енергозберігаючі в закладі дошкільної освіти № 58 «Лісова казка», розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Орловська, 6 | 2020 |  | \* |  |
| 13 | Реконструкція: заміна існуючих заповнень віконних та дверних блоків на енергозберігаючі в закладі дошкільної освіти № 70 «Дюймовочка», розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Космонавтів, 4Б | 2020 |  | \* |  |
| 14 | Капітальний ремонт басейну закладу дошкільної освіти № 42 «Русалонька», розташованого за адресою: м. Чернігів, вулиця Попудренка, 18 | 2020 |  | \* |  |
| 15 | Реконструкція баскетбольного майданчику спеціалізованої загальноосвітньої школи №1 з поглибленим вивченням іноземних мов, розташованої за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 40. | 2020-2021 |  | \* |  |
| 16 | Капітальний ремонт приміщення басейну ДНЗ №77 за адресою: м. Чернігів, вул. Захисників України, 15 | 2019-2020 |  | \* |  |
| 17 | Капітальний ремонт ганків з заміною вхідної групи ЗЗСО № 28, розташованого за адресою: м. Чернігів, пр. Миру 207-А | 2020 |  | \* |  |
| 18 | Капітальний ремонт басейну Чернігівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 19 за адресою: м. Чернігів, вул. Мстиславська, 76 | 2020 |  | \* |  |
| 19 | Капітальний ремонт закладів освіти | 2020 |  | \* |  |
| 20 | Капітальний ремонт клубу «Інтелект» комунального закладу «Позашкільний навчальний заклад «Центр роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання Чернігівської міської ради, вул. Івана Мазепи, 12-а, м. Чернігів | 2020 |  | \* |  |
| 21 | Капітальний ремонт вхідної групи комунального закладу «Позашкільний навчальний заклад «Центр роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання «Юніор» | 2020 |  | \* |  |
| 22 | Реконструкція клубу «Десна» комунального закладу "Позашкільний навчальний заклад "Центр роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання" Чернігівської міської ради, вул. П'ятницька, 49-1, м. Чернігів | 2020 |  | \* |  |
| 23 | Капітальний ремонт з застосуванням енергозберігаючих технологій по комплексній термомодернізації будівлі 9-ти поверхового палатного корпусу по проспекту Миру, 44 у м. Чернігові | 2020 |  | \* |  |
| 24 | Капітальний ремонт з застосуванням енергозберігаючих технологій по комплексній термомодернізації будівлі 3-го поліклінічного відділення Чернігівської міської лікарні №1 по проспекту Миру, 44 у м. Чернігові | 2019-2020 |  | \* |  |
| 25 | Капітальний ремонт КНП «Пологовий будинок» Чернігівської міської ради по вул. 1-го Травня, 172 в м. Чернігові. Комплексна термомодернізація | 2019-2021 |  | \* |  |
| 26 | Ландшафтна реконструкція прилеглої території 9-ти поверхового палатного корпусу КНП «Чернігівська міська лікарня №1» Чернігівської міської ради за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 44». Розробка ПКД | 2020 |  | \* |  |
| 27 | Реконструкція поліклінічного відділення по вул. Захисників України, 22, м. Чернігів, комунального некомерційного підприємства «Чернігівської міської лікарні №3» Чернігівської міської ради з метою підвищення ефективності роботи реєстратури, шляхом впровадження інформаційних систем управління | 2019-2020 |  | \* |  |
| 28 | Капітальний ремонт будівлі КП «Міський Палац культури» за адресою: м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 23. Комплексна термомодернізація будівлі з приведенням її до сучасних вимог щодо енергозбереження та ремонтом покрівлі та стін | 2019-2020 |  | \* |  |
| 29 | Ландшафтна реконструкція прилеглої території КП «Міський Палац культури» за адресою м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 23  | 2019-2020 |  | \* |  |
| 30 | Будівництво прибудови до музичної школи № 1 імені С.В.Вільконського по вулиці. Мстиславській, 3-А в м. Чернігові, на земельній ділянці, яка знаходиться в постійному користуванні замість існуючої адміністративної будівлі | 2018-2020 |  | \* |  |
| 31 | Реконструкція прилеглої території з влаштуванням автостоянки для тимчасового зберігання автомобілів відвідувачів КП «Міський Палац культури» за адресою: м. Чернігів, вул. І.Мазепи, 23 | 2020 |  | \* |  |
| 32 | Заміна вікон на енергозберігаючі в бібліотечному пункті за адресою: м. Чернігів, вул. П'ятницька, 32 | 2020 |  | \* |  |
| 33 | Будівництво централізованої каналізації по вулицям Стрілецькій, Алексєєва, Василя Будника, Волонтерів та Добровольців у м. Чернігові | 2019-2020 |  | \* | \* |
| 34 | Реконструкція об’єкту: «Екологічне покращення гідрологічного режиму та санітарного стану водойми № 3 в районі вул. Стрілецької у м. Чернігові» | 2020 |  | \* |  |
| 35 | Капітальний ремонт тролейбусної мережі в м. Чернігові (ДФРР) | 2020 | \* | \* |  |
| 36 | Капітальний ремонт ділянки дороги по вул. Героїв Чорнобиля в м. Чернігів з виділенням черговості: перша черга- проїздна частина | 2019-2020 |  | \* |  |
| 37 | Капітальний ремонт ділянки дороги по вул. Героїв Чорнобиля в м. Чернігів з виділенням черговості: друга черга- тротуар | 2019-2020 |  | \* |  |
| 38 | Капітальний ремонт ділянки дороги із забезпеченням водовідведення по вул. Красносільського (від вул. Глібова до вул. Красносільського, 71а)  | 2020 |  | \* |  |
| 39 | Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові | 2020 |  | \* |  |
| 40 | Капітальний ремонт доріг приватного сектору | 2020 |  | \* |  |
| 41 | Реконструкція самопливного каналізаційного колектору від житлового будинку №12 по вулиці Олександра Самійленка до каналізаційної насосної станції № 3 по вул. Мстиславська, 100а  | 2020 |  | \* |  |
| 42 | Будівництво мереж зливової каналізації по вул. Реміснича від вул. Магістратська до вул. Коцюбинського та по вул. Коцюбинського від вул. Реміснича до вул. Кирпоноса  | 2019-2020 |  | \* |  |
| 43 | Будівництво світлофорних об’єктів  | 2020 |  | \* |  |
| 44 | Капітальний ремонт світлофорних об'єктів | 2019-2020 |  | \* |  |
| 45 | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення  | 2019-2020 |  | \* |  |
| 46 | Капітальний ремонт освітлення пішохідних переходів | 2020 |  | \* |  |
| 47 | Капітальний ремонт парку ім. Коцюбинського | 2019-2020 |  | \* |  |
| 48 | Реконструкція скверу ім. Попудренка в м. Чернігів | 2020 |  | \* |  |
| 49 | Реконструкція об`єкту :«Влаштування території на розі вул.Шевченка та вул. Гонча» | 2020 |  | \* |  |
| 50 | Реконструкція зеленої зони по просп. Миру, 54-56 в м. Чернігів | 2020 |  | \* |  |
| 51 | Реконструкція об’єкту «Влаштування пайп-парку на бульварі по просп. Миру від вул. Івана Мазепи до вул. С. Русової в м. Чернігів» та дитячого ігрового майданчика з влаштуванням інклюзивного спортивно-ігрового обладнання. | 2020 |  | \* |  |
| 52 | Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту  | 2020 |  | \* |  |
| 53 | Встановлення обладнання (електронно-інформаційного табло) на зупинках громадського транспорту | 2020 |  | \* |  |
| 54 | Відновлення дитячих та спортивних майданчиків | 2020 |  | \* |  |
| 55 | Будівництво контейнерних майданчиків | 2020 |  | \* |  |
| 56 | Реконструкція мереж зливової каналізації по вул. Декабристів від вул. Михайла Могилянського до просп. Миру з влаштуванням споруди для тимчасового накопичення зливових вод біля буд. №1 по вул. Декабристів | 2019-2020 |  | \* |  |
| 57 | Капітальний ремонт перехрестя вулиці Попудренка та проспекту Перемоги | 2020 |  | \* |  |
| 58 | [Енергоефективна теплореновація Чернігівського дошкільного навчального закладу № 58 санаторного типу Чернігівської міської ради (капітальний ремонт закладу з технічним переоснащенням басейну)](http://dfrr.minregion.gov.ua/Project-annotation?PROJT=24427) | 2020 | \* | \* |  |
| 59 | [Реконструкція будівлі під ДНЗ за адресою: м Чернігів, вул. Ціолковського, 8](http://dfrr.minregion.gov.ua/Project-annotation?PROJT=24421) | 2020 | \* | \* |  |
| 60 | [Енергоефективна теплореновація Чернігівського дошкільного навчального закладу № 74, будинку «Добра і радості» Чернігівської міської ради (капітальний ремонт), розташованого за адресою: м. Чернігів, вул. Доценка, 20](http://dfrr.minregion.gov.ua/Project-annotation?PROJT=24420) | 2020 | \* | \* |  |
| 61 | [Облаштування систем безпеки в рамках заходів «Безпечна школа» в Чернігівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 29 Чернігівської міської ради Чернігівської області, розташованій за адресою: м. Чернігів, вул. Доценка, 9](http://dfrr.minregion.gov.ua/Project-annotation?PROJT=24396) | 2020 | \* | \* |  |
| 62 | [Облаштування систем безпеки в рамках заходів «Безпечна школа» в спеціалізованій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням іноземних мов м. Чернігова, розташованій за адресою: м. Чернігів, вул. Савчука, 13](http://dfrr.minregion.gov.ua/Project-annotation?PROJT=24389) | 2020 | \* | \* |  |
| 63 | Енергоефективна реновація загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 (реконструкція) | 2020 | \* | \* |  |
| 64 | [Реконструкція каналізаційного колектору по вулиці Глібова, Леоніда Пашина від перехрестя з вулицею Красносільського до каналізаційної насосної станції КНС 5 в м. Чернігові](http://dfrr.minregion.gov.ua/Project-annotation?PROJT=23909) | 2020-2021 | \* | \* |  |
| 65 | [Реконструкція насосної станції 3-го підйому із застосуванням новітніх технологій та встановленням обладнання з доочистки та знезалізнення питної води в системі централізованого водопостачання, що розташована за адресою вул. Козацька, 26а в м. Чернігові](http://dfrr.minregion.gov.ua/Project-annotation?PROJT=23908) | 2020 | \* | \* |  |
| 66 | [Будівництво автомобільної дороги для під'їзду з вул. Івана Мазепи до житлового району по вул. Текстильників у м. Чернігові](http://dfrr.minregion.gov.ua/Project-annotation?PROJT=23906) | 2020-2021 | \* | \* |  |
| 67 | [Придбання обладнання для забезпечення кардіохірургічних втручань в КНП «Чернігівська міська лікарня №2» ЧМР](http://dfrr.minregion.gov.ua/Project-annotation?PROJT=23709) | 2020 | \* | \* | \* |
| 68 | [Забезпечення комунального некомерційного підприємства «Дитяча поліклініка №2» Чернігівської міської ради стаціонарною ультразвуковою діагностичною системою експертного класу](http://dfrr.minregion.gov.ua/Project-annotation?PROJT=23704) | 2020 | \* | \* |  |
| 69 | [Забезпечення пожежної безпеки (пожежна сигналізація) в комунальному некомерційному підприємстві «Дитяча поліклініка №2» Чернігівської міської ради в м. Чернігові](http://dfrr.minregion.gov.ua/Project-annotation?PROJT=23703) | 2020 | \* | \* |  |
| 70 | [Реконструкція стадіону «Локомотив» на земельній ділянці за згодою її користувача-комунального позашкільного навчального закладу «Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з футболу «Десна» Чернігівської міської ради» по вул. Жабінського, 19](http://dfrr.minregion.gov.ua/Project-annotation?PROJT=23385) | 2020 | \* | \* |  |
| 71 | [Будівництво спортивного залу для загальноосвітнього навчального закладу № 11 по Проспекту Миру, 137, в м. Чернігові](http://dfrr.minregion.gov.ua/Project-annotation?PROJT=23384) | 2020 | \* | \* |  |