## Лист1
Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради надає звіт про виконання Програми поліпшення екологічного стану міста Чернігова на 2011 - 2015 роки, яка була затверджена рішенням Чернігівської міської ради (5 сесія 6 скликання) від 31 січня 2011 року (далі – Програма). Даною Програмою було передбачено фінансування природоохоронних заходів на загальну суму 227507 тис. грн., у тому числі: за рахунок коштів міського бюджету - 60060 тис. грн., державного бюджету – 64500 тис. грн., інших джерел – 102947 тис. грн.. Фактичне виконання за даною Програмою становить 31934,3 тис. грн, з них за рахунок коштів міського бюджету - 24414,9 тис. грн., державного бюджету – 7283,1 тис. грн., інших джерел – 236,3 тис. грн..
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ заходів Програми поліпшення екологічного стану м. Чернігова на 2011-2015 роки (станом на 01.01.2016)
№ з.п. | Перелік заходів програми | Строк вико-нання заходу | Відповідаль-ні виконавці | Джерела фінансування, тис. грн. |  |  | ПЛАНОВІ обсяги фінансування (вартість), тис.грн., у тому числі:
[7 empty] | 2011 рік |  |  | 2012 рік |  |  | 2013 рік |  |  | 2014 рік |  |  | 2015 рік
|  |  |  | міський бюд-жет | інші бюд-жети | інші кошти | міський бюджет | інші бюд-жети | інші кош-ти | міський бюд-жет | інші бюд-жети | інші кош-ти | міський бюд-жет | інші бюд-жети | інші кош-ти | міський бюд-жет | інші бюджети | інші кошти | міський бюд-жет | інші бюджети | інші кошти
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1.1 | Розробка проектно-кошторисної документації та реалізація комплексу заходів проекту техніко-економічного обґрунтування поліпшення екологічного стану р.Стрижень в м.Чернігові | 2011-2015 роки | УКБ, УЖКГ ЧМР, Деснянське басейнове управління водних ресурсів | 15906 | 50000 |  | 1000 | 10000 |  | 1403 | 10000 |  | 7503 | 10000 |  | 3700 | 10000 |  | 2300 | 10000
ФАКТИЧНЕ ВИКОНАННЯ ПО пункту 1.1.: | [6 empty] | у 2011 році Міський бюджет ВСЬОГО : 69,209 у тому числі: 1) 7,183.- компенсаційні заходи рибному господарству по об"єкту "Реконструкція шахтного водоскиду в гирлі р. Стрижень"; 2) 62,026 - розробка ПКД з розчищення русла р. стрижень на ділянці від просп. Перемоги до вул. Київської у м. Чернігові та виконання експертизи проекту "Розчищення русла р. Стрижень на ділянці від просп. Перемоги до вул. Київської у м. Чернігові" (1,313) |  |  | У 2012 році Міський бюджет ВСЬОГО: 1423,867на розчищення русла р. Стрижень на ділянці від просп. Перемоги до вул. Київської у м. Чернігові |  |  | У 2013 році Міський бюджет ВСЬОГО: 908,50704, у т.ч.: 1) 249,978 розроблення робочого проекту "Розчищення русла р. Стрижень на ділянці від просп. Перемоги до вул. Гетьмана Полуботка у м. Чернігові"; 2)658,52904. "Розчищення русла р. Стрижень на ділянці від просп. Перемоги до вул. Київської у м. Чернігові; |  |  | У 2014 році Міський бюджет ВСЬОГО: 1162,71853 у т.ч.: 1) 732,03591 Розчищення русла річки Стрижень на ділянці від проспекту Перемоги до вулиці Гетьмана Полуботка в м. Чернігові; 2) 139,860 коригування РП "Проведення меліоративних робіт по ложу водосховища № 1 на р.Стрижень в м.Чернігові"; 3) 120,000 розроблення РП "Реконструкція гідротехнічної споруди на річці Стрижень по вул. Київська у м. Чернігові"; 4) 120,000 розроблення РП "Реконструкція гідротехнічної споруди на річці Стрижень по вул.Героїв Чорнобиля у м. Чернігові"; 5) 50,82262 заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Стрижень (очищення від сміття водного дзеркала); |  |  | У 2015 році Міський бюджет ВСЬОГО: 750,27119, у т.ч.: 1) Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Стрижень (очищення від сміття водного дзеркала) - 50 ; 2) Виготовлення екологічного обгрунтування річки Стрижень - 115 ; 3) Розчищення русла річки Стрижень на ділянці від проспекту Перемоги до вул. Гетьмана Полуботка в м. Чернігові - 100,27119 ; 4) Розроблення робочого проекту розчищення русла р. Стрижень на ділянці від вулиці Героїв Чорнобиля до вулиці Київська у м. Чернігові - 150 ; 5) Розроблення проекту "Рекультивація грунтового карєру під ставок на території Новобілоуської сільської ради Чернігівського району" - 165 ; 6) Розроблення проекту "Реконструкція шахтного водоскиду на р. Стрижень та благоустрій правого берегу водойми в районі вул. Єськова" - 170 .
1.2 | Рекультивація біологічних ставків міських очисних споруд | 2013 рік | УЖКГ ЧМР, комуналь-не підприєм-ство "Чернігівводоканал" ЧМР | 250 | [8 empty] | 250
КОШТИ НА ЗАХІД ПО пункту 1.2. НЕ ВИКОРИСТОВУВАЛИСЯ
1.3 | Приведення у належний стан системи зливового водовідведення та реконструкція очисних споруд зливової каналізації м.Чернігова | 2015 рік | УЖКГ ЧМР, КП «Чернігів-ське міське шляхове управління» | 2048 |  | 1000 | [6 empty] | 1748 | [5 empty] | 300 |  | 1000
КОШТИ НА ЗАХІД ПО пункту 1.3.НЕ ВИКОРИСТОВУВАЛИСЯ
1.4 | Проведення меліоративних робіт по ложу водосховища № 1 на річці Стрижень | 2015 | УКБ ЧМР, УЖКГ ЧМР |  | 3000 | [14 empty] | 3000
КОШТИ НА ЗАХІД ПО пункту 1.4..НЕ ВИКОРИСТОВУВАЛИСЯ (ввідкриті торги не відбулися, тому що за Законом необхідна участь не менше двох учасників, а для участі у торгах була подана тільки одна пропозиція)
1.5 | Екологічне покращення технічного стану та благоустрій озера " Святе" в урочищі "Святе" у місті Чернігові | 2015 | УЖКГ ЧМР | 160 | [14 empty] | 160
КОШТИ НА ЗАХІД ПО пункту 1.5.НЕ ВИКОРИСТОВУВАЛИСЯ (Протокольним рішенням визначено недоцільним розпочинати дані роботи до того часу поки не будуть проведені археологічні, гідрологічні, історичні та інщі дослідження)
2.1 | Розробка проектно-кошторисної документації «Збір та утилізація звалищного газу на Чернігівському полігоні твердих побутових відходів» | 2011 рік | ВАТ «Обтепло-комун-енерго» |  |  | 300 |  |  | 300
ВИКОНАНО за кошти ВАТ «Обтеплокомуненерго»
2.2 | Встановлення стаціонарних ( EF-3000 i EF-5000) і пересувних (EMK-1600 системи “СовПлім») установок для очищення від газових аерозолів, які утворюються на зварювальних постах ЗАТ «Чернігівський автозавод» | 2012 рік | ЗАТ «Чернігівсь-кий автозавод» |  |  | 250 | [5 empty] | 250
Встановлення нових і заміну діючих установок ПрАТ "Чернігівській автозавод" не проводило; проведено у 2012 році дрібний ремонт та обслуговування діючих установок на суму 21 тис. грн.
3.1 | Будівництво золовідвалу Чернігівської ТЕЦ | 2011-2015 роки | ТОВ фірми «ТехНова» |  |  | 4300 |  |  | 300 |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 1000
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ У ВІДАННІ ТОВ фірми «ТехНова»
3.2 | Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин | 2011-2015 роки | УЖКГ ЧМР | 1080 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 540 |  |  | 240 |  |  | 100
ФАКТИЧНЕ ВИКОНАННЯ ПО пункту 3.2.: | [6 empty] | У 2011 р, кошти на даний захід не використовувались |  |  | У 2012 р, кошти на даний захід не використовувались |  |  | У 2013 р. за рахунок міського бюджету ВСЬОГО: 40,000 проведення натурних замірів обсягів накопичення та щільності твердих побутових відходів на обєктах їх утворення в м. Чернігові |  |  | У 2014 р. за рахунок міського бюджету ВСЬОГО: 238,559, у т.ч.: 1. Розробка схеми санітарного очищення та прибирання м. Чернігова (ЗАТ "ХК" Укртехнопром") - 192,0 ; 2. Проведення натурних замірів обсягів накопичення рідких побутових відходів (Українським державним НДІ проблем водопостачання, водовідведення та охорони НПС "УкрВОДГЕО") - 35,0; 3. На забезпечення екологічнобезпечного збирання та тимчасове зберігання небезп відходів (люмінесцентних ламп) - 11,559 (у т. ч.: КП "Деснянське" 2,463 тис.грн; КП "Новозаводське" 5,000 тис. грн; КП "ЖЕК-13" 0,896 тис. грн; КП "ЖЕК-10" 3,200 тис. грн) |  |  | У 2015 р. за рахунок міського бюджету Забезпечення екологічного безпечного збирання та тимчасове зберігання небезпечних відходів (люмінесцентні лампи, термометри та інш.) -2,6145
3.3 | Реконструкція системи водовідведення житлового району "Масани" м.Чернігова | 2013 -2014 | КП «Чернігів-водоканал», ВК ЧМР | 800 |  | 15940 | [6 empty] | 250 |  | 15940 | 550
ФАКТИЧНЕ ВИКОНАННЯ ПО пункту 3.3.: | [12 empty] | У 2013 р, кошти міського бюджету на даний захід не використовувались |  |  | У 2014 р. за рахунок міського бюджету ВСЬОГО: 296,174
3.4 | Розробка та реалізація проекту сміттєпереробного комплексу | 2012-2013 роки | УЖКГ ЧМР, ВК ЧМР | 1000 |  | 70000 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 70000
КОШТИ НА ЗАХІД ПО пункту 3.4. НЕ ВИКОРИСТОВУВАЛИСЯ
3.5 | Будівництво, розширення та реконструкція споруд, придбання та впровадження установок, обладнання та машин для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування твердих побутових відходів, сільськогосподарських і промислових відходів виробництва | 2011-2014 роки | УЖКГ ЧМР | 14520 | 1500 |  | 800 |  |  | 250 |  |  | 1970 |  |  | 4500 | 1500 |  | 7000
ВИКОНАННЯ ПО пункту 3.5.: | [6 empty] | У 2011 р. за рахунок міського бюджету ВСЬОГО: 128,105 у тому числі: 1) 108,9 . - придбання контейнерів для твердих побутових відходів; 2) 19,205 - розроблення робочого проекту влаштування вагової та дезбарєру на Чернігівському полігоні ТПВ. |  |  | У 2012 р. за рахунок міського бюджету ВСЬОГО: 621,549, у тому числі: 1) 81,2214 - влаштування вагової та дезбар"єру на полігоні ТПВ; 2) 1,32808 - технічний нагляд за влаштуванням вагової та дезбар"єру; 3) придбання машин та обладнання для збору, транспортування ТПВ -539,0 |  |  | У 2013 р. за рахунок міського бюджету ВСЬОГО: 501,65574 у тому числі: 1) 143,0004 - влаштування вагової та дезбар"єру на полігоні ТПВ; 2) 2,38334 - технічний нагляд за влаштуванням вагової та дезбар"єру; 3) придбання машин та обладнання для збору, транспортування ТПВ -178,0; 4) 178,272 розроблення ПКД "Реконструкція фільтраційних каналів на полігоні твердих побутових відходів" |  |  | У 2014 р. за рахунок міського бюджету ВСЬОГО: 1678,65914, у т.ч.: 1) 277,530 придбання обладнання на сміттєвоз; 2)998,880 придбання сміттєвозу; 3) 359,850 придбання контейнерів для твердих побутових відходів (у т.ч.: 89,950 - КП "Деснянське"; 89,950 -.КП "Новозаводське"; 89,995 - КП "ЖЕК-13";89,955 - КП "ЖЕК-10"); 4) 42,39914 влаштування вагової та дезбарєру на Чернігівському полігоні твердих побутових відходів та технагляд. |  |  | У 2015 р. за рахунок міського бюджету проведено придбання машин та обладнання для збору, транспортування твердих побутових відходів (одержувач коштів КП "АТП-2528" Чернігівської міської ради) - 6740,7992.
3.6 | Коригування та реалізація робочого проекту «Будівництво установки для утилізації рідких токсичних промислових відходів продуктивністю 50 м3 за добу на полігоні твердих побутових відходів в с. Масани Чернігівського району» та впровадження технології водонерозчинного капсулювання токсичних шламів | 2011-2013 роки | УЖКГ ЧМР | 11500 |  |  | 2100 |  |  | 4900 | [5 empty] | 4500
ФАКТИЧНЕ ВИКОНАННЯ ПО пункту 3.6.: | [6 empty] | У 2011 р. за рахунок міського бюджету 38,239 - коригування проекту |  |  | У 2012 р. за рахунок міського бюджету ВСЬОГО: 797,61371, у тому числі: 1) 61,97975 - коригування робочого проекту; 2) 0,06694 - погодження проектної документації в частині забезпечення зовнішнього освітлення; 3) 9,996 - виконання інженерно-геологічних вишуку вань до проекту; 4) 713,1084 - будівництво установки; 5) 11,58464 - технічний нагляд; 6) 0,87798 - СЕС та екоекспертиза проекту. |  |  | У 2013 р. за рахунок міського бюджету проведено будівництво установки - 1051,32398 |  |  | У 2014 р, кошти на даний захід не використовувались
3.7 | Будівництво напірного каналізаційного трубопроводу по намивній території Лісковиця" від гідрокар"єру до вул. Ушинського в м.Чернігові | 2014-2015 | КП "Чернігівводоканал", ВК ЧМР | 7000 | 10000 | 11157 | [9 empty] | 2000 |  | 2120 | 5000 | 10000 | 9037
Фактичне ВИКОНАННЯ ПО пункту 3.7.: | [15 empty] | У 2014 р, кошти на даний захід не використовувались |  |  | У 2015 р. за рахунок міського бюджету 4500,00 | кошти Державного бюджету - 7283,076 | Власні кошти КП "Чернігівводоканал" - 236,280
4.1 | Заходи з озеленення м.Чернігова | 2011-2015 роки | УЖКГ ЧМР | 750 |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  | 150
Фактичне ВИКОНАННЯ ПО пункту 4.1.: | [6 empty] | У 2011 р. за рахунок міського бюджету ВСЬОГО: 146,997 тис.грн., у тому числі: 1) 96,999 тис. грн. - озеленення; 2) 49,998 тис. грн. - відновлення зелених зон. | [5 empty] | У 2013 р. за рахунок міського бюджету ВСЬОГО: 94,167 |  |  | У 2014 р. за рахунок міського бюджету ВСЬОГО: 148,77504 |  |  | У 2015 р. за рахунок міського бюджету ВСЬОГО: 118,99066
4.2 | Інвентаризація зелених насаджень м.Чернігова | 2011- | УЖКГ ЧМР, КП «Зеленбуд» | 1010 |  |  | 10 | [5 empty] | 500 |  |  | 500
Фактичне ВИКОНАННЯ ПО пункту 4.2.: | [9 empty] | У 2012 р. за рахунок міського бюджету ВСЬОГО: 9,000 тис.грн. (сквер Попудренка) |  |  | У 2013 р, кошти на даний захід не використовувались |  |  | У 2014 р, кошти на даний захід не використовувались
4.3 | Встановлення інформаційних щитів, табличок та заборонних знаків на водоохоронних територіях та об’єктах природно-заповідного фонду | 2011-2015 роки | УЖКГ ЧМР, КП «Зеленбуд» | 250 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50
Фактичне ВИКОНАННЯ ПО пункту 4.3.: | [6 empty] | У 2011 р, кошти на даний захід не використовувались |  |  | У 2012 р, кошти на даний захід не використовувались |  |  | У 2013 р. за рахунок міського бюджету проведено виготовлення та встановлення інформ. щитів, табличок та заборонних знаків на обєктах ПЗФ на суму 10,00 |  |  | У 2014 р, кошти на даний захід не використовувались |  |  | У 2015 р, кошти на даний захід не використовувались
4.4 | Поетапна заміна аварійних і фаутних насаджень м. Чернігова | 2011-2015 роки | УЖКГ ЧМР | 495 |  |  | 99 |  |  | 99 |  |  | 99 |  |  | 99 |  |  | 99
Фактичне ВИКОНАННЯ ПО пункту 4.4.: | [6 empty] | У 2011 р. за рахунок міського бюджету 98,990 |  |  | У 2012 р, кошти на даний захід не використовувались |  |  | У 2013 р, кошти на даний захід не використовувались |  |  | У 2014 р, кошти на даний захід не використовувались |  |  | У 2015 р, кошти на даний захід не використовувались
5.1 | Впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища та фінансування «Екологічної інспекції» як структурного підрозділу КП «АТП-2528» Чернігівської міської ради (одержувач бюджетних коштів). Утримання та оснащення природоохоронних організацій приладами, обладнанням і спеціальними транспортними засобами | 2011-2014 роки | УЖКГ ЧМР | 2210 |  |  | 500 |  |  | 500 |  |  | 600 |  |  | 610
Фактичне ВИКОНАННЯ ПО пункту 5.1.: | [6 empty] | У 2011 р. за рахунок міського бюджету 448,565 |  |  | У 2012 р. за рахунок міського бюджету 471,90236 |  |  | У 2013 р. за рахунок міського бюджету 488,8686 |  |  | У 2014 р. за рахунок міського бюджету 580,92714
5.2 | Продовження моніторингу за станом поверхневих та підземних вод у районі ставків-накопичувачів рідких промислових відходів та сміттєзвалища м.Чернігова | 2011-2015 роки | УЖКГ ЧМР | 548 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 148 |  |  | 100
Фактичне ВИКОНАННЯ ПО пункту 5.2.: | [6 empty] | У 2011 р. за рахунок міського бюджету 99,000 |  |  | У 2012 р. за рахунок міського бюджету 99,000 |  |  | У 2013 р. за рахунок міського бюджету 99,000 |  |  | У 2014 р. за рахунок міського бюджету 99,000 |  |  | У 2015 р. за рахунок міського бюджету 90,00
5.3 | Проведення аналізу стану забруднення атмосферного повітря м. Чернігова пересувними джерелами (автотранспортом) | 2011-2015 роки | УЖКГ ЧМР | 383 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 99 |  |  | 154 |  |  | 90
Фактичне ВИКОНАННЯ ПО пункту 5.3.: | [6 empty] | У 2011 р. за рахунок міського бюджету : 20,000 |  |  | У 2012 р. за рахунок міського бюджету : 20,000 |  |  | У 2013 р. за рахунок міського бюджету 92,700 |  |  | У 2014 р. за рахунок міського бюджету 89,8569 |  |  | У 2015 р. за рахунок міського бюджету 90,00
5.4 | Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики, створення бібліотек, відеотек, фонотек тощо | 2011-2015 роки | УЖКГ ЧМР | 100 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
КОШТИ НА ЗАХІД ПО пункту 5.4. НЕ ВИКОРИСТОВУВАЛИСЯ
5.5 | Коригування робочого проекту "Будівництво пкнкту тимчасового утримання тварин по вул. Любченка на земельній ділянці, яка знаходиться в постійному користуванні | 2015 | УЖКГ ЧМР | 50 | [14 empty] | 50
Фактичне ВИКОНАННЯ ПО пункту 5.5.: | [18 empty] | У 2015 р. за рахунок міського бюджету ВСЬОГО: 49,378
| Усього (планові обсяги фінансування) : |  |  | 60060 | 64500 | 102947 | 4949 | 10000 | 600 | 8592 | 10000 | 1250 | 13879 | 10000 | 86940 | 17221 | 11500 | 3120 | 15419 | 23000 | 11037
| Усього ( фактичні обсяги виконання) |  |  | 24415 | 7283 | 236 | 1049 |  |  | 3443 |  |  | 3286 |  |  | 4295 |  |  | 12342 | 7283 | 236