Пояснювальна записка

до проекту рішення Чернігівської міської ради  «Про продовження терміну дії договору ореди цілісного майнового комплексу КЕП «Чернігівська ТЕЦ»»

Проект рішення міської ради «Про продовження терміну дії договору ореди цілісного майнового комплексу КЕП «Чернігівська ТЕЦ»»  підготовлено беручи до уваги рішення Чернігівської міської ради від 28 серпня 2015 року «Про підтримку участі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-ДАЛЬНІСТЮ ФІРМИ “ТЕХНОВА» у проекті «Підвищення енергоефектив-ності в секторі централізованого теплопостачання України» (52 сесія                 6 скликання),  з метою впровадження енергозберігаючих технологій та поліпшення стану майна цілісного майнового комплексу КЕП “Чернігівська ТЕЦ”,  що покращить якість надання споживачам послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води.

Між Міністерством фінансів України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Чернігівською міською радою та Товариством з обмеженою відповідальністю ФІРМА «ТЕХНОВА» укладається договір про субкредитування на виконання Угоди про позику «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України» між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку (діючим в якості виконавця від імені Фонду чистих технологій) від 26 травня 2014 року № TF016327 та договір про субкредитування на виконання Угоди про позику, що надається Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку (Угода про позику «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України») від  26 травня 2014 року № 8387-UA.

За рахунок коштів в сумі 35.0 млн. дол. США, отриманих по кредиту планується виконати ряд робіт (заходів) з підвищення енергоефективності та зменшення втрат теплоносія, а саме:

- відновлення центральних теплових пунктів (46 шт., на суму –                4,3 млн. дол. США);

- установка індивідуальних теплових пунктів (127 шт., на суму –           4,4 млн. дол. США);

- відновлення існуючих та будівництво нових насосних станцій (2 шт., на суму – 2,8 млн. дол. США);

- ізоляція надземного трубопроводу мережі ЦТ (3,1 км., на суму –         0,49 млн. дол. США);

- налаштування "Системи закільцювання мереж теплопостачання"- будівництво трубопроводу для з'єднання двох систем централізованого теплопостачання міста (10,9 км., на суму – 10,1 млн. дол. США);

- налаштування системи SCADA (автоматизована система керування процесом) зі встановленням лічильників тепла ( на суму – 1,95 млн. дол. США);

- на групу  впровадження  - 1,3 млн. дол. США;

- непередбачени обставини - 3,8 млн. дол. США (15 %, у тому числі разова комісія);

- ПДВ - 5,8 млн. дол. США.

Виконання таких робіт призведе до зменшення витрат електроенергії, зменшення теплових втрат, зниження експлуатаційних витрат, надійності постачання теплової енергії, збільшення якості постачання теплової енергії споживачам.

Джерелом повернення коштів є економічний ефект від впровадження трьох компонентів проекту реконструкції системи теплопостачання.

Перший компонент- відновлення центральних теплових пунктів (46 шт.) дає економію 22,1 млн.грн. на рік (з них економія споживання електроенергії – 1,3 млн. грн. на рік та економія палива 20,8 млн. грн. на рік).

Другий компонент – установка 127 ІТП та закриття 14 ЦТП дає економію 11,5 млн. грн. за рік (з них економія втрат теплової енергії -            11,0 млн. грн. на рік, економія споживання електроенергії – 0,5 млн. грн. на рік).

Третій компонент реконструкція існуючої та будівництво нової насосної станції, ізоляція магістральних трубопроводів, влаштування «Системи закільцювання мереж теплопостачання» дає економію 55,8 млн. грн. на рік (з них економія за рахунок зниження собівартості теплової енергії для населення 50,8 млн. грн. на рік, економія за рахунок зменшення втрат теплової енергії    2,9 млн. грн. на рік, економія за рахунок зменшення витрат електричної енергії 2,1 млн.грн.на рік).

Забезпечення повернення коштів регулюється договірним списанням з рахунків Субпозичальника та договором застави майнових прав між Субкредитором та Субпозичальником на отримання виручки (грошових коштів) від реалізації електричної енергії за Договором купівлі-продажу електричної енергії №312/01 від 01.02.2001 між Субпозичальником та ДП «Енергоринок». Договір застави буде укладено після підписання субкредитних договорів, які наберуть чинності з моменту підписання останнього. Середньомісячна виручка від продажу електроенергії ДП «Енергоринок» складає 72,0 млн. грн.

Після реалізації проекту, завдяки отриманому економічному ефекту у сумі 89,4 млн.грн., у ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» з’явиться можливість зниження тарифу для населення на 20%, для споживачів інших категорій тариф залишиться незмінним.

За умовами діючого договору оренди цілісного майнового комплексу всі поліпшення майна (реконструкція, модернізація тощо) здійснені на виконання  проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України» за рахунок коштів отриманих за договорами субкредитування належать до комунальної власності територіальної громади міста Чернігова, і не підлягають компенсації за будь-яких обставин, зокрема, у разі припинення договору оренди цілісного майнового комплексу.

На даний час договори субкредитування підписані ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА», Чернігівською міською радою та Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та передані на затвердження до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Умовами  договору субкредитування передбачено, що він вступає в дію з моменту підписання додаткового договору до договору оренди цілісного майнового комплексу щодо продовження строку дії договору оренди цілісного майнового комплексу на строк не менше ніж строк дії договорів субкредитування.

НКРЕКП зупинила розгляд питання про погодженя та підписання договорів субкредитування щодо залучення ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» до проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України», до продовження строку дії договору оренди цілісного майнового комплексу на весь строк дії договорів про субкредитування, а саме до 30.11.2034 року.

# Голова фонду                                                                                         О. Ю. Єпінін