## заходи
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Чернігівської міської ради
«____»_____________2021 року № ___
ПЛАН заходів щодо підготовки житлового фонду, об’єктів житлово-комунального господарства і соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2021 – 2022 років
№ п/п | Назва заходів | Од-ця виміру | Обсяг робіт, кількість | Термін виконання | Виконавець/замовник | Відповідальний за виконання
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Підготовка житлового фонду міста до зими (поточний ремонт житлових будинків): | од | 1546 | II-III кв. | Комунальні підприємства Чернігівської міської ради: | Начальники комунальних підприємств Чернігівської міської ради:
| покрівель | м2 | 23073 |  | "Деснянське", "Новозаводське", | Пригара В. В.,Морський В. І.
| міжпанельних швів | мп | 7105 |  | "ЖЕК-13", "ЖЕК-10" | Рогова О. Г., Лущай І. О.
| мереж теплопосточання | мп | 308
| мереж гарячого водопостачання | мп | 437
| мереж водопостачання | мп | 1404 |  | Об'єднання житлово-будівельних кооперативів | Керуючий ОЖБК
| мереж водовідведення | мп | 2400 |  |  | Прищеп В. М.
| мереж електропостачання | мп/шт | 3102/2195
2. | Підготовка іншого житлового фонду, а саме ОСББ, відомчого та інш. (поточний ремонт житлових будинків): | од | 579 | II-III кв. | Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків Підприємства і організації незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості, управителі багатоквартирних будинків обрані за рішенням зборів співвласників | голови правлінь ОСББ Керівники підприємств і організацій незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості
3. | Підготовка об’єктів теплопостачання: |  |  | II-III кв. | АТ «Облтеплокомуненерго», КЕП «Чернігівська теплоелектро-централь» ТОВ фірми «ТехНова», ПП «Спеціальна енергетична компанія» | В.о. Голови правління Мазяр П. Й. Директор Щербина О. Ю. Директор Козлов В. О.
| котелень | од | 41
| теплопунктів | од | 112
| індивідуальних теплопунктів | од | 7
| теплових мереж (у двотрубному обчисленні) | км | 319.615
3.1. | Капітальний ремонт або заміна |  |  | II-III кв. | АТ «Облтеплокомуненерго» КЕП «Чернігівська теплоелектро-централь» ТОВ фірми «ТехНова» ПП «Спеціальна енергетична компанія» | В.о. Голови правління Мазяр П. Й. Директор Щербина О. Ю. Директор Козлов В. О.
| котелень | од | 5
| котлів | од | 3
| мереж (у двотрубному обчисленні) | км | 3.61
4. | Підготовка об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства: |  |  | II-IV кв. | Комунальне підприємство "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради | Директор комунального підприємства "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради Малявко С. М.
| артезіанських свердловин; | од | 65
| водопровідних мереж; | км | 559.7
| водопровідних насосних станцій; | од | 5
| водопровідних очисних споруд; | од | 1
| каналізаційних мереж; | км | 341.2
| каналізаційних насосних станцій; | од | 20
| каналізаційних очисних споруд | од | 1
4.1. | Ремонт або заміна ділянок мереж: |  |  | II-IV кв.
| водопостачання; | км | 0.851
| каналізаційних | км | 0.148
5. | Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі: |  |  | II-IV кв. | Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради | Начальник управління ЖКГ Чернігівської міської ради Куц Я. В.
| магістральних; | тис.м2 | 34.7
| світлофорні об'єкти | шт | 5
6. | Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі | тис.м2 | 181 | II-IV кв. | Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради | Начальник управління ЖКГ Чернігівської міської ради Куц Я. В.
7. | Заготівля протиожиледних матеріалів для обробки вулично-дорожньої мережі в зимовий період: |  |  | II-IV кв. | Комунальне підприємство "АТП-2528" Чернігівської міської ради | Начальник комунального підприємства "АТП-2528" Чернігівської міської ради Волок Р. В.
| піску; | тис. т | 12
| солі; | тис. т | 6
8. | Заготівля посипкового матеріалу комунальними підприємствами Чернігівської міської ради: |  |  | II-III кв. | Комунальні підприємства Чернігівської міської ради: | Начальники комунальних підприємств Чернігівської міської ради:
| "Деснянське" |  |  |  | "Деснянське" | Пригара В. В.
| піщано-сольової суміші | т | 100
| пісок | т | 100
| сіль | т | 50
| "Новозаводське" |  |  |  | "Новозаводське" | Морський В. І.
| пісок | т | 300
| сіль | т | 50
| "ЖЕК-13" |  |  |  | "ЖЕК-13" | Рогова О. Г.
| пісок | т | 200
| сіль | т | 10
| "ЖЕК-10" |  |  |  | "ЖЕК-10" | Лущай І. О.
| піщано-сольової суміші | т | 100
| пісок | т | 200
| сіль | т | 22
| "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування" |  |  |  | "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування" | Куліш В. М.
| пісок | т | 300
| сіль | т | 25
| "Зеленбуд" | т |  |  | "Зеленбуд" | Стах А. Ю.
| пісок |  | 200
| сіль |  | 15
9. | Підготовка спеціалізованої техніки: |  |  | ІІ-ІІІ кв. | Комунальні підприємства Чернігівської міської ради: | Начальники комунальних підприємств:
| комунальним підприємством "АТП-2528" Чернігівської міської ради, в тому числі: | од | 156 |  | "АТП-2528" | Волок Р. В.
| снігоприбиральна |  | 56
| комунальним підприємством "Зеленбуд" Чернігівської міської ради, в тому числі: | од | 50 |  | "Зеленбуд" | Стах А. Ю.
| снігоприбиральна |  | 25
| комунальним підприємством "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради | од | 75 |  | "Чернігівводоканал" | Малявко С. М.
| комунальним підприємством "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування" Чернігівської міської ради | од | 20 |  | "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування" | Куліш В. М.
| комунальним підприємством "Міськсвітло" Чернігівської міської ради | од | 13 |  | "Міськсвітло" | Хажевскас Д. О.
| підприємствами і організаціями міста незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості, надавачами послуг з утримання житлового фонду, управителями багатоквартирних будинків |  | всю наявну техніку |  | Підприємства і організації незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості, надавачи послуг з утримання житлового фонду та управителі багатоквартирних будинків | Керівники підприємств і організацій незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості, надавачів послуг з утримання житлового фонду та управителі багатоквартирних будинків
10. | Підготовка електромереж вуличного освітлення |  |  | II-IV кв. | Комунальне підприємство "Міськсвітло" Чернігівської міської ради | Директор комунального підприємства "Міськсвітло" Чернігівської міської ради Хажевскас Д. О.
| повітряних ліній; | км | 506.06
| кабельних ліній | км | 36.14
| ревізія щитів | од | 145
11. | Підготовка комунального транспорту |  |  | II-III кв. | Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради, комунальне підприємство "Чернігівське тролейбусне управління" Чернігівської міської ради | Начальник управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради Рижий О. М., начальник КП "Чернігівське тролейбусне управління" Ємець Р. Р.
| тролейбусів; | од | 89
| автотранспорту | од | 23
11.1. | Капітальний ремонт : |  |  | II-III кв. | Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради, комунальне підприємство "Чернігівське тролейбусне управління" Чернігівської міської ради | Начальник управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради Рижий О. М., начальник КП "Чернігівське тролейбусне управління" Ємець Р. Р.
| тролейбусів; | од | 1
| контактної мережі | км | 1
12. | Підготовка секторів для поховання з покриттям тирсою земельних ділянок для проведення зимового поховання на кладовищі "Яцево" | га | 1.4 | II-III кв. | Комунальне підприємство "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування" Чернігівської міської ради | Начальник КП "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування" Куліш В. М.
13. | Підготовка закладів освіти, з них: | об'єктів | 84 | ІІ-ІV кв. | Управління освіти Чернігівської міської ради | Начальник управління освіти Чернігівської міської ради Білогура В. О.
| загальноосвітніх; | об'єктів | 31
| дошкільних | об'єктів | 53
13.1. | заміна існуючих віконних та дверних блоків на енергозберігаючі конструкції в закладах, з них: | об'єктів | 9
| загальноосвітніх; | об'єктів | 7
| дошкільних | об'єктів | 2
13.2. | поточний ремонт покрівель закладів, з них | об'єктів | 14 | ІІ-ІV кв.
| загальноосвітніх; | об'єктів | 4
| дошкільних | об'єктів | 10
13.3. | Підготовка овочесховищ дошкільних навчальних закладів | об'єктів | 10 | ІІ-ІV кв.
14. | Підготовка лікувально-профілактичних закладів (ремонт покрівель, мереж тепло-, водопостачання, водовідведення, електрообладнання, зовнішнього освітлення) | об'єктів | 8 | ІІ-ІV кв. | Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради | Заступник начальника управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради Малець О. О.
14.1. | Підготовка овочесховищ лікувально-профілактичних закладів | об'єктів | 3 | ІІ-ІV кв.
15. | Підготовка закладів культури (ремонт покрівель, мереж тепло-, електро-, водопостачання, водовідведення, електрообладнання) | об'єктів | 7 | ІІ-ІІІ кв. | Управління культури та туризму Чернігівської міської ради | Начальник управління культури та туризму Чернігівської міської ради Шевчук О. І.

## соль пісок
ПЛАН заходів щодо підготовки житлового фонду, об’єктів житлово-комунального господарства і соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2020 – 2021 років
№ п/п | Назва заходів | Од-ця виміру | Кількість |  | Термін виконання | Виконавець, замовник | Відповідальний за виконання
|  |  | Залишок | ПЛАН
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
| Заготівля посипкового матеріалу комунальними підприємствами Чернігівської міської ради: |  |  |  | IV квартал | Комунальні підприємства Чернігівської міської ради: | Начальники комунальних підприємств Чернігівської міської ради:
"АТП-2528"
| піщано-сольової суміші | тис. т
піску;
солі;
[6 empty] | АТП-2528 | Волок Р. В.
| "Деснянське" |  |  |  | II-III кв. | "Деснянське" | Пригара В. В.
| піщано-сольової суміші | т
пісок
сіль
| "Новозаводське" |  |  |  |  | "Новозаводське" | Морський В. І.
| піщано-сольової суміші | т
пісок
сіль
| "ЖЕК-13" |  |  |  |  | "ЖЕК-13" | Рогова О. Г.
| піщано-сольової суміші | т
пісок
сіль
| "ЖЕК-10"(піщано-сольової суміші) |  |  |  |  | "ЖЕК-10" | Лущай І. О.
| піщано-сольової суміші | т
пісок
сіль
| "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування" | т |  |  |  | "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування" | Куліш В. М.
| "Зеленбуд" | т |  |  |  | "Зеленбуд" | Старіков Р. М.
а також: пісок
сіль

## соль
залишки 2021 року
| пісок | сіль | піщано-сольова
| т | т | т
Деснянське | - | - | -
Новозаводське | 25 | 5 | -
ЖЕК 10 | - | 3 | -
ЖЕК 13 | 50 | - | -
"АТП-2528" | - | 150 | -
"Зеленбуд" | 135 | 15 | 29

## техника
підготовка спец техніки
Деснянське | 6
Новозаводське | 5
ЖЕК 10 | 6
ЖЕК 13 | 6
ОЖБК | 2
Всього | 25

## тепловики
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Чернігівської міської ради
«____»_____________2021 року № ___
ПЛАН заходів щодо підготовки житлового фонду, об’єктів житлово-комунального господарства і соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2021 – 2022 років
№ п/п | Назва заходів | Од-ця виміру |  | Обсяг робіт, кількість |  |  |  | Термін виконання | Виконавець, замовник | Відповідальний за виконання
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 | 6 | 7
1. | Підготовка житлового фонду міста до зими (поточний ремонт житлових будинків): | од | [5 empty] | II-III кв. | Комунальні підприємства Чернігівської міської ради: | Начальники комунальних підприємств Чернігівської міської ради:
| покрівель | м2 | [6 empty] | "Деснянське", "Новозаводське", | Пригара В. В.,Морський В. І.
| міжпанельних швів | мп | [6 empty] | "ЖЕК-13", "ЖЕК-10" | Рогова О. Г., Лущай І. О.
| мереж теплопосточання | мп | [6 empty] | ТОВ "Майас Сілтумс" | Директор підприємства:
| мереж гарячого водопостачання | мп | [7 empty] | Гой І. М.
| мереж водопостачання | мп | [6 empty] | Об'єднання житлово-будівельних кооперативів | Керуючий ОЖБК
| мереж водовідведення | мп | [7 empty] | Прищеп В. М.
| мереж електропостачання (щитових) | мп/шт
| опалювальних печей | шт
2. | Підготовка іншого житлового фонду, а саме ОСББ, відомчого та інш. (поточний ремонт житлових будинків): | од | [5 empty] | II-III кв. | Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків Підприємства і організації незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості, управителі багатоквартирних будинків обрані за рішенням зборів співвласників | голови правлінь ОСББ Керівники підприємств і організацій незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості
3. | Підготовка об’єктів теплопостачання: |  |  |  | отке | тец | сек | II-III кв. | АТ «Облтеплокомуненерго», КЕП «Чернігівська теплоелектро-централь» ТОВ фірми «ТехНова», ПП «Спеціальна енергетична компанія» | Голова правління Геращенко В. М. Директор ТОВ фірми «ТехНова» Щербина О. Ю. Директор Козлов В. О.
| котелень | од | 41 | 41 | 36 |  | 5
| теплопунктів | од | 112 | 112 | 49 | 63
| індивідуальних теплопунктів | од | 7 | 7 | 7
| теплових мереж | км | 319.615 | 319.615 | 167.408 | 150.707 | 1.5
3.1. | Капітальний ремонт або заміна | [6 empty] | II-III кв. | АТ «Облтеплокомуненерго» КЕП «Чернігівська теплоелектро-централь» ТОВ фірми «ТехНова» ПП «Спеціальна енергетична компанія» | Голова правління Геращенко В. М. Директор ТОВ фірми «ТехНова» Щербина О. Ю. Директор Козлов В. О.
| котелень | од | 5 | 5 | 5
| котлів | од | 3 | 3 | 2 | 1
| мереж | км | 3.61 | 3.61 | 3.548 | 0.062
4. | Підготовка об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства: | [6 empty] | II-IV кв. | Комунальне підприємство "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради | Директор комунального підприємства "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради Малявко С. М.
| артезіанських свердловин; | од
| водопровідних мереж; | км
| водопровідних насосних станцій; | од
| водопровідних очисних споруд; | од
| каналізаційних мереж; | км
| каналізаційних насосних станцій; | од
| каналізаційних очисних споруд | од
4.1. | Ремонт або заміна ділянок мереж: | [6 empty] | II-IV кв.
| водопостачання; | км
| каналізаційних | км
5. | Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі: | [6 empty] | II-IV кв. | Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради | Начальник управління ЖКГ Чернігівської міської ради Куц Я. В.
| магістральних; | тис.м2
| приватний сектор; | тис.м2
| внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові; | тис.м2
| світлофорні об'єкти | шт
6. | Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі | тис.м2 | [5 empty] | II-IV кв. | Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради | Начальник управління ЖКГ Чернігівської міської ради Куц Я. В.
7. | Заготівля протиожиледних матеріалів для обробки вулично-дорожньої мережі в зимовий період: | [6 empty] | II-IV кв. | Комунальне підприємство "АТП-2528" Чернігівської міської ради | Начальник комунального підприємства "АТП-2528" Чернігівської міської ради Волок Р. В.
| піщано-сольової суміші; | тис. т
| солі; | тис. т
8. | Заготівля посипкового матеріалу комунальними підприємствами Чернігівської міської ради: | [6 empty] | II-III кв. | Комунальні підприємства Чернігівської міської ради: | Начальники комунальних підприємств Чернігівської міської ради:
| "Деснянське" | [7 empty] | "Деснянське" | Пригара В. В.
| піщано-сольової суміші | т
| пісок | т
| сіль | т
| "Новозаводське" | [7 empty] | "Новозаводське" | Морський В. І.
| пісок | т
| сіль | т
| "ЖЕК-13" | [7 empty] | "ЖЕК-13" | Рогова О. Г.
| пісок | т |  | 200
| сіль | т |  | 10
| "ЖЕК-10" | [7 empty] | "ЖЕК-10" | Лущай І. О.
| піщано-сольової суміші | т
| пісок | т
| сіль | т
| "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування" | [7 empty] | "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування" | Куліш В. М.
| піщано-сольової суміші | т
| "Зеленбуд" | т | [6 empty] | "Зеленбуд" | Старіков Р. М.
а також: пісок
сіль
9. | Підготовка спеціалізованої техніки: | [6 empty] | ІІ-ІІІ кв. | Комунальні підприємства Чернігівської міської ради: | Начальники комунальних підприємств:
| комунальним підприємством "АТП-2528" Чернігівської міської ради, в тому числі: | од | [6 empty] | "АТП-2528" | Волок Р. В.
снігоприбиральна
| комунальним підприємством "Зеленбуд" Чернігівської міської ради, в тому числі: | од | [6 empty] | "Зеленбуд" | Старіков Р. М.
снігоприбиральна
| комунальним підприємством "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради | од | [6 empty] | "Чернігівводоканал" | Малявко С. М.
| комунальним підприємством "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування" Чернігівської міської ради | од | [6 empty] | "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування" | Куліш В. М.
| комунальним підприємством "Міськсвітло" Чернігівської міської ради | од | [6 empty] | "Міськсвітло" | Николенко В. М.
| підприємствами і організаціями міста незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості, надавачами послуг з утримання житлового фонду, управителями багатоквартирних будинків | [7 empty] | Підприємства і організації незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості, надавачи послуг з утримання житлового фонду та управителі багатоквартирних будинків | Керівники підприємств і організацій незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості, надавачів послуг з утримання житлового фонду та управителі багатоквартирних будинків
10. | Підготовка електромереж вуличного освітлення | [6 empty] | II-IV кв. | Комунальне підприємство "Міськсвітло" Чернігівської міської ради | Директор комунального підприємства "Міськсвітло" Чернігівської міської ради Николенко В.М.
| повітряних ліній; | км
| кабельних ліній | км
| ревізія щитів | од
11. | Підготовка комунального транспорту | [6 empty] | II-III кв. | Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради, комунальне підприємство "Чернігівське тролейбусне управління" Чернігівської міської ради | Начальник управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради Рижий О. М., начальник КП "Чернігівське тролейбусне управління" Лавренюк Д. О.
| тролейбусів; | од
| автотранспорту | од
11.1. | Капітальний ремонт : | [6 empty] | II-III кв. | Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради, комунальне підприємство "Чернігівське тролейбусне управління" Чернігівської міської ради | Начальник управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради Рижий О. М., начальник КП "Чернігівське тролейбусне управління" Лавренюк Д. О.
| тролейбусів; | од
| контактної мережі | км
12. | Підготовка секторів для поховання з покриттям тирсою земельних ділянок для проведення зимового поховання на кладовищі "Яцево" | га | [5 empty] | II-III кв. | Комунальне підприємство "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування" Чернігівської міської ради | Начальник КП "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування" Куліш В. М.
13. | Підготовка закладів освіти, з них: | об'єктів | [5 empty] | ІІ-ІV кв. | Управління освіти Чернігівської міської ради | Начальник управління освіти Чернігівської міської ради Білогура В. О.
| загальноосвітніх; | об'єктів
| дошкільних | об'єктів
13.1. | заміна існуючих віконних та дверних блоків на енергозберігаючі конструкції в закладах, з них: | об'єктів
| загальноосвітніх; | об'єктів
| дошкільних | об'єктів
13.2. | поточний ремонт покрівель закладів, з них | об'єктів | [5 empty] | ІІ-ІV кв.
| загальноосвітніх; | об'єктів
| дошкільних | об'єктів
13.3. | Підготовка овочесховищ дошкільних навчальних закладів | об'єктів | [5 empty] | ІІ-ІV кв.
14. | Підготовка лікувально-профілактичних закладів (ремонт покрівель, мереж тепло-, водопостачання, водовідведення, електрообладнання, зовнішнього освітлення) | об'єктів | [5 empty] | ІІ-ІV кв. | Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради | Начальник управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради Кухар В. В.
14.1. | Підготовка овочесховищ лікувально-профілактичних закладів | об'єктів | [5 empty] | ІІ-ІV кв.
15. | Підготовка закладів культури (ремонт покрівель, мереж тепло-, електро-, водопостачання, водовідведення, електрообладнання) | об'єктів | [5 empty] | ІІ-ІІІ кв. | Управління культури та туризму Чернігівської міської ради | Начальник управління культури та туризму Чернігівської міської ради Шевчук О. І.