## Лист3
Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради надає звіт про виконання у 2016 році заходів Програми поліпшення екологічного стану міста Чернігова на 2016-2017 роки, яка була затверджена рішенням Чернігівської міської ради № 6/VII-20 від 31 березня 2016 року, зі змінами від 11 серпня 2016р. №10/VII-3; від 27 жовтня 2016р. №12/VII-5 (далі - Програма). Даною Програмою було передбачено на 2016 рік фінансування природоохоронних заходів на загальну суму 13,6 млн. грн, у тому числі: за рахунок коштів міського бюджету - 12,5 млн. грн., інших джерел - 1,1 млн. грн. Фактичне виконання за даною Програмою становить 8,8 млн. грн. (кошти міського бюджету).
Звіт про виконання заходів Програми поліпшення екологічного стану міста Чернігова на 2016-2017 роки станом на 01.01.2017 року
Перелік заходів Програми | Відповідаль-ні виконавці | Джерела фінансування | Затверджені у складі Програми, планові обсяги фінансових ресурсів на 2016 рік, тис. гривень | Фактичне виконання заходу у 2016 році
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. Охорона і раціональне використання водних ресурсів
Заходи, щодо підтримання санітарного стану річки Стрижень (прибирання водного дзеркала від сміття періодичністю 1 раз на місяць) | УЖКГ ЧМР | Всього | 70 | 28,166 тис. грн. (захід виконано за рахунок коштів міського бюджету)
у тому числі:
державного бюджету
обласного бюджету
|  | міського бюджету | 70
інших джерел
Розробка робочого проекту "Влаштування міні очисних споруд для очистки зливових вод на водовипусках в р. Стрижень на ділянці від вул.Героїв Чорнобиля до вул. Шевченка" | УЖКГ ЧМР | Всього | 250 | 52,249 тис. грн (захід виконано за рахунок коштів міського бюджету)
у тому числі:
державного бюджету
обласного бюджету
|  | міського бюджету | 250
інших джерел
Реконструкція шахтного водоскиду на річці Стрижень та благоустрій правого берега водойми в районі вул. Єськова | УЖКГ ЧМР | Всього | 4657.8 | 4428,488 тис. грн. (захід виконано за рахунок коштів міського бюджету)
у тому числі:
державного бюджету
обласного бюджету
|  | міського бюджету | 4657.8
інших джерел
Будівництво насосної станції перекачування промислових стоків на КОС м. Чернігова | КП "Чернігів-водоканал" | Всього | 1090.82
у тому числі:
державного бюджету
обласного бюджету
міського бюджету
|  | інших джерел | 1090.82
2. Охорона і раціональне використання земель
Рекультивація грунтового кар"єру під ставок на території Новобілоуської сільської ради Чернігівського району. | УЖКГ ЧМР | Всього | 150
у тому числі:
державного бюджету
обласного бюджету
|  | міського бюджету | 150
інших джерел
3. Охорона та раціональне використання природних рослинних ресурсів
Заходи з озеленення міста Чернігова (територія бульвару по проспекту Миру в 2016 році та територія урочища Мар'їн Гай в 2017 році) | УЖКГ ЧМР | Всього | 200 | 182,342 тис.грн. (захід виконано за рахунок коштів міського бюджету)
у тому числі:
державного бюджету
обласного бюджету
|  | міського бюджету | 200
інших джерел
Наукове дослідження (розроблення концепції по озелененню міста Чернігова) | УЖКГ ЧМР | Всього | 100 | 99,00 тис. грн. (захід виконано за рахунок коштів міського бюджету)
у тому числі:
державного бюджету
обласного бюджету
|  | міського бюджету | 100
інших джерел
Озеленення міста Чернігова (капітальний ремонт) | УЖКГ ЧМР | Всього | 1200 | 606,60 тис. грн. Джерело фінансування - міський бюджет
у тому числі:
державного бюджету
обласного бюджету
|  | міського бюджету | 1200
інших джерел
4. Охорона і раціональне використання тваринного світу
Будівництво пункту тимчасового утримання тварин по вул.Любченка в м. Чернігові на земельній ділянці, яка знаходиться в постійному користуванні. | УЖКГ ЧМР | Всього | 5420 | 3081,138 тис. грн. Джерело фінансування - міський бюджет
у тому числі:
державного бюджету
обласного бюджету
|  | міського бюджету | 5420
інших джерел
5. Збереження природно-заповідного фонду
Встановлення інформаційно-охоронних знаків на об′єктах природно-заповідного фонду | УЖКГ ЧМР | Всього | 10 | 7,410 тис. грн. (захід виконано за рахунок коштів міського бюджету)
у тому числі:
державного бюджету
обласного бюджету
|  | міського бюджету | 10
інших джерел
Проведення заходів спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об"єктів природно-заповідного фонду (урочище Св"яте) | УЖКГ ЧМР | Всього | 50 | 49,929 тис. грн. (захід виконано за рахунок коштів міського бюджету)
у тому числі:
державного бюджету
обласного бюджету
|  | міського бюджету | 50
інших джерел
6. Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів
Будівництво, розширення та реконструкція споруд, придбання та впровадження установок, обладнання та машин для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових і промислових відходів виробництва (Коригування робочого проекту "Реконструкція фільтраційних каналів на полігоні твердих побутових відходів район Масани") | УЖКГ ЧМР | Всього | 50
у тому числі:
державного бюджету
обласного бюджету
|  | міського бюджету | 50
інших джерел
Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин (люмінесцентні лампи, термометри, елементи живлення) | УЖКГ ЧМР | Всього | 80 | виконано на суму 3,52 тис. грн. (комунальним підприємством ЖЕК-13 оплачено послуги ПП "Бровари-Вторма" по збиранню та зберіганню для подальшої утилізації : відпрацьованих люмінесцентних ламп, відходів ртуті тощо в кількості 500 шт. та відходів відпрацьованих акумуляторів у кількості 2 кг.)
у тому числі:
державного бюджету
обласного бюджету
|  | міського бюджету | 80
інших джерел
7. Організація системи екологічного моніторингу довкілля
Моніторинг забруднення підземних та поверхневих вод у районі ставків-накопичувачів рідких токсичних промвідходів та сміттєзвалища м.Чернігова біля с.Масани | УЖКГ ЧМР | Всього | 150 | 150,00 тис. грн. (захід виконано за рахунок коштів міського бюджету)
у тому числі:
державного бюджету
обласного бюджету
|  | міського бюджету | 150
інших джерел
8. Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів екологічна експертиза, організація праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища
Проведення семінарів, конкурсів, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища | УЖКГ ЧМР | Всього | 85 | 82,790 тис. грн. (захід виконано за рахунок коштів міського бюджету)
у тому числі:
державного бюджету
обласного бюджету
|  | міського бюджету | 85
інших джерел
Note on A85: User:

## Лист1
Міський голова | В.А. Атрошенко