#### Затверджено

рішенням  міської ради

від 8 вересня 2005 року

# “Про  Програму відновлення

# твердого покриття доріг

# та проїздів у житловій забудові

# міста на 2005-2007 роки”

(сімнадцята   сесія    четвертого скликання)

# Програма

# відновлення твердого покриття доріг та проїздів

# у житловій забудові міста на 2005-2007 роки

- Вступ

Чернігів – місто з характерною для пострадянського обласного центру структурою житлового фонду, у якій переважають п’яти – дев’ятиповерхові будинки. Балансоутримувачами житлового фонду у місті є сім підприємств, шість з яких комунальні, що утримують 1678 житлових будинків  на правах господарського відання, та одне підприємство колективної форми власності, що обслуговує 134 кооперативні будинки. Загальна площа житлових будинків - 4678,0 тис.кв.м.

#### Структура житла за термінами  будівництва

| Рік забу- дови | До 1917р. | 1917р.-1950р. | 1951р.-1960р. | 1961р.-1970р. | 1971р.-1980р. | 1981р.-1990р. | 1991р.-2004р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість будинків | 267 | 137 | 301 | 359 | 342 | 258 | 148 |

У зв’язку із   довгостроковою експлуатацією житловий фонд потребує виконання капітального ремонту в значних обсягах. Проте, фактичне фінансування  продовжується за залишковим принципом, що призводить до старіння  житлового фонду та додаткових витрат на його утримання.

На ремонт доріг та проїздів у житловій забудові взагалі кошти не виділяються, тому вони знаходяться у незадовільному стані.

- Характеристика внутрішньоквартальних доріг та проїздів

Усі дороги та проїзди, що знаходяться в житловій зоні,  будувалися в комплексі з житловими будинками і їх балансова вартість входить до складу балансової вартості житлових будинків. Ці дороги необхідні для проїзду технологічного транспорту, що обслуговує житловий фонд.

Внутрішньоквартальні дороги експлуатуються з часу введення житлових будинків в експлуатацію і на даний час потребують термінового ремонту.

Основним фактором незадовільного стану цих доріг є недостатнє або майже відсутнє фінансування.

Динаміка фактичних видатків на благоустрій внутрішньоквартальних проїздів за останні три роки

| Роки виконання | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- |
| Обсяги робіт, тис. кв. м | 1,2 | 1,8 | 1,8 |
| Витрачено коштів, тис. грн. | 42,8 | 57,6 | 73,9 |

Загальна площа внутрішньоквартальних доріг та проїздів 1227,2 тис.кв.м.   Із них 81,1 тис.кв.м. потребують термінового відновлення .

- Мета програми

# Програма відновлення твердого покриття доріг та проїздів у житловій забудові міста на 2005-2007 роки здійснюється з метою:

- захисту життя та здоров`я громадян;

- створення безпеки і комфортних умов для учасників руху;

- охорони навколишнього середовища;

- підвищення рівня благоустрою міста;

- забезпечення виконання заходів щодо підготовки житлового фонду до роботи в осінньо- зимовий період;

- зниження експлуатаційних витрат на утримання житлового фонду та покращання його обслуговування;

- улаштування контейнерних площадок для збирання твердих побутових відходів.

Програмою передбачається :

- проведення ремонту твердого покриття внутрішньоквартальних доріг, проїздів та тротуарів з улаштування водовідведення;

- улаштування площадок для встановлення контейнерів для збирання твердих побутових відходів.

- Перелік ЖРЕД із зазначенням необхідних обсягів виконання робіт

|  | # Житлові квартали | Обсяги робіт за роками |  |  |  |  |  | всього |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007 |  |  |
|  |  | площа тис.м2 | вартість тис.грн. | площа тис.м2 | вартість тис.грн. | площа тис.м2 | вартість тис.грн. |  |
| 1 | КПЖКГ Новозаводського району, в т. ч. | 0,21 | 13,0 | 4,7 | 239,0 | 9,2 | 468,0 | 720,0 |
|  | ЖРЕД-3 | 0,07 | 4,3 | 1,6 | 83,0 | 3,2 | 164,0 | 251,3 |
|  | ЖРЕД-5 | 0,07 | 4,3 | 1,4 | 71,0 | 2,7 | 138,0 | 213,3 |
|  | ЖРЕД-9 | 0,07 | 4,4 | 1,7 | 85,0 | 3,3 | 166,0 | 255,4 |
| 2 | КПЖКГ Деснянського району, в т. ч. | 0,28 | 17,0 | 6,5 | 332,0 | 12,8 | 648,0 | 997,0 |
|  | ЖРЕД-4 | 0,07 | 4,3 | 1,4 | 73,0 | 2,8 | 142,0 | 219,3 |
|  | ЖРЕД-7 | 0,07 | 4,3 | 1,9 | 95,0 | 3,7 | 185,0 | 284,3 |
|  | ЖРЕД-8 | 0,07 | 4,2 | 1,5 | 76,0 | 2,9 | 148,0 | 228,2 |
|  | ## ЖРЕД-11 | 0,07 | 4,2 | 1,7 | 88,0 | 3,4 | 173,0 | 265,2 |
| 3 | КЖЕП “ЖЕК-2” | 0,06 | 4,0 | 1,3 | 67,0 | 2,6 | 134,0 | 205,0 |
| 4 | ### КЖЕН “ЖЕК-6” | 0,06 | 4,0 | 1,4 | 70,0 | 2,7 | 139,0 | 213,0 |
| 5 | КП ЖКГ “ЖЕК-10” | 0,06 | 4,0 | 2,5 | 127,0 | 4,7 | 239,0 | 370,0 |
| 6 | КЖЕП “ЖЕК-13” | 0,06 | 4,0 | 1,3 | 65,0 | 2,5 | 126,0 | 195,0 |
| 7 | ОЖБК | 0,06 | 4,0 | 2,0 | 100,0 | 3,9 | 196,0 | 300,0 |
|  | ВСЬОГО: | 0,79 | 50,0 | 19,7 | 1000,0 | 38,4 | 1950,0 | 3000,0 |

- Етапи реалізації Програми

Реалізація Програми розрахована на три роки, починаючи з 2005р. до 2007р. включно, і  виконується в три етапи.

Загальний обсяг фінансування – 3,0 млн. грн.

Вартість виконання робіт відповідно:

І етап –   0,050 млн. грн.

ІІ етап –  1,0 млн. грн.

ІІІ етап – 1,95 млн. грн.

- Фінансування Програми за роками

Загальний обсяг фінансування, необхідний для реалізації Програми, складає 3,0 млн. грн.

| Роки | Загальна вартість (млн. грн.) | Джерело фінансування |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Міський бюджет (млн. грн.) | Інші джерела фінансування (млн. грн.) | Примітки |
| 2005 | 0,050 | 0,050 | - | - |
| 2006 | 1,0 | 1,0 | - | - |
| 2007 | 1,95 | 1,95 | - | - |

Черговість проведення ремонту визначається житлово- експлуатаційними підприємствами, в залежності від технічного стану доріг.