III. Напрями та заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення до 2017 року

| ### Найменування заходу | Виконавці | Термін виконання | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- |
| І. Розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць |  |  |  |
| З метою підвищення обсягів та рівня зайнятості населення забезпечити створення нових робочих місць з належними умовами та гідною оплатою праці в усіх сферах економічної діяльності: не менше 5700 – у 2013 році; не менше 5800 – у 2014 році; не менше 5900 – у 2015 році, не менше, ніж по 6000, – у 2016 році та у 2017 роках. Сприяти оптимізації структури нових робочих місць | Виконавчий комітет міської ради, управління економіки міської ради, управління праці та соціального захисту населення Деснянської та Новозаводської районних у м. Чернігові рад, міський центр зайнятості | 2013-2017 роки | Інвестиційно-інноваційні вкладення, кошти підприємств, фізичних осіб-підприємців, бюджетні кошти, інші джерела, не заборонені законодавством |
| Сприяти створенню високоефективних робочих місць у промисловому комплексі міста та працевлаштуванню на них щорічно понад 500 осіб | Виконавчий комітет міської ради, управління економіки міської ради, управління праці та соціального захисту населення Деснянської та Новозаводської районних у м. Чернігові рад, міський центр зайнятості | 2013-2017 роки | Інвестиційно-інноваційні вкладення, кошти підприємств, фізичних осіб-підприємців, інші джерела, не заборонені законодавством |
| З метою стимулювання створення нових робочих місць з гідними умовами та оплатою праці, роботодавцям, які протягом року створювали нові робочі місця та працевлаштовували на них працівників, здійснюючи їм виплату заробітної плати в розмірі не меншому, ніж три мінімальні заробітні плати, протягом наступного календарного року щомісяця за рахунок коштів Державного бюджету України компенсувати витрати у розмірі 50% від суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | Управління економіки міської ради, міський центр зайнятості | 2013-2017 роки | Державний бюджет України |
| Сприяти випускникам вищих та професійно-технічних навчальних закладів у реалізації права на отримання першого робочого місця за набутою професією (спеціальністю). Роботодавцям, які працевлаштовують за направленням центру зайнятості на нове робоче місце молодих фахівців строком не менше, ніж на два роки, здійснювати компенсацію фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за кожну відповідну особу | Міський центр зайнятості, суб’єкти господарювання міста | 2013-2017 роки | Державний бюджет України |
| Сприяти населенню, що звертається до служби зайнятості у пошуках роботи, у працевлаштуванні на вільні та новостворені робочі місця. Забезпечити при цьому надання комплексу соціальних послуг громадянам незалежно від місця реєстрації постійного проживання шляхом застосування нових форм та методів обслуговування за допомогою Єдиної технології надання соціальних послуг населенню та Єдиної інформаційно-аналітичної системи державної служби зайнятості | Міський центр зайнятості | 2013-2017 роки | Фонд загальнообов’я- зкового державного соціального страхуван- ня України на випадок безробіття |
| З метою активізації власних зусиль безробітних щодо пошуку роботи, підтримки мотивації до трудової діяльності проводити семінари та тренінги з техніки пошуку роботи, інші інформаційні та консультаційні заходи, у тому числі з використанням індивідуальних тестових методик, спрямованих на прискорення працевлаштування | Міський центр зайнятості | 2013-2017 роки | Фонд загальнообов’я- зкового державного соціального страхуван- ня України на випадок безробіття |
| З метою підтримки підприємницьких ініціатив безробітних громадян постійно проводити тематичні семінари та тренінги, надавати індивідуальні консультації з питань самозайнятості та організації власної справи | Міський центр зайнятості | 2013-2017 роки | Фонд загальнообов’я- зкового державного соціального страхуван- ня України на випадок безробіття |
| З метою ефективного використання існуючого потенціалу вільних робочих місць здійснювати постійну актуалізацію та поповнення банку вакансій для інформування населення щодо можливостей отримання роботи, проводити „ярмарки вакансій”, „аукціони претендентів”, інші спеціалізовані заходи | Міський центр зайнятості, підприємства, організації міста | 2013-2017 роки | Фонд загальнообов’я- зкового державного соціального страхуван- ня України на випадок безробіття |
| Розширювати види громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру, забезпечувати підвищення їх соціального статусу. З урахуванням економічної та соціальної доцільності здійснювати громадські роботи з благоустрою території міста, впорядкування меморіалів та місць поховання загиблих захисників Вітчизни та за іншими суспільно корисними напрямами. За можливістю залучати до участі у громадських роботах працівників, які переведені до роботи у режимі неповного робочого часу | Виконавчий комітет Чернігівської міської ради, суб’єкти господарювання міста, міський центр зайнятості | 2013-2017 роки | Фонд загальнообов’я- зкового державного соціального страхуван- ня України на випадок безробіття, місцеві бюджети |

| 2. Підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно активного населення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Здійснювати постійний аналіз потреб у кваліфікованих робітничих кадрах масових професій на ринку праці. Розширити обсяги підготовки робітничих кадрів, зокрема з числа безробітних громадян, під конкретне замовлення роботодавців з подальшим працевлаштуванням, співпрацюючи з професійно-технічними навчальними закладами, центрами професійно-технічної освіти державної служби зайнятості та використовуючи базу підприємств, організацій | Міський центр зайнятості, професійно-технічні навчальні заклади, підприємства, організації міста | 2013-2017 років | Фонд загальнообов’я- зкового державного соціального страхуван- ня України на випадок безробіття |
| З метою формування професійних намірів учнів загальноосвітніх навчальних закладів, спрямування їх до усвідомленого вибору професії та побудови професійної кар’єри сприяти професійній орієнтації молоді, зокрема неповнолітньої, як однієї з найбільш уразливих категорій населення, шляхом: - проведення з учнями профорієнтаційних семінарів та уроків, професіографічних екскурсій, презентацій професій, профконсультацій; - організації для учнів випускних класів загальноосвітніх навчальних закладів «Днів профорієнтації», акцій «Випускник», «Днів відкритих дверей» міського центру зайнятості та навчальних закладів м. Чернігова, інших масових профінформаційних заходів; - проведення групових та масових профорієнтаційних заходів з вихованцями спеціалізованих шкіл-інтернатів; - запровадження у практику роботи навчальних закладів професійної освіти проведення семінарів з техніки самостійного пошуку роботи та побудови професійної кар’єри учнів та студентів | Управління освіти міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, міський центр зайнятості | 2013-2017 роки | Фонд загальнообов’я- зкового державного соціального страхуван- ня України на випадок безробіття |
| Проводити виїзні профорієнтаційні заходи з метою обслуговування учнівської та студентської молоді за місцем навчання та організованого відпочинку. Організувати ефективну роботу мобільного центру зайнятості та мобільного центру професійної орієнтації | Управління освіти міської ради, міський центр зайнятості | 2013-2017 роки | Фонд загальнообов’я- зкового державного соціального страхуван- ня України на випадок безробіття |
| Сприяти організації стажування студентів, учнів чи слухачів вищих навчальних та професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах, організаціях відповідно до нових законодавчих засад | Міський центр зайнятості, суб’єкти господарювання міста | Щороку у II кварталі 2013-2017 років |  |
| Продовжити співпрацю з управлінням освіти та дирекціями загальноосвітніх шкіл міста з питань забезпечення дієздатності та ефективного використання програмно-апаратного комплексу «Профорієнтаційний термінал» у профорієнтаційній роботі зі школярами, інформаційно-роз’яснювальній роботі з батьками учнів та методичній роботі з педагогічним працівниками | Управління освіти міської ради, міський центр зайнятості | 2013-2017 роки | Фонд загальнообов’я- зкового державного соціального страхуван- ня України на випадок безробіття |
| Забезпечити надання профорієнтаційних послуг випускникам загальноосвітніх навчальних закладів з метою усвідомленого вибору ними актуальних на ринку праці професій, а також подальшого навчання та працевлаштування | Управління освіти міської ради, міський центр зайнятості | 2013-2017 роки | Фонд загальнообов’я- зкового державного соціального страхуван- ня України на випадок безробіття |
| Здійснювати професійну переорієнтацію незайнятого населення, вивільнюваних працівників та працюючого персоналу з урахуванням потреб особистості, виробництва та ринку праці | Міський центр зайнятості, суб’єкти господарювання міста | 2013-2017 роки | Фонд загальнообов’я- зкового державного соціального страхуван- ня України на випадок безробіття, кошти підприємств |
| Громадянам віком понад 45 років, робочий стаж яких становить не менше 15 років, надавати можливість одноразового отримання ваучера для підтримання конкурентоспроможності шляхом перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями в пріоритетних видах економічної діяльності. Забезпечити надання комплексу профорієнта-ційних послуг зазначеним особам з метою формування у них конструктивної стратегії поведінки на ринку праці | Міський центр зайнятості | 2013-2017 роки | Фонд загальнообов’я- зкового державного соціального страхуван- ня України на випадок безробіття |
| Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу для формування в суспільстві соціально відпові-дального бізнесу, позитивного іміджу робітничих професій та підвищення соціального статусу робітника, формування активної життєвої позиції у молоді шляхом: - публікацій у засобах масової інформації; - створення радіо- та телепрограм; - видання публіцистичних буклетів, брошур тощо; - проведення семінарських занять, засідань за «круглим столом», інших заходів з керівниками та працівниками кадрових служб підприємств, установ і організацій | Управління освіти міської ради, управління праці та соціального захисту населення Деснянської та Новозаводської районних у м. Чернігові рад. міський центр зайнятості, професійно-технічні навчальні заклади, підприємства та організації міста | 2013-2017 роки | Обласний та місцеві бюджети, Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття |
| Надавати особам з особливими потребами інформаційно-консультативні та профорієнтаційні послуги з питань навчання та працевлаштування відповідно до новацій чинного законодавства. Вести інформаційний банк даних інвалідів, що виявили бажання навчатися | Управління праці та соціального захисту населення Деснянської та Новозаводської районних у м. Чернігові рад, міський центр зайнятості, відділення Фонду соціального захисту інвалідів у Чернігівській області (за погодженням) | 2013-2017 роки |  |
| З метою підвищення конкурентоспроможності безробітних громадян та покращання якості робочої сили проводити профпідготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації безробітних з урахуванням поточних та перспективних потреб ринку праці та замовлень роботодавців. Розширити практику навчання кадрів за індивідуальними планами і програмами під конкретні робочі місця, за інтегрованими професіями, шляхом стажування безпосередньо на підприємствах та в організаціях області. Сприяти відкриттю безробітними власної справи шляхом їх професійного навчання на курсах цільового призначення «Підприємець-початківець» та за професіями, що спрямовані на самозайнятість | Міський центр зайнятості, суб’єкти господарювання міста | 2013-2017 роки | Фонд загальнообов’я- зкового державного соціального страхуван- ня України на випадок безробіття, кошти підприємств |
| Сприяти підтвердженню результатів неформального навчання безробітних за робітничими професіями у центрах підтвердження професійної кваліфікації, здобутої шляхом набуття особою відповідних професійних навичок через практичний досвід | Міський центр зайнятості | 2013-2017 роки | Фонд загальнообов’я- зкового державного соціального страхуван- ня України на випадок безробіття |
| Сприяти розвитку та удосконаленню системи професійного навчання та підвищення кваліфікації кадрів на виробництві шляхом надання методично-практичної допомоги, проведення інформаційних семінарів з працівниками кадрових служб підприємств, установ та організацій міста | Управління праці та соціального захисту населення Деснянської та Новозаводської районних у м. Чернігові рад | 2013-2017 роки |  |
| Вивчити та проаналізувати стан системи професійного навчання та підвищення кваліфікації кадрів на виробництві підприємств: - переробної промисловості; - будівництва; - харчової промисловості; - на промислових підприємствах м. Чернігова | Управління праці та соціального захисту населення Деснянської та Новозаводської районних у м. Чернігові рад | Щороку у ІІІ кварталі 2013-2017 років |  |
| 3. Підвищення мобільності робочої сили на ринку праці та удосконалення регулювання трудової міграції |  |  |  |
| Сприяти зростанню рівня середньої заробітної плати за видами економічної діяльності в кожному наступному році, не допустити її зменшення | Управління праці та соціального захисту населення Деснянської та Новозаводської районних у м. Чернігові рад | 2013-2017 роки | - |
| Активізувати діяльність, спрямовану на збільшен- ня частки працівників, які отримують заробітну плату вище прожиткового мінімуму, та не допускати зменшення вже досягнутих показників щодо створення привабливих робочих місць | Управління праці та соціального захисту населення Деснянської та Новозаводської районних у м. Чернігові рад | 2013-2017 роки |  |
| Забезпечити правову роз’яснювальну роботу серед різних категорій населення, у т.ч. серед працюючих громадян, з питань праці та зайнятості населення, професійного навчання кадрів на виробництві, посилення мотивації працюючих до легальної продуктивної зайнятості | Управління праці та соціального захисту населення Деснянської та Новозаводської районних у м. Чернігові рад, міський центр зайнятості | 2013-2017 роки |  |
| Сприяти розвитку всіх рівнів соціального діалогу, спрямованого на поліпшення ситуації у сфері зайнятості, укладанню та реєстрації колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях Чернігова та здійснювати активну роботу щодо збільшення чисельності працюючих, охоплених колективно-договірним регулюванням трудових відносин | Управління праці та соціального захисту населення Деснянської та Новозаводської районних у м. Чернігові рад | 2013-2017 роки |  |
| Під час укладання колективних договорів рекомендувати сторонам договірного процесу включати до них зобов’язання щодо забезпечення жінкам і чоловікам права однакових можливостей при найманні на роботу, просуванні по службі та гарантій зайнятості, прав на рівну винагороду, одержання пільг, соціальне забезпечення, на відпустки, охорону здоров’я, належні та безпечні умови праці | Управління праці та соціального захисту населення Деснянської та Новозаводської районних у м. Чернігові рад | 2013-2017 роки |  |
| Здійснювати контроль та моніторинг за використанням праці іноземців та осіб без громадянства, що працюють у роботодавців міста | #### Міський центр зайнятості | 2013-2017 роки |  |
| Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення, у тому числі через місцеві засоби масової інформації, щодо ризиків нелегального працевлаштування, можливостей офіційного працевлаштування на роботу за кордоном. Забезпечити проведення семінарів та тренінгів, в першу чергу для молоді, спрямованих на збереження вітчизняного трудового потенціалу, запобігання нелегальній трудовій міграції та торгівлі людьми | #### Міський центр зайнятості | 2013-2017 роки | Фонд загальнообов’я- зкового державного соціального страхуван- ня України на випадок безробіття |
| Сприяти легалізації зайнятості та доходів громадян, у тому числі трудових мігрантів, шляхом здійснення систематичних рейдів-перевірок робочими групами з обстеження суб’єктів господарювання з питань дотримання законодавства про працю і зайнятість. Забезпечити реєстрацію трудових договорів у разі виявлення найманих працівників у фізичних осіб–підприємців, які працюють без оформлення трудових відносин, у порядку, визначеному діючим законодавством України | #### Виконавчі комітети Деснянської та Новозаводської районних у м. Чернігові рад, державна податкові інспекції у м. Чернігові, Чернігівський міський відділ УМВС України в Чернігівській області | 2013-2017 роки |  |
| 4. Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці |  |  |  |
| З метою забезпечення ефективності вирішення проблеми зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці, зменшення терміну перебування їх у стані безробіття сприяти першочерговому працевлаштуванню осіб цієї категорії на вільні та новостворені робочі місця | Виконавчі комітети Деснянської та Новозаводської районних у м. Чернігові рад, відділення Фонду соціального захисту інвалідів у Чернігівській області (за погодженням), міський центр зайнятості | 2013-2017 роки | Фонд загальнообов’я- зкового державного соціального страхуван- ня України на випадок безробіття |
| Розширити сферу застосування праці для осіб з обмеженими фізичними і розумовими можливостями шляхом створення робочих місць за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів | Відділення Фонду соціального захисту інвалідів у Чернігівській області (за погодженням) | 2013-2017 роки | Відділення Фонду соціального захисту інвалідів у Чернігівській області |
| Посилити контроль за станом виконання підприємствами, установами та організаціями області вимог статей 19, 20 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» в частині додержання нормативів робочих місць для працевлаштування інвалідів | Відділення Фонду соціального захисту інвалідів у Чернігівській області (за погодженням) | 2013-2017 роки |  |
| Забезпечити контроль за виконанням підприємствами, організаціями та установами міста квоти робочих місць для працевлаштування соціально вразливих категорій населення | Виконавчий комітет Чернігівської міської ради, міський центр зайнятості | 2013-2017 роки |  |
| Надавати повний комплекс адресних послуг громадянам, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці, у тому числі шляхом розробки індивідуальних програм та планів робіт з громадянами зазначеної категорії | Міський центр зайнятості | 2013-2017 роки | Фонд загальнообов’я- зкового державного соціального страхуван- ня України на випадок безробіття |
| Надавати адресні профорієнтаційні послуги особам з інвалідністю з урахуванням їхніх особистих потреб, ступеня втрати здоров’я, обмеження життєдіяльності та потреб ринку праці | Міський центр зайнятості | 2013-2017 роки | Фонд загальнообов’я- зкового державного соціального страхуван- ня України на випадок безробіття |
| Сприяти працевлаштуванню та професійній реабілітації інвалідів шляхом створення інформаційного банку даних підприємств, що мають для них вакантні місця, підвищувати їх конкурентоспроможність шляхом підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації за професіями (спеціальностями) відповідно до потреб ринку праці з урахуванням їхніх професійних знань, навичок, побажань та рекомендацій медико-соціальних експертних комісій | #### Відділення Фонду соціального захисту інвалідів у Чернігівській області (за погодженням), управління праці та соціального захисту населення Деснянської та Новозаводської районних у м. Чернігові рад, міський центр зайнятості | 2013-2017 роки | Відділення Фонду соціального захисту інвалідів у Чернігівсь- кій області, Фонд загальнообов’язкового державного соціально-го страхування України на випадок безробіття |
| З метою вирішення проблеми зайнятості осіб з інвалідністю забезпечувати їхнє додаткове працевла-штування з виплатою компенсації роботодавцю розміру єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та Фонду соціального захисту інвалідів | #### Відділення Фонду соціального захисту інвалідів у Чернігівській області (за погодженням), міський центр зайнятості | 2013-2017 роки | Відділення Фонду соціального захисту інвалідів у Чернігівсь-кій області, Фонд загальнообов’язкового державного соціально-го страхування України на випадок безробіття |
| Виявляти і вести облік дітей-сиріт і дітей, що залишилися без піклування батьків, які не навчаються і не працюють, сприяти першочерговому навчанню та працевлаштуванню таких дітей | #### Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління освіти міської ради, міський центр зайнятості, управління праці та соціального захисту населення Деснянської та Новозаводської районних у м. Чернігові рад | 2013-2017 роки |  |

Секретар міської ради 									     						О. С. Шеремет