## В титул
Додаток 3 до рішення виконавчого комітету міської ради 4 лютого 2016 року №39 ( у редакції рішення виконавчого комітету міської ради) _______________ 2016 р. № ___
Перелік об’єктів благоустрою міста Чернігова на 2016 рік, реконструкція яких передбачається за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету міста Чернігова
№ з/п | Найменування об’єкта | Рік початку і закінчення робіт | Кошторисна вартість, грн. | Джерело фінансування (міський бюджет) | Поча-ток робіт | Закінчення робіт | Підрядник | Наяв-ність доку-мен-тації
Спец. фонд (бюджет розвитку), грн
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Проектні роботи на реконструкцію об"єктів благоустрою міста | 2016 | 199991 | 199991 | І кв. | IV кв. | Згідно із Законом України "Про здійснення державних закупівель"
2 | Реконструкція бульвару по проспекту Миру від проспекту Перемоги до вул. Щорса (в межах існуючого об"єкту) | 2016 | 1966961 | 1966961 | ІІ кв. | IV кв.
3 | Технічний та авторський нагляд на реконструкцію бульвару по проспекту Миру від проспекту Перемоги до вул. Щорса (в межах існуючого об"єкту) | 2016 | 35648 | 35648 | ІІ кв. | IV кв.
4 | Реконструкція шаф управління зовнішнім освітленням міста Чернігова (закінчення) | 2016 | 500000 | 500000 | ІІ кв. | IV кв.
5 | Згідно Програми енергоефективної модернізації мереж зовнішнього освітлення міста Чернігова на 2016-2017 роки | 2016 | 9197790 | 9197790 | ІІ кв. | IV кв.
в тому числі:
5.1 | Розробка проектно- кошторисної документації | 2016 | 121630 | 121630 | ІІ кв. | ІІ кв.
| Разом у розділах 1-5 (КЕКВ 3142): |  | 11900390 | 11900390
6. Капітальні вкладення
6.1 | Відновлення спортивних майданчиків (згідно Програми відновлення дитячих ігрових та спортивних майданчиків на 2016 рік) | 2016 |  |  | І кв. | ІІ кв.
6.1.1 | Відновлення спортивного майданчика в парку «Березовий гай» по вул. Пухова (1) | 2016 | 71400 | 71400 | І кв. | ІІ кв.
6.1.2 | Відновлення спортивного майданчика по вул. Г. Полуботка, 84 | 2016 | 71400 | 71400 | І кв. | ІІ кв.
6.1.3 | Відновлення спортивного майданчика по вул. Бланка, 27 | 2016 | 71400 | 71400 | І кв. | ІІ кв.
6.1.4 | Відновлення спортивного майданчика по вул. Рокоссовського, 60 | 2016 | 71400 | 71400 | І кв. | ІІ кв.
6.1.5 | Відновлення спортивного майданчика по вул. П’ятницька, 63 | 2016 | 71400 | 71400 | І кв. | ІІ кв.
6.1.6 | Відновлення спортивного майданчика по вул. Старобілоуська, 47 | 2016 | 71400 | 71400 | І кв. | ІІ кв.
6.1.7 | Відновлення спортивного майданчика по вул. Тичини, 47 | 2016 | 71400 | 71400 | І кв. | ІІ кв.
6.1.8 | Відновлення спортивного майданчика по вул. Пухова, 142 | 2016 | 71400 | 71400 | І кв. | ІІ кв.
6.1.9 | Відновлення спортивного майданчика по вул. Зеньковецької, 28 | 2016 | 71400 | 71400 | І кв. | ІІ кв.
6.1.10 | Відновлення спортивного майданчика в парку «Березовий гай» по вул. Пухова (2) | 2016 | 71400 | 71400 | І кв. | ІІ кв.
6.1.11 | Відновлення спортивного майданчика по вул. 50 років Перемоги (Бобровиця) | 2016 | 71400 | 71400 | І кв. | ІІ кв.
6.1.12 | Відновлення спортивного майданчика по вул. Гагаріна (зелена зона між ЗНЗ№ 18 і ЗНЗ№ 34) | 2016 | 71400 | 71400 | І кв. | ІІ кв.
6.1.13 | Відновлення спортивного майданчика по вул. Текстильників (зелена зона поряд ЗНЗ№ 34) | 2016 | 71400 | 71400 | І кв. | ІІ кв.
6.1.14 | Відновлення спортивного майданчика в парку «Березовий гай» по вул. Пухова (3) | 2016 | 71400 | 71400 | І кв. | ІІ кв.
6.1.15 | Відновлення спортивного майданчика на пляжі «Золотий берег» | 2016 | 142800 | 142800 | І кв. | ІІ кв.
| Разом у розділі 6.1 (КЕКВ 3142): |  | 1142400 | 1142400
6.2 | Відновлення дитячих ігрових майданчиків (згідно Програми відновлення дитячих ігрових та спортивних майданчиків на 2016 рік) | 2016 |  |  | І кв. | ІІ кв.
6.2.1 | Відновлення дитячих ігрових майданчиків по вул. Чорновола,17 | 2016 | 104000 | 104000 | І кв. | ІІ кв.
6.2.2 | Відновлення дитячих ігрових майданчиків по просп..Миру,207 | 2016 | 104000 | 104000 | І кв. | ІІ кв.
6.2.3 | Відновлення дитячих ігрових майданчиків по вул. Рокоссовського,22 | 2016 | 104000 | 104000 | І кв. | ІІ кв.
6.2.4 | Відновлення дитячих ігрових майданчиків по вул. Чайковського,5 | 2016 | 104000 | 104000 | І кв. | ІІ кв.
6.2.5 | Відновлення дитячих ігрових майданчиків по вул. Слобідська,77 | 2016 | 104000 | 104000 | І кв. | ІІ кв.
6.2.6 | Відновлення дитячих ігрових майданчиків по вул. Пухова,140 | 2016 | 104000 | 104000 | І кв. | ІІ кв.
6.2.7 | Відновлення дитячих ігрових майданчиків по вул. Льотна,22 | 2016 | 104000 | 104000 | І кв. | ІІ кв.
6.2.8 | Відновлення дитячих ігрових майданчиків по просп.Миру,35 | 2016 | 104000 | 104000 | І кв. | ІІ кв.
6.2.9 | Відновлення дитячих ігрових майданчиків по вул. Елеваторна,1 | 2016 | 104000 | 104000 | І кв. | ІІ кв.
6.2.10 | Відновлення дитячих ігрових майданчиків між вул. Кленова і вул. Сагайдак (Бобровиця) | 2016 | 104000 | 104000 | І кв. | ІІ кв.
6.2.11 | Відновлення дитячих ігрових майданчиків по просп. Перемоги,42 | 2016 | 104000 | 104000 | І кв. | ІІ кв.
6.2.12 | Відновлення дитячих ігрових майданчиків по вул. Рокоссовського,51 | 2016 | 104000 | 104000 | І кв. | ІІ кв.
6.2.13 | Відновлення дитячих ігрових майданчиків по вул. Незалежності, 72 | 2016 | 148000 | 148000 | І кв. | ІІ кв.
6.2.14 | Відновлення дитячих ігрових майданчиків в Центральному парку культури та відпочинку | 2016 | 148000 | 148000 | І кв. | ІІ кв.
| Разом у розділі 6.2 (КЕКВ 3142): |  | 1544000 | 1544000
| Разом у розділах 6.1-6.2 |  | 2686400 | 2686400
7 | Проектні роботи на будівництво об’єктів благоустрою міста | 2016 | 100000 | 100000 | ІІ кв. | ІV кв.
| Разом у розділі 7(КЕКВ 3122): |  | 100000 | 100000
| Усього у розділах 1-7: |  | 14686790 | 14686790
| Секретар міської ради |  |  |  |  | В. Е. Бистров

## Лист1
Додаток 3 до рішення виконавчого комітету міської ради _______________ 2016 р. № ___
Річний титульний список на реконструкцію об’єктів благоустрою міста Чернігова на 2016 рік за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету міста Чернігова
№ з/п | Найменування об’єкта | Рік початку і закінчення робіт | Кошто-рисна вартість, грн. | Джерело фінансування (міський бюджет) | Поча-ток робіт | Закінчення робіт | Підрядник | Наяв-ність доку-мен-тації
Спец. фонд (бюджет розвитку), грн
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Проектні роботи на реконструкцію об"єктів благоустрою міста | 2016 | 199991 | 199991 | І кв. | IІ кв. | Згідно із Законом України "Про здійснення державних закупівель"
2 | Реконструкція бульвару по проспекту Миру від проспекту Перемоги до вул. Щорса (в межах існуючого об"єкту) | 2016 | 1966961 | 1966961 | ІІ кв. | IІ кв.
3 | Технічний та авторський нагляд на реконструкцію бульвару по проспекту Миру від проспекту Перемоги до вул. Щорса (в межах існуючого об"єкту) | 2016 | 35648 | 35648 | ІІ кв. | IІ кв.
4 | Реконструкція шаф управління зовнішнім освітленням міста Чернігова (закінчення) | 2016 | 500000 | 500000 | ІІ кв. | IІ кв.
| Разом у розділах 1-4 (КЕКВ 3142): |  | 2702600 | 2702600
5. Капітальні вкладення
5.1 | Влаштування спортивних майданчиків на території міста
5.1.1 | Комунальному підприємству "Деснянське" Чернігівської міської ради | 2016 | 250000 | 250000 | ІІ кв. | ІІ кв. | Згідно із Законом України "Про здійснення державних закупівель"
5.1.2 | Комунальному підприємству "Новозаводське" Чернігівської міської ради | 2016 | 250000 | 250000 | ІІ кв. | ІІ кв.
5.1.3 | Комунальному підприємству "ЖЕК-10" Чернігівської міської ради | 2016 | 250000 | 250000 | ІІ кв. | ІІ кв.
5.1.4 | Комунальному підприємству "ЖЕК-13" Чернігівської міської ради | 2016 | 250000 | 250000 | ІІ кв. | ІІ кв.
| Разом у розділі 5.1: |  | 1000000 | 1000000
5.2 | Влаштування дитячих майданчиків на території міста
5.2 | Комунальному підприємству "Деснянське" Чернігівської міської ради | 2016 | 375000 |  | ІІ кв. | ІІ кв.
5.2 | Комунальному підприємству "Новозаводське" Чернігівської міської ради | 2016 | 375000 |  | ІІ кв. | ІІ кв.
5.2 | Комунальному підприємству "ЖЕК-10" Чернігівської міської ради | 2016 | 375000 |  | ІІ кв. | ІІ кв.
5.2 | Комунальному підприємству "ЖЕК-13" Чернігівської міської ради | 2016 | 375000 |  | ІІ кв. | ІІ кв.
| Разом у розділі 5.2 (КЕКВ 3210): |  | 1500000
| Разом у розділах 5.1-5.2 |  | 2500000 | 2500000
6 | Проектні роботи на будівництво об’єктів благоустрою міста | 2016 | 100000 | 100000 | ІІ кв. | ІІ кв.
| Разом у розділі 6 (КЕКВ 3122): |  | 100000 | 100000
| Усього у розділах 1-6: |  | 5302600 | 5302600
| Секретар міської ради |  |  |  |  | В. Е. Бистров