ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

16 березня 2015 року № 54-р

План – графік

з розробки Стратегії розвитку

міста Чернігова на період до 2020 року

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Назва заходу | Термін підготовки |
| 1 | Проведення соціально – економічного аналізу міста | квітень 2015 року |
| 2 | Розробка елементів Стратегії:   * формування стратегічного бачення * проведення SWOT - аналізу | травень 2015 року |
| 3 | Формування стратегічних цілей (завдань) розвитку міста до 2020 року | червень 2015 року |
| 4 | Презентація проекту Стратегії | вересень 2015 року |
| 5 | Громадське обговорення Стратегії | вересень – жовтень 2015 року |
| 6 | Підготовка проекту рішення виконавчого комітету міської ради «Про Стратегію розвитку міста Чернігова на період до 2020 року» | жовтень – листопад 2015 року |
| 7 | Підготовка проекту рішення Чернігівської міської ради «Про Стратегію розвитку міста Чернігова на період до 2020 року» | грудень 2015 року |